Акт № 14

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

АО «Мордовская электросеть»

| г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а | « | 12 | » | августа | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место проведения проверки) |  |  |  | (дата окончания проверки) |  |  |  |

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «05» июля 2016 г. № 48-т

| в период с « | 18 | » | июля | 20 | 16 | г. по « | 12 | » | августа | 20 | 16 | г. была проведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционной программы, утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 2 августа 2012 г. № 61 «Об утверждении инвестиционной программы АО «Мордовская электросеть» на период 2013 – 2017 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 года № 50, от 30 сентября 2015 года № 82), в части мероприятий: «Приобретение ЭТТЛ» и «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» в 2015 году. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: |  |
| --- | --- |

Генеральный директор АО «Мордовская электросеть» Ковалев Э.В.

| (фамилия, имя, отчество,) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): |  |  |  |  |
| начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанову Татьяну Леонидовну – руководитель комиссии, заместителя начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозова Александра Владимировича, консультанта отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремову Ольгу Алексеевну, консультанта отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанову Екатерину Александровну, консультанта Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкина Евгения Николаевича. |  |  |  |  |
| (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения) |  |  |  |  |

| При проведении проверки присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уварова Наталья Викторовна – начальник ПТО АО «Мордовская электросеть», Шураев Виктор Александрович – главный инженер АО «Мордовская электросеть». |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики) |  |  |

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

| с инвестиционной программой | - | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| место нахождения объекта (объектов): | - | ; |
| --- | --- | --- |

| цель проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| задачи проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| проектная/установленная электрическая мощность | - | МВт; |
| --- | --- | --- |

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) | - | Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко-

| личества, наименования): | - |
| --- | --- |

-

| - | . |
| --- | --- |

| Характер строительства | - | . |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет | - | месяцев (согласно проекту организации |
| --- | --- | --- |

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

| Стоимость инвестиционного проекта | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- |

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

| на « | - | » | - | 20 |  | г. на общую сумму |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оплачено по состоянию на « | - | » | - | 20 |  | г. | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подрядчики (субподрядчики): | - | . |
| --- | --- | --- |

Объекты электросетевого хозяйства:

| Место нахождения объекта (объектов): |  | ; |
| --- | --- | --- |

- г. Рузаевка, ул. Станиславского, (ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ»),

- г. Рузаевка, ул. Луначарского, 179 а ( административно-бытовой корпус ЭТТЛ).

| Цель проекта: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. |  |  |  |
| Задачи проекта: |  |  |  |
| Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей. |  |  |  |
| Проектная/установленная электрическая мощность: - |  |  |  |

Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода): | - |  |
| --- | --- | --- |

Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

| типа, количества, наименования): |  | - |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характер строительства: | - |  |  |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |  |

Срок реализации инвестиционных проектов (с учетом демонтажа существующего оборудования) составляет:

«Приобретение ЭТТЛ» - 2014-2017 гг.

«Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» - 2014-2017 гг.

Плановая стоимость инвестиционных проектов на 2015 год: «Приобретение ЭТТЛ»: 1,083 млн. руб. (с НДС); «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.»: 1,313 млн.руб. (с НДС).

В ходе проверки установлено следующее:

- по инвестиционному проекту «Приобретение ЭТТЛ» денежные средства, запланированные на замену одного выключателя на 2015 г., освоены в полном объеме, в соответствии с договором лизинга № 033-13 от 23.08.2013 г. на поставку «Приобретение ЭТТЛ» организация произвела 12 платежей (согласно предоставленных счет - фактур). Срок действия договора составляет 60 месяцев и затрагивает период 2013-2018 гг., в тоже время в утвержденной инвестиционной программе общий срок реализации мероприятия 2014-2017 гг.

- по инвестиционному проекту «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.» денежные средства, запланированные на 2015 г., освоены в полном объеме, в соответствии со счет – фактурой, со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2).

В рамках утвержденной инвестиционной программы ОА «Мордовская электросеть» в 2014 г. была изготовлена проектно - сметная документация на мероприятие «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.».

По договору № 018-15 от 16.06.2015 г. (с  дополнительным соглашением № 1 от 17.02.2016 г.), предусмотрена замена только одного масляного выключателя, срок  выполнения работ июль 2016 г.

| Подрядчики (субподрядчики): | ООО «Лизинг», ООО «Регион Энерго». |  |
| --- | --- | --- |

Приложения к акту проверки:

По мероприятию «Приобретение ЭТТЛ»:

      - Договор финансовой аренды (лизинга) транспортного средства № 033-13 от 23.08.2013 г.

      - Счет-фактура № 29 от 26.01.2015 г.

      - Счет-фактура № 62 от 25.02.2015 г.

      - Счет-фактура № 98 от 25.03.2015 г.

      - Счет-фактура № 142 от 24.04.2015 г.

      - Счет-фактура № 180 от 25.05.2015 г.

      - Счет-фактура № 214 от 25.06.2015 г.

      - Счет-фактура № 243 от 24.07.2015 г.

      - Счет-фактура № 264 от 25.08.2015 г.

      - Счет-фактура № 281 от 25.09.2015 г.

      - Счет-фактура № 301 от 26.10.2015 г.

      - Счет-фактура № 325 от 25.11.2015 г.

      - Счет-фактура № 341 от 25.12.2015 г.

По мероприятию «Замена выключателей МКП-110 – 5 шт.»:

      - Договор подряда № 018-15 от 16.06.2015 г.

      - Календарный план: выполнение работ по «Реконструкции ГПП 110/10 кВ «ЛАЛ» с заменой масляных выключателей 110 кВ на вакуумные».

      - Локальная смета № 1 (Локальный сметный расчет) на Монтажные работы (первый этап).