Министерство экономики, торговли и предпринимательства

Республики Мордовия

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Экономическое развитие Республики Мордовия» за 2023 год

2024 год

Государственная программа «Экономическое развитие Республики Мордовия» (утв. постановлением Правительства РМ от 31 августа 2021 г. № 406, ответственный исполнитель: Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия)

Цель государственной программы:

создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Республики Мордовия, опережающими темпами.

В рамках государственной программы в 2023 году осуществлялась реализация 4 подпрограмм.

На реализацию государственной программы в 2023 году запланировано всего – 859,0 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 335,1 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 523,6 млн. руб., внебюджетные средства – 0,3 млн. рублей.

Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму      844,5 млн. руб. (98,3% от плановых назначений), из них средства федерального бюджета – 335,1 млн. руб. (100%), средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 509,1 млн. руб. (97,2%), внебюджетные средства – 0,3 млн. рублей (100%). Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия равна 0,983.

В рамках государственной программы запланировано достижение                   54 целевых показателей (индикаторов), из них плановые значения в полном объеме достигнуты по 49 показателям. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) равна 1,625.

В отчетном периоде запланировано и реализовано 51 мероприятий, степень реализации мероприятий равна 1.