Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул. Советская, д. 26 | “ | 06 | ” | мая | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 07
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Советская, д. 26

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 31 марта 2016 года № 20-т

в период с "11" апреля  2016 г.  по "06" мая 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП Инсарского муниципального района «Энергосервис» (далее – МУП «Энергосервис»), утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года «Об утверждении инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия Инсарского муниципального района  «Энергосервис» на 2015 – 2019 годы».

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Руководитель комиссии - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия  Вашанова Татьяна Леонидовна; члены комиссии - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Николаевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

_______________________-_____________________________

(заполняется при проведении выездной проверки)

______________________-______________________________

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Плановая проверка выполнения инвестиционного программы МУП «Энергосервис» была проведена на основании представленных  МУП «Энергосервис» документов:

- Договор №7 от 22 января 2014 г. на создание (передачу) проектно-сметной документации;

- Акт сдачи-приемки проектно-сметной документации по договору №7 (нет даты);

- Платежное поручение №38

- Договор поставки №08/14 от 01 июля 2014 г.;

- Платежное поручение №356 от 08 июля 2014 г.;

- Договор №18/15 от 01 января 2015 г. на выполнение пуско-наладочных работ;

- Платежное поручение №131 от 02.03.2015 г.;

- Платежное поручение №467 от 19.09.2014;

- Платежное поручение №463 от 17.09.2014 г.

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 31.08.2015 г.;

- Платежное поручение № 433 от 15.08.2014 г.;

- Акт о приемке в эксплуатацию после наладочных работ

1) в ходе проверки установлено следующее:

Мероприятия инвестиционной программы МУП «Энергосервис», запланированные к реализации на 2015 год, выполнены не в полном объеме (освоение за 2015 г. 1 264 тыс.руб., при плане 2 311 тыс.руб., отклонение 1 047,6 тыс.руб.).Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой МУП «Энергосервис» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане (прибыль направленная на инвестиции и амортизация).

2) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы МУП «Энергосервис» в 2015 году было направлено на изготовление проектно-сметной документации,  приобретение материалов и оборудования; выполнения строительно-монтажных работ по мероприятию модернизация Центральной котельной № 1.

3) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы МУП «Энергосервис» в 2015 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не в полном объеме:

1) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не выполнен (факт сотавляет 165,21 Кгут/Гкал, при плане 160,73 Кгут/Гкал, отклонения на 4,48 Кгут/Гкал);

2) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети выполнен (факт составляет 0,3 Гкал/м2, при плане 0,37 Гкал/м2);

3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен (факт составляет 2997 Гкал при плане 3714 Гкал.).

4) оформление документации:

В представленных документах МУП «Энергосервис» отсутствует дата составления: в Акте о сдаче - приемки проектной документации по договору № 7, в Акте о приемке в эксплуатацию после наладочных работ.

Выводы: в ходе проведения проверки выполнения реализации инвестиционной программы МУП «Энергосервис» установлено, что мероприятия за 2015 год были выполнены не в полном объеме (факт составляет 1 264,0 тыс.руб., при плане 2 311,6 тыс.руб., отклонение 1 047,6 тыс.руб.).