Отчет за 2021 год

о выполнении показателей (индикаторов)

реализации проекта «Безналичная Мордовия» на 2021-2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации проекта (2020 год) | Планируемые значения на конец года |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2021 год (факт) | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля безналичных расчетов и платежей в республике | % | 46,5 | 54 | 52,7* | 64 | 72 | 80 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг в республике, в том числе: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | качеством услуг, предоставленных кредитными организациями; |  | 46,4 | 49,8 | 70,5 | 53,2 | 56,6 | 60,0 |
|  | качеством услуг, предоставленных страховыми организациями |  | 40,2 | 45,2 | 51,8 | 50,2 | 55,2 | 60,0 |
| 3 | Увеличение индекса финансовой грамотности населения Республики Мордовия | баллы | 12,29 | 12,40 | - (нет данных по итогам 2021 года) | 12,51 | 12,62 | 12,74 |
| 4 | Доля получателей бюджетных средств безналичным способом: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | пенсий |  | 55,4 | 59,1 | 56,9* | 62,8 | 65,4 | 68,2 |
|  | стипендий |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | социальных выплат |  | 67,2 | 70 | 70,09 | 73 | 75 | 80 |
| 5 | Доля работников бюджетной сферы, выплаты заработной платы которым осуществляются безналичным способом | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Доля учреждений, оснащенных POS-терминалами для безналичного предоставления платных услуг населению республики, в общем объеме учреждений, предоставляющих платные услуги в: | % |  |  |  |  |  |  |
|  | здравоохранении |  | 31,5 | 32,0 | 34,0 | 40,0 | 50,0 | 70,0 |
|  | образовании |  | 18,7 | 18,8 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 19,1 |
|  | культуре |  | 23,6 | 40,2 | 40,5 | 51,3 | 58,3 | 62,5 |
|  | физической культуре и спорте |  | 99 | 100 | 99,0 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля платежей за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принятых безналичным способом (со счета физического лица на счет поставщика), в общем объеме платежей в данной сфере | % | 44 | 54 | 78,2 | 64 | 74 | 85 |
| 8 | Доля автомобильного транспорта общего пользования, оснащенного POS-терминалами/QR кодами для безналичных платежей за проезд на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения | % | 46 | 50 | 64,6 | 58 | 67 | 75 |

*невыполнение показателей обусловлено отзывом лицензий у региональных банков: АО «КС БАНК», АО «АКТИВ БАНК».