Акт № 01

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»

| г. Саранск, ул. Большевистская, д. 81а, 307 | « | 29 | » | февраля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место проведения проверки) |  |  |  | (дата окончания проверки) |  |  |  |

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «20» января 2016 г. № 06-т

| в период с « | 01 | » | февраля | 20 | 16 | г. по « | 29 | » | февраля | 20 | 16 | г. была проведена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», включенного в инвестиционную программу ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 июня 2012 г. № 48 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ»  на период 2013 – 2015 годы» (в редакции от 30 сентября 2014 года)

| (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики) |  |
| --- | --- |

| С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: |  |
| --- | --- |

Директор ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» Серебряков А.А., 20.01.2016 г.

| (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время) |  |
| --- | --- |

| Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Кукушкина Екатерина Владимировна – начальник отдела регулирования тарифов на электрическую энергию Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения) |  |  |

| При проведении проверки присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики) |  |  |

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

| с инвестиционной программой | - | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| место нахождения объекта (объектов): | - | ; |
| --- | --- | --- |

| цель проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| задачи проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| проектная/установленная электрическая мощность | - | МВт; |
| --- | --- | --- |

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) | - | Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко-

| личества, наименования): |  |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

| Характер строительства | - | . |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет |  | месяцев (согласно проекту организации |
| --- | --- | --- |

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

| Стоимость инвестиционного проекта | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- |

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

| на « |  | » |  | 20 |  | г. на общую сумму |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оплачено по состоянию на « |  | » |  | 20 |  | г. |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подрядчики (субподрядчики): | - | . |
| --- | --- | --- |

Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в сответствии с инвестиционной программой:

4 квартал 2015 г.

| Место нахождения объекта (объектов): |  | ; |
| --- | --- | --- |

Республика Мордовия, Теньгушевский район, р.п. Теньгушево, ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая.

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта: |  |  |  |  |  |
| Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей. |  |  |  |  |  |
| Проектная/установленная электрическая мощность |  |  | – |  |  |

Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) |  | Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |

Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

| типа, количества, наименования): |  |
| --- | --- |

ВЛ-10,   2,952 км.

| Характер строительства | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет: |  |  |
| --- | --- | --- |

12  месяцев (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта.

| Стоимость инвестиционного проекта: | 1,720 млн. руб. с НДС. |  |
| --- | --- | --- |

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):

| на « | 31 | » | декабря | 20 | 15 | г. на общую сумму | 0,00793 | млн. руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость материалов (в соответствии с актами на списание материалов и товарной накладной) на общую сумму 0,04476 млн. руб. с НДС.

Стоимость проектных работ по объекту на сумму 0,02491 млн.руб.

Оплачено: по состоянию на «31» декабря 2015 г. 0,00793 млн. руб. с НДС

| Подрядчики (субподрядчики): |  |  |
| --- | --- | --- |

ООО «ПроектСтрой», ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем».

В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):

По инвестиционному проекту «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» представлены проектная и рабочая документация, договор на выполнение проектных работ, акт сдачи-приемки выполненных проектных работ, договор подряда, акт о приемке выполненных работ (КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), акты на списания материалов, товарные накладные на материалы,  акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14), акт на выполнение работ-услуг, письмо ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» от 11.02.2016 г. № б/н.

В ходе реализации инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» должно было выполнить мероприятие инвестиционной программы «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» (далее – объект) общей  протяженностью 2,952 км. Согласно данных отчета об исполнении инвестиционной программы, представленного ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» 15.02.2016 г., мероприятие «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» было выполнено в полном объеме и объекты капитального строительства введены в эксплуатацию в 2015 году.

По факту, на средства, выделенные на указанное выше мероприятие, в размере 1,720 млн.руб. было осуществлено строительство ВЛЗ-10 кВ по ул.Интернациональная в с.Тенгушево, что соответствует содержанию утвержденной инвестиционной программой  организации, а также строительство (реконструкция) ряда объектов  (ТП 10/0,4 кВ 250 кВА,  ВЛИ-0,4 кВ, по ул.Интернациональная в с.Тенгушево), которые не были включены в состав инвестиционной программы.

В отчете об исполнении  инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2015 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования объекта – 1,507 млн. руб.  при плане 1,720 млн. руб., документально подтверждено финансирование на сумму  0,07760 млн. руб.

В Отчете указано: фактическое освоение средств (закрыто актами выполненных работ)  в размере 0,206 млн.руб., документально подтверждено освоение на сумму 0,00793 млн.руб. В Отчете указано, что акты ввода объекта в эксплуатацию оформлены на сумму 1,507 млн.руб. Данный факт документально не подтвержден.

В Отчете указанно: фактически профинансировано ПИР 0,119 млн.руб., документально подтверждено финансирование на сумму 0,02491 млн.руб.

Сроки выполнения  работ, указанные  в документации, не соответствуют друг другу. Так, в акте о приемке выполненных работ от 24.07.2015 г. № 8-4-2-2 (подрядчик - ООО «Межрегиональный Центр Коммунальных Систем») указан срок завершения работ  24.07.2015 года, в справке о стоимости выполненных работ и затрат указан отчетный период с 01.07.2015 г. по 31.07.2015 г. В  акте приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (КС-14) срок выполнения работ указан с 05.12.2015 г. по 31.12.2015 г., что не соответствует акту приемки выполненных работ. В  акте приемки законченного строительством объекта (КС-14)  отсутствует номер и дата составления.

| Выводы: |  |  |
| --- | --- | --- |

- Мероприятие Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая, ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», включенное в инвестиционную программу предприятия, выполнено не в полном объеме (план 1,720 млн.руб., факт 0,07760  млн.руб.).

- Представленная в отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» за 2015 г. по инвестиционному проекту «Строительство ВЛ-10 по ул. Ленина, Колхозная, Сакаевская, Интернациональная, Полевая» не соответствует фактическим, документарно подтвержденным данным.