Отчет о выполнении показателей (индикаторов)

реализации проекта «Безналичная Мордовия» на 2021 − 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации проекта (2020 год) | 2023 год (оценка) | 2023 год (факт) | Ответственный исполнительный орган государственной власти Республики Мордовия (территориальный орган федерального органа исполнительной власти) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля безналичных расчетов и платежей в республике1 | % | 46,5 | 60,2 | 59 | Минфин Республики Мордовия |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения деятельностью в сфере финансовых услуг в республике, в том числе: | % |  |  | 76,9 40,7 | Минфин Республики Мордовия |
|  | качеством услуг, предоставленных кредитными организациями; |  | 46,4 | 76,9 |  |  |
|  | качеством услуг, предоставленных страховыми организациями |  | 40,2 | 40,7 |  |  |
| 3 | Доля получателей бюджетных средств безналичным способом: |  |  |  |  |  |
|  | пенсий2 | % | 55,4 | 62 | 62,1 | ОСФР по Республике Мордовия (по согласованию), Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |
|  | стипендий, в том числе дополнительной стипендии | % | 100 | 100 | 100 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия |
|  | социальных выплат | % | 67,2 -3 | 72 98,3 | 72,2 98,3 | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия ОСФР по Республике Мордовия (по согласованию) |
| 4 | Доля работников бюджетной сферы, выплаты заработной платы, командировочных расходов которым осуществляются безналичным способом | % | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | Минфин Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия, Минэнерго и ЖКХ Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, Минцифры Республики Мордовия, Минлесхоз Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия, Госкомтранс Республики Мордовия, ГК ЧС Республики Мордовия |
| 5 | Доля учреждений, оснащенных POS-терминалами, платежными терминалами, банкоматами для безналичного предоставления платных услуг, использующих способ оплаты через систему быстрых платежей (СБП), в общем объеме учреждений, предоставляющих платные услуги в: | % |  |  |  |  |
|  | здравоохранении |  | 31,5 | 72 | 69,8 | Минздрав Республики Мордовия |
|  | образовании |  | 18,7 | 20 | 19 | Минобразование Республики Мордовия |
|  | культуре |  | 23,6 | 82,4 | 84,3 | Минкультнац Республики Мордовия |
|  | физической культуре и спорте |  | 99 | 100 | 100 | Минспорт Республики Мордовия |
| 6 | Доля платежей за услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принятых безналичным способом (со счета физического лица на счет поставщика), в общем объеме платежей в данной сфере4 | % | 44 | 77 | 77,1 | Минэнерго и ЖКХ Республики Мордовия |
| 7 | Доля автомобильного транспорта общего пользования, оснащенного POS-терминалами/QR-кодами для безналичных платежей за проезд на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения и межмуниципальных маршрутах пригородного сообщения | % | 46 | 94 | 95,6 | Госкомтранс Республики Мордовия |

(1) – по данным, публикуемым компанией СБЕР ИНДЕКС.

(2) − Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия в части досрочной пенсии, назначаемой в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», и пенсии, назначаемой с соответствии с Законом Республики Мордовия от 26 января 1996 г. № 10-З «О государственной службе Республики Мордовия».

(3) − в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 г. № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений ст.4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» полномочия по назначению и выплате отдельных мер социальной поддержки переданы Пенсионному фонду Российской Федерации с 1 января 2022 года.

(4) – по данным крупных кредитных организаций (ПАО СБЕРБАНК, АО «Почта Банк», БАНК ВТБ (ПАО), АО «Россельхозбанк») и УФПС Республики Мордовия АО «Почта России».