Акт № 16

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

АО ТФ «Ватт»

| г. Саранск, ул. Осипенко, 93 | « | 16 | » | сентября | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место проведения проверки) |  |  |  | (дата окончания проверки) |  |  |  |

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «04» мая 2016 г. № 31-т

| в период с « | 22 | » | августа | 20 | 16 | г. по « | 16 | » | сентября | 20 | 16 | г. была проведена |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», АО ТФ «Ватт», включенного в инвестиционную программу АО ТФ «Ватт», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 42 «Об утверждении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» на период 2014 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года № 80). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: И.о. генерального директора АО ТФ «Ватт» О.В. Ларькин. |  |
| --- | --- |
| (фамилия, имя, отчество,) |  |

| Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич. |  |
| (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения) |  |

| При проведении проверки присутствовали: |  |
| --- | --- |
| Евсеев Павел Николаевич - начальник службы перспективного развития и технологического присоединения АО ТФ «Ватт»; Курбатов Олег Игоревич – руководитель группы перспективного развития АО ТФ «Ватт». |  |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики) |  |

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики):

Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:  2017 г.

| Место нахождения объекта (объектов): Республика Мордовия, г. Саранск, в районе ул. Волгоградская и автомобильной дороги на с. Кочкурово (в районе р. Тавла). | ; |
| --- | --- |

Цель проекта: Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств, приуроченных к проведению Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Республике Мордовия. Задачи проекта: Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей.

Проектная/установленная электрическая мощность: -

Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) |  | - |
| --- | --- | --- |

Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

типа, количества, наименования): Силовое оборудование 2КТПН-Орб7БМ-2500/10/0,4 с ТМГ 11-2500/10/0,4 кВА (КТП-3)

| Характер строительства: | Новое строительство |  |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет: |  |  |
| --- | --- | --- |

24  месяца (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта).

| Плановая стоимость инвестиционного проекта на 2015 г.: | 13,93 млн. руб. (с НДС). |  |
| --- | --- | --- |

В ходе проверки установлено следующее:

АО  ТФ «Ватт», в рамках реализации мероприятия  «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», в 2015 г. было приобретено и оплачено «Силовое оборудование 2КТПН-Орб07БМ-2500/10/0,4 с ТМГ 11-2500/10/0,4 кВА (КТП-3)» на общую сумму 13,722 млн. руб. с НДС, что подтверждается представленными платежными документами, счет - фактурой, товарной накладной, актом о приеме (поступлении) оборудования.

Кроме того, по данному мероприятию в отчетном периоде был заключен договор на выполнение проектно – изыскательных работ, стоимостью 1,196 млн.руб. без НДС, оплачено по состоянию на 31.12.2015 г. 0,417 млн.руб. без НДС, и заключен договор на проведение повторной государственной экспертизе проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап) стоимостью договора 0,044 млн.руб. без НДС, оплачено по состоянию на 31.12.2015 г. 0,044 млн.руб. бес НДС.

В связи с тем, что данные работы охватывали одновременно несколько мероприятий инвестиционной программы, согласно представленным АО  ТФ «Ватт» пояснениям по Положению об учетной политики  предприятия, затраты на проектно – изыскательные  работы и иные аналогичные работы групп объектов, распределяются пропорционально общей стоимости каждого объекта. Однако, данный подход был  применен только к распределению расходов на проектно – изыскательские работы.  Расходы на оплату государственной экспертизе проектной документации «Электрическая сеть (I этап)» и «Электрическая сеть (II этап) были в полном объеме отнесены на мероприятие «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово в районе р. Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3)», т.е. Положения об учетной политики не были соблюдены.

| Подрядчики (субподрядчики): |  |
| --- | --- |

ОАО «Орбита», ГАУ «Управление государственной экспертизы Республики Мордовия», ООО «Проект С».

Приложения к акту проверки:

      - Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации программы АО ТФ «Ватт» за 2015 г.

      - Отчет об исполнении инвестиционной программы АО ТФ «Ватт» за 2015 г.

      - Договор на выполнении проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.

      - Дополнительное соглашение № 1 к Договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.

      - Дополнительное соглашение № 2 к Договору на выполнение проектно-изыскательских работ № 126/17/06/15 от 29.07.2015 г.

      - Акт сдачи – приемки проектно-изыскательских работ по договору на выполнение проектно - изыскательских работ № 126/17/06/15 – 1 от 28.08.2015 г.

      - Акт сдачи – приемки проектно – изыскательских работ № 126/17/06/15 – 2 от 18.12.2015 г.

      - Протокол заседания ПДЗК АО ТФ «Ватт» № 43-ОЗП от 08.07.2015 г.

      - Договор на оказание государственных услуг № 16/17/06/15 от 13.02.2015 г.

      - Акт об оказании услуг № 63 от 08.04.2015 г.

      - Заявка на проведение внеплановой закупки работ/услуг № 12 от 13.02.2015 г.

      - Положительное заключение государственной экспертизы № 13-1-5-0497-15 от 06.11.2015 г.

      - Договор поставки № 145-238/875-17/15 от 30.07.2015 г.

      - Счет-фактура № 7285 от 31.08.2015 г.

      - Товарная накладная № 10238/875-19 от 31.08.2015 г.

      - Акт о приеме (поступлении) оборудования № 1785 от 31.08.2015 г.

      - Протокол заседания ЦЗО АО ТФ «Ватт» № 38-ЕИ от 27.07.2015 г.

      - Платежные поручения: № 2787 от 28.09.2015 г., № 2813 от 29.09.2015 г., № 2828 от 30.09.2015 г., № 302 от 13.02.2015 г., № 2724 от 21.09.2015 г.

      - Письмо АО ТФ «Ватт» № 06/25-2522 от 12.09.2016 г.

Вывод: в ходе проведения плановой, выездной проверки выполнения реализации инвестиционного проекта «Строительство электрических сетей для электроснабжения объектов Чемпионата Мира FIFA 2018ТМ в Республики Мордовия, расположенных на участке между ул.Волгоградская и автомобильной дорогой на с.Кочкурово в районе р.Тавла: монтаж двухтрансформаторной КТП блочного типа в оболочке типа «Сэндвич» 2х2500 кВА (ТП-3), АО ТФ «Ватт», за 2015 год было выявлено, что понесенные расходы на проведение повторной государственной экспертизы проектной документации «Электрическая сеть (I этап)»