Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 | “ | 14 | ” | октября | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 19
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/2 (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 16 сентября 2016 года № 63-т.

в период с «26» сентября  2016 г.  по «14» октября 2016 г. была проведена плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 20 октября 2014 года № 58 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» на 2015 – 2019 годы»  за 2015 год (далее - инвестиционная программа).

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

- Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 14.10.2016 г. № 130.

- Письмо ООО «ЖКХ Явас» от 14.10.2016 г. № 02-681.

- Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 1 от 29.06.2015 г.

- Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 2 от 30.07.2015 г.

- Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 3 от 31.08.2015 г.

- Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 4 от 28.28.2015 г.

- Акт на списание материалов израсходованных на ремонтные работы   № 5 от   4.09.2015 г.

В ходе проверки установлено следующее:

1. Согласно утвержденной инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас»   на   2015 г., предприятие должно было выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 1112,4 тыс. руб. (без НДС). В соответствии с представленными документами, мероприятия профинансированы на сумму 442,3 тыс. руб. (без НДС).

В Отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» за 2015 г. указан фактический объем финансирования объектов – 442,4 тыс. руб.

| № п/п | Мероприятие | План выполнения работ, тыс.руб. без НДС | Факт финансирования, тыс.руб., без НДС | Источник финансирования | Установлено в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов в котельной № 1 | 103,1 | 103,1 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 2. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 2 | 103,1 | 103,1 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 3. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 3 | 103,1 | 103,1 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 4. | Замена теплоизоляционных конструкций надземных и подземных трубопроводов № 4 | 103,1 | 53,1 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 5. | Замена экранных труб в котельных № 1.3.4 | 300 | 0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 6. | Ремонт насосной группы в котельной № 2 | 150 | 80,0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 7. | Проведение режимно-наладочных испытаний котлов в котельной № 1 п.Явас | 30 | 0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
| 8. | Установка комплекса учета газа с электронным счетом блока в котельную № 3 | 220 | 0 | Собственные средства (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности) |  |
|  | ИТОГО | 1112,4 | 442,4 |  |  |

2. Финансирование инвестиционных проектов в 2015 г. осуществлялось за счет собственных средств (в т.ч. средства предусмотренные на выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности), что соответствует финансовому плану утвержденной инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас».

3. По итогам реализации инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас» в 2015 году установлено, что плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности инвестиционной программы  были достигнуты.

Показатели надежности и энергетической эффективности:

| № п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) |  |  |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Тепловые сети | 0,100 | 0,101 | 0,21 | 0,19 | 7511,78 | 6363 |  |

Выводы:

1. Мероприятия инвестиционной программы ООО «ЖКХ Явас», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены не в полном объеме. План финансирования на 2015 г. – 1112,4 тыс. руб. (без НДС),  факт финансирования  -  442,4 тыс. руб. (без НДС).

Предложения:

1. В срок до 15 ноября 2016 г. направить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия письменные пояснения о причинах невыполнения отдельных мероприятий инвестиционной программы (по каждому объекту).