**График внедрения РСС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Дата** | **Наименование мероприятия (подзадачи)** | **Ответственные** | **Информация о выполнении** |
| **1** | **1 раз в полугодие** | Сбор и описание лучших практик оказания помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию**(мероприятие №9, з.1, п.з.3)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **2** | **2 раза в год** | Проведение заседаний совета по качеству жизни**(мероприятие №2, з.1, п.з.1)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **3** | **2 раза в год** | Рассмотрение на заседаниях Совета по качеству жизни: эффективности реализации пилотных проектов в социальной сфере, национальных проектов и государственных программ, жизненных ситуаций в рамках деятельности регионального сервисного уполномоченного и социальной инициативы "Государство для людей", рейтинговых позиций Республики Мордовия в Рейтинге качества жизни АСИ**(мероприятие №2, з.1, п.з.2)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **4** | **2 раза в год** | Подготовка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы в социальной сфере**(мероприятие №2, з.1, п.з.3)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **5** | **2 раза в год** | Формирование повестки заседаний по согласованию с экспертами Региональной экспертной группы НСИ по внедрению регионального социального стандарта**(мероприятие №2, з.1, п.з.4)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **6** | **с 01.10.2023 г.** **по 31.12.2024 г.***(5 публикаций по итогам заседания Совета по качеству жизни на всех информационных площадках)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере по деятельности Совета по качеству жизни **(мероприятие №2, з.2,п.з.1)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **7** | **2 раза в год****2023-2024 гг.** | Рассмотрение на заседаниях общественных советов при исполнительных органах власти Республики Мордовия вопросов внедрения положений Регионального социального стандарта**(мероприятие №4, з.1, п.з.1)** | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **8** | **01.10.2023** | Заключение соглашения при поддержке АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" о взаимодействии с АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление""**(мероприятие №9, з.2, п.з.2)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия |  |
| **9** | 01.10.2023*(20 гинекологов, охват не менее 10 000 человек в год)* | Разработка регламента бережного общения детских гинекологов с пациентами**(мероприятие №3, з.3, п.з.1)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия |  |
| **10** | 01.10.2023*(охват - не менее 6 000 детей дошкольного возраста)* | Разработка воспитательно-игрового модуля для программ дошкольного образования и методики оценки результатов**(мероприятие №3, з.3, п.з.2)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру» |  |
| **11** | 01.10.2023*(5 публикаций ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного **(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **12** | 01.10.2023 | Разработка речевого модуля с учетом психологических и этических аспектов сообщения диагноза при рождении детей с пороками и патологиями развития по не менее 20 нозологиям**(мероприятие №10, з.1, п.з.1)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **13** | 01.10.2023 | Включение протокола с речевым модулем в приказ Минздрава Республики Мордовия по организации оказания медицинской помощи детям с наследственной патологией**(мероприятие №10, з.1, п.з.2)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **14** | **01.11.2023***(охват не менее 1000 лиц подросткового возраста в год)* | Создание цифровой платформы для оценки результатов и межведомственного взаимодействия в целях реализации проекта "Трудоустройство бывших заключенных"(**мероприятие №3, з.2, п.з.1)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, УФСИН России по Республике Мордовия (по согласованию), Минпромнауки Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия |  |
| **15** | 01.11.2023 | Организация пространства для подростков в торговых центрах с целью формирования приверженности к традиционным семейным ценностям(**мероприятие №3, з.2, п.з.3)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия |  |
| **16** | 01.11.2023*(100% женщин при подтверждении беременности охвачены доабортным консультированием)* | Взаимодействие с некоммерческим сектором в части реализации пилотных решений (например, Благотворительный фонд "Женщины за жизнь", проект "Здравствуй, мама")(**мероприятие №3,з.2, п.з.4)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия |  |
| **17** | 01.11.2023*(5 публикаций ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **18** | 01.11.2023 | Текущий ремонт помещений Семейного МФЦ и оснащение оборудованием**(мероприятие №7, з.1,п.з.1)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **19** | 01.11.2023 | Подготовка социальных координаторов**(мероприятие №7, з.1,п.з.2)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **20** | 01.11.2023 | Утверждение проектов действий (скриптов) по решению типовых жизненных ситуаций семей с детьми (не менее 10)**(мероприятие №7, з.1,п.з.3)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **21** | 01.11.2023 | Информационное освещение подготовки и открытия Семейного МФЦ. Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций**(мероприятие №7, з.1,п.з.4)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| 22 | 01.11.2023 | Определение функциональных требований к социальному навигатору**(мероприятие №8, з.1,п.з.1)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, оказывающими меры поддержки для участников СВО и членов их семей |  |
| 23 | 01.11.2023 | Определение типовых жизненных ситуаций граждан, обращающихся в Семейный МФЦ**(мероприятие №9, з.1, п.з.4)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| 24 | 01.11.2023 | Определение пула НКО для взаимодействия по основным типовым жизненным ситуациям**(мероприятие №9, з.1, п.з.4)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| 25 | 01.11.2023 | Определение механизма межведомственного и межсекторного взаимодействия при функционировании семейного МФЦ**(мероприятие №9, з.2, п.з.1)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| 26 | 01.11.2023 | Формирование региональной мультидисциплинарной команды, назначение ответственных в министерствах и ведомствах социальной сферы за взаимодействие с Семейным МФЦ и АНО "Благотворительная служба поиска медицинской помощи "Верное направление"**(мероприятие №9, з.2, п.з.3)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| 27 | 01.11.2023 | Проведение 2 обучающих семинаров по вопросам наследственных заболеваний, выявляемых при РНС**(мероприятие №10, з.1, п.з.4)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| 28 | 01.11.2023 | Обучение медицинских работников (педиатры, неонатологи, психологи) применению протоколов с речевым модулем**(мероприятие №10, з.1, п.з.3)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| 29 | 01.11.2023 | Организация Межведомственного взаимодействия с **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минобразования Республики Мордовия и общественными организациями по вопросу доработки памяток для родителей, воспитывающих детей с наследственной патологией**(мероприятие №10, з.2, п.з.1)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **30** | **до 01.12.2023** | Утверждение и реализация плана мероприятий по управлению клиентским опытом **(мероприятие №5, з.2, п.з.1)** | Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия |  |
| **31** | **01.12.2023***(более 75 бывших заключенных трудоустроены на предприятия РМ)* | Ежегодное трудоустройство на предприятия и организации Республики не менее 75 бывших заключенных**(мероприятие №3, з.2, п.з.3)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, УФСИН России по Республике Мордовия (по согласованию), Минпромнауки Республики Мордовия, Минстрой Республики Мордовия |  |
| **32** | 01.12.2023*(5 публикаций ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **33** | с 01.12.2023 | Мониторинг внедрения протокола объявления диагноза**(мероприятие №10, з.3, п.з.1)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **34** | 01.12.2023 | Внедрение протокола объявления диагноза в постоянную медицинскую практику**(мероприятие №10, з.3, п.з.2)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **35** | 01.12.2023 | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта и последующее сопровождение получателя в целях выхода из трудной жизненной ситуации по направлению поиск работы с использованием связки (орган социальной защиты -центр занятости - администрация муниципального района - РСПП "Союз промышленников и предпринимателей")**(мероприятие №4, з.3, п.з.1)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **36** | 01.12.2023 | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта и последующее сопровождение получателя в целях выхода из трудной жизненной ситуации по направлению ведение предпринимательской деятельности с использованием связки (орган социальной защиты - центр занятости - администрация муниципального района - Центр "Мой бизнес" - отраслевые министерства по профилю разработанного бизнес-плана)**(мероприятие №4, з.3, п.з.2)** | **Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия,** Минэкономики Республики Мордовия |  |
| **37** | 01.12.2023 | Назначение государственной социальной помощи на основании социального контракта и последующее сопровождение получателя в целях выхода из трудной жизненной ситуации по направлению ведение личного подсобного хозяйства с использованием связки (орган социальной защиты - центр занятости - администрация муниципального района - Центр "Мой бизнес" - Минсельхозпрод Республики Мордовия)**(мероприятие №4, з.3, п.з.3)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия, Минсельхозпрод Республики Мордовия |  |
| **38** | 01.12.2023 | Нормативно-правовое закрепление функционального заказчика и оператора системы **(мероприятие №8, з.1, п.з.2)** | Минцифры Республики Мордовия |  |
| **39** | 01.12.2023 | Подготовка социальных координаторов**(мероприятие №9, з.1, п.з.1)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **40** | 01.12.2023*100% маршрутизация семей при выявлении пороков и патологий развития по памяткам* | Разработка и распространение маршрутных листов/памяток для родителей/законных представителей новорожденных детей с врожденными и (или) наследственными заболеваниями, содержащих подробную информацию о сопровождении, медицинском наблюдении и реабилитации, положенных льготах**(мероприятие №10, з.2, п.з.2)** | Минздрав Республики Мордовия |  |
| **41** | до 15.12.2023*10 публикаций* | Информационное освещение подготовки и открытия Семейного МФЦ. Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций**(мероприятие №7, з.1,п.з.4)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **42** | 15.12.2023 | Открытие Семейного МФЦ (городская площадка)**(мероприятие №7, з.1,п.з.5)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **43** | **2023-2024 гг.** | Размещение информации о содержании, алгоритме действий, и процессе получения социальных услуг в местах наиболее частого пребывания большинства получателей**(мероприятие №5, з.1, п.з.1)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере, Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия |  |
| **44** | 2023-2024 гг.*(не менее 20 работников министерств/ведомств, государственных и муниципальных учреждений прошли обучение* | Участие работников министерств/ведомств, государственных и муниципальных учреждений в обучающих мероприятиях, связанных с внедрением "дружелюбного сервиса"**(мероприятие №5, з.1, п.з.2)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере, Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия |  |
| **45** | 2023-2024 гг. | Внедрение в учреждениях систем анализа клиентского опыта (опыта благополучателей), использование результатов анализа клиентского опыта при принятии решений о материальном и нематериальном стимулировании работников **(мероприятие №5, з.1, п.з.3)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере, Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия |  |
| **46** | **01.01.2024***площадь покрытия -* *26 128 кв.км* | Создание карты ресурсов социальных координаторов в рамках программы "Реабилитация"**(мероприятие №3, з.4, п.з.2)** | Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, Минцифры Республики Мордовия, главы муниципальных районов Республики Мордовия (по согласованию) |  |
| **47** | 01.01.2024*(5 публикаций)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **48** | **01.02.2024***проанализировано более**4 000 запросов и информационных сигналов граждан по вопросам социальной сферы за 2023 год* | Проведение оценки удовлетворенности граждан состоянием социальной сферы в Республике Мордовия на основании анализа запросов населения в социальной сфере, проблемных точек, вопросов, требующих незамедлительного решения на основании анализа информационного пространства Центром управления регионом**(мероприятие №1, з.1, п.з.1)** | Центр управления регионом Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **49** | 01.02.2024*(5 публикаций**ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **50** | 01.02.2024 | Включение членов Региональной экспертной группы НСИ в состав общественных советов при исполнительных органах государственной власти Республики Мордовия**(мероприятие №4, з.1, п.з.2)** | Исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **51** | 01.02.2024 | Выбор технического решения, подготовка технических требований и документации на проведение конкурентных процедур, в том числе определение перечня АИС, с которыми необходимо обеспечить интеграцию**(мероприятие №8, з.1, п.з.3)** | Минцифры Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **52** | 01.03.2024*(5 публикаций ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **53** | 01.03.2024 | Оказание финансовой поддержки СОНКО в социальной сфере по направлениям на основании Закона Республики Мордовия от 28 августа 2012 г. № 58-З "О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций" **(мероприятие №6, з.1)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **54** | 01.03.2024 | Сопровождение подготовки заявок НКО на участие в грантовой деятельности Ресурсным центром поддержки НКО на базе Общественной Палаты Республики Мордовия **(мероприятие №6, з.2)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **55** | 01.03.2024 | Оказание не менее 1 государственной услуги в социальной сфере негосударственными поставщиками услуг в целом на территории Республики Мордовия **(мероприятие №6, з.3)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **56** | 01.03.2024*10 публикаций ежемесячно* | Информационное освещение деятельности социально-ориентированных НКО и их участие в реализации государственной социальной политики **(мероприятие №6, з.4)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия |  |
| **57** | 01.03.2024 | Вовлечение СОНКО на всех этапах реализации и внедрения Регионального социального стандарта **(мероприятие №6, з.5)** | исполнительные органы государственной власти Республики Мордовия, осуществляющие полномочия в социальной сфере |  |
| **58** | **до 01.04.2024** | Разработка, одобрение рабочей группой и внедрение не менее 5 профилей клиентских групп (описание 5 профилей)**(мероприятие №5, з.2, п.з.2)** | **Минсоцтрудзанятости**  Республики Мордовия |  |
| **59** | **01.04.2024***проведено 4 встречи с привлечением 50 экспертов в отраслях социальной сферы, представителей НКО и научного сообщества* | Проведение серии открытых публичных обсуждений с привлечением экспертов в социальной сфере, социально-ориентированных НКО по проблемным вопросам и стратегическим направлениям развития социальной сферы**(мероприятие №1, з.1, п.з.2)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
|  | 01.04.2024 | Определение ключевых пилотных направлений стратегического развития социальной сферы**(мероприятие №1, з.1, п.з.3)**  | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **60** | 01.04.2024 | Разработка стратегии развития социальной сферы **(мероприятие №1, з.2, п.з.1)** | **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **61** | 01.04.2024*(5 публикаций в месяц)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций по Стратегии развития социальной сферы в Республике Мордовия до 2030 года **(мероприятие №1, з.3, п.з.1)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **62** | 01.04.2024*(5 публикаций**ежемесячно)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций, в телеграм-канале Регионального сервисного уполномоченного по деятельности Регионального сервисного уполномоченного**(мероприятие №3, задача 5)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, Региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия |  |
| **63** | 01.04.2024*(5 публикаций)* | Размещение информационных материалов, пресс-релизов в СМИ (ТВ, печатные и диджитал-СМИ), на официальных сайтах и в социальных сетях Правительства Республики Мордовия, региональных органов исполнительной власти в социальной сфере и подведомственных организаций по внедрению в практическую работу принципов межведомственного/межсекторного взаимодействия **(мероприятие №4, з.4)** | Администрация Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия, **Минсоцтрудзанятости** Республики Мордовия, Минкультнац Республики Мордовия, Минобразование Республики Мордовия, Минздрав Республики Мордовия, Госкоммолодежи Республики Мордовия, Минспорт Республики Мордовия |  |
| **64** | 01.04.2024 | Заключение договора/контракта на создание навигатора мер поддержки в социальной сфере**(мероприятие №8, з.2, п.з.1)** | Минцифры Республики Мордовия |  |
| **65** | 01.04.2024 | Внедрение в практику речевого модуля с учетом психологических и этических аспектов сообщения диагноза родителям и детям до 18 лет по не менее 10 нозологиям (социально-значимые заболевания)**(мероприятие №10, з.4, п.з.1)** | Минздрав Республики Мордовия |  |