# Распоряжение Правительства Республики Мордовия
от 16 марта 2009 г. N 116-р
(с изменениями от 5 октября 2009 г.)

В целях реализации Республиканской целевой программы "Проведение административной реформы в Республике Мордовия в 2006-2010 годах", утвержденной распоряжением Правительства Республики Мордовия от 7 июля 2006 г. N 694-р (в редакции постановления Правительства Республики Мордовия от 2 сентября 2008 г. N 394), утвердить прилагаемые:

План мероприятий по проведению административной реформы в Республике Мордовия в 2009-2010 годах;

Подробный план мероприятий по проведению административной реформы в Республике Мордовия в 2009 году.

| Председатель Правительства Республики Мордовия | В. Волков |
| --- | --- |

# План мероприятий
по проведению административной реформы в Республике Мордовия
в 2009-2010 годах
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия
от 16 марта 2009 г. N 116-р)

┌──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┐

│N п/п │          Мероприятие          │Срок реализации │  Ответственные  │

│      │                               │                │   исполнители   │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│  1   │               2               │       3        │        4        │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                      1. Управление по результатам                       │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 1.1. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │программно-целевого            │                │органы           │

│      │планирования,   ориентированной│                │государственной  │

│      │на  достижение     результата и│                │власти Республики│

│      │увязанной   со   стратегическим│                │Мордовия         │

│      │планированием и республиканским│                │                 │

│      │бюджетом Республики Мордовия   │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.2. │Продолжение           работы по│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │приведению          показателей│                │Республики       │

│      │(индикаторов)  результативности│                │Мордовия,  Минфин│

│      │деятельности    исполнительного│                │Республики       │

│      │органа государственной  власти,│                │Мордовия,        │

│      │подразделения,     сотрудника в│                │исполнительные   │

│      │рамках бюджета соответствующего│                │органы           │

│      │исполнительного          органа│                │государственной  │

│      │государственной        власти в│                │власти Республики│

│      │соответствие      с      Указом│                │Мордовия         │

│      │Президента Российской Федерации│                │                 │

│      │от 28 июня 2007 г.  N  825  "Об│                │                 │

│      │оценке            эффективности│                │                 │

│      │деятельности            органов│                │                 │

│      │исполнительной власти субъектов│                │                 │

│      │Российской Федерации"          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.3. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │управленческого          учета,│                │Республики       │

│      │обеспечивающей    распределение│                │Мордовия,  Минфин│

│      │ресурсов   в     соответствии с│                │Республики       │

│      │поставленными        задачами и│                │Мордовия,        │

│      │контроль     за     достижением│                │исполнительные   │

│      │результатов                    │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.4. │Продолжение работы по  развитию│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │механизма         конкурентного│                │Республики       │

│      │распределения        ресурсов в│                │Мордовия,  Минфин│

│      │ведомствах,  предусматривающего│                │Республики       │

│      │процедуру     выбора      между│                │Мордовия,        │

│      │несколькими          различными│                │исполнительные   │

│      │вариантами         расходования│                │органы           │

│      │конкретной   суммы    бюджетных│                │государственной  │

│      │средств    для    осуществления│                │власти Республики│

│      │государственных       функций и│                │Мордовия         │

│      │предоставления  государственных│                │                 │

│      │услуг                          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.5. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │планирования       деятельности│                │Республики       │

│      │подведомственных   организаций,│                │Мордовия,  Минфин│

│      │обеспечивающей    учет    целей│                │Республики       │

│      │социально-экономического       │                │Мордовия,        │

│      │развития Республики Мордовия   │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.6. │Развитие                системы│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │результативного      управления│                │Республики       │

│      │подведомственными организациями│                │Мордовия,  Минфин│

│      │на      основе      постоянного│                │Республики       │

│      │мониторинга их деятельности    │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.7. │Разработка     и      внедрение│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │информационной          системы│                │Республики       │

│      │стратегического планирования на│                │Мордовия,  Минфин│

│      │основе сценарного моделирования│                │Республики       │

│      │и   прогнозирования   ожидаемых│                │Мордовия,        │

│      │результатов, а также регулярной│                │исполнительные   │

│      │оценки   рисков    недостижения│                │органы           │

│      │целей                          │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.8. │Внедрение            регламента│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │обоснованного изменения  планов│                │Республики       │

│      │при   существенном    изменении│                │Мордовия,  Минфин│

│      │приоритетов   или   возрастании│                │Республики       │

│      │рисков                         │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 1.9. │Совершенствование       системы│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │мониторинга          реализации│                │Республики       │

│      │инвестиционных        проектов,│                │Мордовия,  Минфин│

│      │реализуемых за  счет  бюджетных│                │Республики       │

│      │средств                        │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│1.10. │Создание единой республиканской│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │информационной          системы│                │Республики       │

│      │мониторинга исполнения планов и│                │Мордовия,  Минфин│

│      │программ,             оценки их│                │Республики       │

│      │социально-экономической        │                │Мордовия,        │

│      │результативности,    а    также│                │исполнительные   │

│      │результативности   деятельности│                │органы           │

│      │отдельных        исполнительных│                │государственной  │

│      │органов государственной власти,│                │власти Республики│

│      │их подразделений и сотрудников │                │Мордовия         │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│                    2. Стандартизация и регламентация                    │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 2.1. │Формирование  сводного  реестра│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │государственных       функций и│                │Республики       │

│      │государственных услуг          │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.2. │Совершенствование системы учета│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │потребности  в  предоставляемых│                │органы           │

│      │бюджетных услугах              │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.3. │Разработка   и     внедрение на│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │основе  утвержденного   реестра│                │органы           │

│      │государственных       функций и│                │государственной  │

│      │государственных         услуг в│                │власти Республики│

│      │Республике             Мордовия│                │Мордовия,        │

│      │информационной системы  ведения│                │Мининформнауки   │

│      │сводного                реестра│                │Республики       │

│      │государственных       функций и│                │Мордовия,      ГУ│

│      │государственных         услуг в│                │"Госинформ"      │

│      │Республике            Мордовия,│                │                 │

│      │обеспечивающей         доступ к│                │                 │

│      │информации  о   государственных│                │                 │

│      │функциях    и       услугах для│                │                 │

│      │населения  и     организаций, с│                │                 │

│      │использованием       технологий│                │                 │

│      │электронного     взаимодействия│                │                 │

│      │через                    единую│                │                 │

│      │информационно-справочную       │                │                 │

│      │систему                        │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.4. │Разработка     и      внедрение│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │административных    регламентов│                │органы           │

│      │предоставления  государственных│                │государственной  │

│      │и муниципальных услуг          │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.5. │Совершенствование   регламентов│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │исполнения      государственных│                │органы           │

│      │функций    и     предоставления│                │государственной  │

│      │государственных           услуг│                │власти Республики│

│      │исполнительными        органами│                │Мордовия         │

│      │государственной          власти│                │                 │

│      │Республики  Мордовия  на   базе│                │                 │

│      │внедрения        информационной│                │                 │

│      │системы               поддержки│                │                 │

│      │административных регламентов  и│                │                 │

│      │контроля их исполнения         │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.6. │Разработка          недостающих│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │нормативно-правовых  актов,   а│                │Республики       │

│      │также нормативно-правовых актов│                │Мордовия,        │

│      │взамен           устаревших для│                │исполнительные   │

│      │регулирования  деятельности  по│                │органы           │

│      │предоставлению  государственных│                │государственной  │

│      │услуг населению и бизнесу      │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.7. │Определение  перечня   массовых│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │общественно            значимых│                │Республики       │

│      │государственных и муниципальных│                │Мордовия,        │

│      │услуг, разработка  и  внедрение│                │исполнительные   │

│      │стандартов их оказания         │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.8. │Разработка стандартов  качества│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │предоставления бюджетных услуг │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 2.9. │Определение       номенклатуры,│ 2009-2010 годы │Мининформнауки   │

│      │приоритетов                   и│                │Республики       │

│      │последовательности   реализации│                │Мордовия,        │

│      │государственных         услуг с│                │исполнительные   │

│      │использованием                 │                │органы           │

│      │информационно-коммуникационных │                │государственной  │

│      │технологий      на       основе│                │власти Республики│

│      │утвержденного           реестра│                │Мордовия         │

│      │государственных       функций и│                │                 │

│      │государственных услуг          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│2.10. │Разработка  нормативно-правовой│ 2009-2010 годы │Мининформнауки   │

│      │и             методической базы│                │Республики       │

│      │предоставления  государственных│                │Мордовия,        │

│      │услуг в Республике Мордовия  на│                │исполнительные   │

│      │основе  утвержденного   реестра│                │органы           │

│      │государственных       функций и│                │государственной  │

│      │государственных         услуг в│                │власти Республики│

│      │Республике           Мордовия с│                │Мордовия         │

│      │использованием                 │                │                 │

│      │информационно-коммуникационных │                │                 │

│      │технологий          (технологий│                │                 │

│      │электронного  взаимодействия  с│                │                 │

│      │населением и организациями),  а│                │                 │

│      │также  стандартов  электронного│                │                 │

│      │взаимодействия   исполнительных│                │                 │

│      │органов государственной  власти│                │                 │

│      │и населения при оказании  таких│                │                 │

│      │услуг                          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│2.11. │Разработка         методических│    2009 год    │Минэкономики     │

│      │рекомендаций   по   определению│                │Республики       │

│      │себестоимости государственных и│                │Мордовия,  Минфин│

│      │муниципальных услуг и критериев│                │Республики       │

│      │их качества                    │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│ 3. Создание оптимальной структуры и оптимизация функций исполнительных  │

│           органов государственной власти Республики Мордовия            │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 3.1. │Продолжение   деятельности   по│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │оптимизации           структуры│                │Республики       │

│      │исполнительных          органов│                │Мордовия,        │

│      │государственной         власти,│                │исполнительные   │

│      │устранению       дублирования и│                │органы           │

│      │избыточности           функций,│                │государственной  │

│      │сокращению        бюрократизма,│                │власти Республики│

│      │повышению         эффективности│                │Мордовия         │

│      │деятельности     и     оказания│                │                 │

│      │государственных услуг          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.2. │Анализ тенденций и  результатов│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │преобразования          системы│                │Республики       │

│      │исполнительных          органов│                │Мордовия,        │

│      │государственной       власти на│                │исполнительные   │

│      │республиканском уровне в  целях│                │органы           │

│      │установления        оптимальной│                │государственной  │

│      │структуры  для реализации целей│                │власти Республики│

│      │административной       реформы,│                │Мордовия         │

│      │реструктуризации              и│                │                 │

│      │дебюрократизации        системы│                │                 │

│      │исполнительной власти, а  также│                │                 │

│      │повышения  качества  и   уровня│                │                 │

│      │оказываемых     государственных│                │                 │

│      │услуг                          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 3.3. │Классификация   государственных│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │услуг,    разработка    методов│                │Республики       │

│      │совершенствования  их  оказания│                │Мордовия,  Минфин│

│      │на                       основе│                │Республики       │

│      │функционально-стоимостного     │                │Мордовия,        │

│      │анализа,    создание    системы│                │исполнительные   │

│      │стимулирования  государственных│                │органы           │

│      │гражданских          служащих к│                │государственной  │

│      │сокращению        себестоимости│                │власти Республики│

│      │оказания государственных  услуг│                │Мордовия         │

│      │при   повышении     качества их│                │                 │

│      │оказания                       │                │                 │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│       4. Реализация мер по эффективной антикоррупционной политике       │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 4.1. │Проведение          постоянного│ 2009-2010 годы │ГУ "Научный центр│

│      │мониторинга среди  населения  и│                │социально-эконо- │

│      │предпринимательских структур на│                │мического        │

│      │предмет  установления  индексов│                │мониторинга      │

│      │восприятия          коррупции и│                │Республики       │

│      │взяточничества               (с│                │Мордовия"        │

│      │использованием  социологических│                │                 │

│      │методов)                       │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.2. │Проведение       исследования и│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │ранжирования    государственных│                │органы           │

│      │функций и  услуг  в  Республике│                │государственной  │

│      │Мордовия   с    точки    зрения│                │власти Республики│

│      │коррупциогенности              │                │Мордовия,      на│

│      │                               │                │которые          │

│      │                               │                │возлагаются      │

│      │                               │                │отдельные        │

│      │                               │                │полномочия     по│

│      │                               │                │реализации       │

│      │                               │                │антикоррупционной│

│      │                               │                │политики,      ГУ│

│      │                               │                │"Научный    центр│

│      │                               │                │социально-эконо- │

│      │                               │                │мического        │

│      │                               │                │мониторинга      │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия"        │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.3. │Разработка     и      внедрение│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │комплекса антикоррупционных мер│                │Республики       │

│      │в  административные  регламенты│                │Мордовия,        │

│      │приобретения товаров,  работ  и│                │Государственный  │

│      │услуг  для    государственных и│                │комитет          │

│      │муниципальных нужд в Республике│                │Республики       │

│      │Мордовия                       │                │Мордовия       по│

│      │                               │                │организации      │

│      │                               │                │торгов, ценовой и│

│      │                               │                │тарифной политике│

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.4. │Совершенствование    применения│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │формализованных        процедур│                │Республики       │

│      │планирования  и   осуществления│                │Мордовия,        │

│      │закупок для  государственных  и│                │Государственный  │

│      │муниципальных нужд             │                │комитет          │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия       по│

│      │                               │                │организации      │

│      │                               │                │торгов, ценовой и│

│      │                               │                │тарифной политике│

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.5. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Государственный  │

│      │государственных и муниципальных│                │комитет          │

│      │закупок товаров, работ и  услуг│                │Республики       │

│      │в   Республике       Мордовия с│                │Мордовия       по│

│      │использованием                 │                │организации      │

│      │информационно-коммуникационных │                │торгов, ценовой и│

│      │технологий                     │                │тарифной         │

│      │                               │                │политике,        │

│      │                               │                │Мининформнауки   │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия,      ГУ│

│      │                               │                │"Госинформ"      │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.6. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │постоянного  контроля  целевого│                │Республики       │

│      │использования  и  эффективности│                │Мордовия,  Минфин│

│      │бюджетных          расходов при│                │Республики       │

│      │приобретении товаров,  работ  и│                │Мордовия,        │

│      │услуг  для    государственных и│                │Государственный  │

│      │муниципальных нужд в Республике│                │комитет          │

│      │Мордовия       и       принятия│                │Республики       │

│      │соответствующих  управленческих│                │Мордовия       по│

│      │решений                        │                │организации      │

│      │                               │                │торгов, ценовой и│

│      │                               │                │тарифной политике│

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.7. │Осуществление         комплекса│ 2009-2010 годы │Минфин Республики│

│      │мероприятий  по     выявлению и│                │Мордовия,        │

│      │пресечению  фактов   нецелевого│                │МВД по Республике│

│      │использования     и     хищения│                │Мордовия      (по│

│      │бюджетных  средств,  коррупции,│                │согласованию)    │

│      │использования  государственными│                │                 │

│      │гражданскими          служащими│                │                 │

│      │служебного          положения в│                │                 │

│      │корыстных  целях  и   участия в│                │                 │

│      │коммерческой     деятельности с│                │                 │

│      │применением современных форм  и│                │                 │

│      │методов    оперативно-розыскной│                │                 │

│      │деятельности                   │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 4.8. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │оперативного  реагирования   на│                │органы           │

│      │обращения граждан о  допущенных│                │государственной  │

│      │фактах бестактного поведения  и│                │власти Республики│

│      │вымогательств    со     стороны│                │Мордовия, МВД  по│

│      │государственных  гражданских  и│                │Республике       │

│      │муниципальных служащих         │                │Мордовия      (по│

│      │                               │                │согласованию)    │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│    5. Повышение эффективности взаимодействия государства и общества     │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 5.1. │Совершенствование              │ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │нормативно-правовой        базы│                │Республики       │

│      │раскрытия          информации о│                │Мордовия,        │

│      │деятельности     исполнительных│                │Минпечати        │

│      │органов государственной  власти│                │Республики       │

│      │и       органов        местного│                │Мордовия,        │

│      │самоуправления       Республики│                │исполнительные   │

│      │Мордовия                       │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5.2. │Совершенствование              │ 2009-2010 годы │Аппарат          │

│      │нормативно-правовой  базы   для│                │Правительства    │

│      │проведения         общественной│                │Республики       │

│      │экспертизы  социально  значимых│                │Мордовия,        │

│      │решений исполнительных  органов│                │Госкомюст        │

│      │государственной        власти в│                │Республики       │

│      │Республике Мордовия            │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5.3. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │ГУ "Научный центр│

│      │мониторинга     и     ежегодных│                │социально-эконо- │

│      │рейтингов        исполнительных│                │мического        │

│      │органов государственной  власти│                │мониторинга      │

│      │и       органов        местного│                │Республики       │

│      │самоуправления   по    критерию│                │Мордовия"        │

│      │открытости                     │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5.4. │Обеспечение доступа  граждан  к│ 2009-2010 годы │Минпечати        │

│      │информации    о    деятельности│                │Республики       │

│      │исполнительных          органов│                │Мордовия,        │

│      │государственной          власти│                │исполнительные   │

│      │Республики           Мордовия с│                │органы           │

│      │использованием          портала│                │государственной  │

│      │исполнительных          органов│                │власти Республики│

│      │государственной          власти│                │Мордовия,        │

│      │Республики Мордовия            │                │Мининформнауки   │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия,      ГУ│

│      │                               │                │"Госинформ"      │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5.5. │Создание    системы     центров│ 2009-2010 годы │Аппарат          │

│      │общественного доступа граждан к│                │Правительства    │

│      │информации    о    деятельности│                │Республики       │

│      │исполнительных          органов│                │Мордовия,        │

│      │государственной          власти│                │исполнительные   │

│      │Республики           Мордовия с│                │органы           │

│      │использованием сети Интернет   │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия,  органы│

│      │                               │                │местного         │

│      │                               │                │самоуправления   │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия      (по│

│      │                               │                │согласованию),   │

│      │                               │                │ГУ "Госинформ"   │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 5.6. │Информирование   общественности│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │по  вопросам   административной│                │Республики       │

│      │реформы                        │                │Мордовия,        │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│   6. Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных    │

│           органов государственной власти Республики Мордовия            │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 6.1. │Создание   среды   электронного│ 2009-2010 годы │Мининформнауки   │

│      │взаимодействия   исполнительных│                │Республики       │

│      │органов государственной  власти│                │Мордовия,      ГУ│

│      │Республики            Мордовия,│                │"Госинформ"      │

│      │обеспечивающей      эффективную│                │                 │

│      │совместную             работу и│                │                 │

│      │использование    информационных│                │                 │

│      │систем    и        ресурсов при│                │                 │

│      │исполнении     административных│                │                 │

│      │регламентов                    │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 6.2. │Повышение       эффективности и│ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │результативности         работы│                │органы           │

│      │Правительства        Республики│                │государственной  │

│      │Мордовия за счет  оперативности│                │власти Республики│

│      │обмена информацией и сокращения│                │Мордовия,      ГУ│

│      │сроков принятия решений на базе│                │"Госинформ"      │

│      │автоматизированной    мобильной│                │                 │

│      │информационной          системы│                │                 │

│      │обеспечения        деятельности│                │                 │

│      │Правительства        Республики│                │                 │

│      │Мордовия                       │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 6.3. │Организация   учета   объектов,│ 2009-2010 годы │Госкомимущество  │

│      │находящихся   в   собственности│                │Республики       │

│      │Республики  Мордовия,  на  базе│                │Мордовия         │

│      │информационной          системы│                │                 │

│      │управления      государственной│                │                 │

│      │собственностью       Республики│                │                 │

│      │Мордовия                       │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 6.4. │Мониторинг  порталов  и  сайтов│ 2009-2010 годы │Минпечати        │

│      │исполнительных          органов│                │Республики       │

│      │государственной          власти│                │Мордовия,      ГУ│

│      │Республики Мордовия  и  органов│                │"Научный    центр│

│      │местного        самоуправления,│                │социально-эконо- │

│      │построение рейтингов на  основе│                │мического        │

│      │оценки     индекса,     который│                │мониторинга      │

│      │представляет              собой│                │Республики       │

│      │интегрированную      экспертную│                │Мордовия"        │

│      │оценку     по      качественным│                │                 │

│      │показателям сайтов             │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 6.5. │Всесторонний   анализ    сайтов│ 2009-2010 годы │Минпечати        │

│      │исполнительных          органов│                │Республики       │

│      │государственной          власти│                │Мордовия,      ГУ│

│      │Республики Мордовия  и  органов│                │"Научный    центр│

│      │местного        самоуправления,│                │социально-эконо- │

│      │получивших высокие рейтинги,  с│                │мического        │

│      │целью    выявления     наиболее│                │мониторинга      │

│      │эффективных          подходов и│                │Республики       │

│      │технологий  использования  сети│                │Мордовия"        │

│      │Интернет   при   предоставлении│                │                 │

│      │услуг населению и бизнесу      │                │                 │

├──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤

│      7. Повышение эффективности государственной гражданской службы      │

├──────┬───────────────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤

│ 7.1. │Развитие  и   совершенствование│ 2009-2010 годы │Администрация    │

│      │нормативно-правовой   базы   по│                │Главы  Республики│

│      │вопросам        государственной│                │Мордовия      (по│

│      │гражданской службы в Республике│                │согласованию)    │

│      │Мордовия                       │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.2. │Совершенствование              │ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │унифицированных       критериев│                │Республики       │

│      │оценки             деятельности│                │Мордовия,  Минфин│

│      │исполнительных          органов│                │Республики       │

│      │государственной        власти и│                │Мордовия         │

│      │должностных лиц  исполнительных│                │                 │

│      │органов государственной  власти│                │                 │

│      │в  соответствии  с  результатом│                │                 │

│      │деятельности        и        ее│                │                 │

│      │эффективностью                 │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.3. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │мотивации   и    стимулирования│                │Республики       │

│      │труда           государственных│                │Мордовия,  Минфин│

│      │гражданских           служащих,│                │Республики       │

│      │ориентирующей их на результат и│                │Мордовия         │

│      │эффективность                  │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.4. │Организация     и      развитие│ 2009-2010 годы │Администрация    │

│      │целостной системы подготовки  и│                │Главы  Республики│

│      │переподготовки       (повышения│                │Мордовия      (по│

│      │квалификации)   государственных│                │согласованию)    │

│      │гражданских   и   муниципальных│                │                 │

│      │служащих,  ориентированной   на│                │                 │

│      │выработку  знаний  и   навыков,│                │                 │

│      │способствующих достижению целей│                │                 │

│      │административной реформы       │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.5. │Совершенствование       системы│ 2009-2010 годы │Администрация    │

│      │развития кадров государственной│                │Главы  Республики│

│      │гражданской службы,  включающей│                │Мордовия      (по│

│      │в себя планирование  подготовки│                │согласованию)    │

│      │и    переподготовки     кадров,│                │                 │

│      │формирование кадрового  резерва│                │                 │

│      │должностных лиц, поиск и подбор│                │                 │

│      │кадров на вакантные должности  │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.6. │Организация          стажировки│    2010 год    │Администрация    │

│      │перспективных   государственных│                │Главы  Республики│

│      │гражданских          служащих и│                │Мордовия      (по│

│      │муниципальных   служащих      в│                │согласованию)    │

│      │регионах Российской Федерации и│                │                 │

│      │странах   с   высокоэффективным│                │                 │

│      │государственным менеджментом   │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.7. │Формирование            системы│ 2009-2010 годы │Администрация    │

│      │общественного       контроля за│                │Главы  Республики│

│      │проявлениями  нарушений   этики│                │Мордовия      (по│

│      │государственных     гражданских│                │согласованию)    │

│      │служащих,         неэффективных│                │                 │

│      │действий    и     коррупционных│                │                 │

│      │проявлений      государственных│                │                 │

│      │гражданских служащих           │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.8. │Обеспечение       периодической│ 2009-2010 годы │Администрация    │

│      │ротации         государственных│                │Главы  Республики│

│      │гражданских    служащих     (на│                │Мордовия      (по│

│      │конкурсной основе)             │                │согласованию),   │

│      │                               │                │исполнительные   │

│      │                               │                │органы           │

│      │                               │                │государственной  │

│      │                               │                │власти Республики│

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│ 7.9. │Совершенствование              │ 2009-2010 годы │исполнительные   │

│      │взаимодействия   исполнительных│                │органы           │

│      │органов государственной  власти│                │государственной  │

│      │и       органов        местного│                │власти Республики│

│      │самоуправления  со  структурами│                │Мордовия         │

│      │гражданского общества          │                │                 │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│7.10. │Проведение         конференций,│ 2009-2010 годы │Аппарат          │

│      │семинаров        и         иных│                │Правительства    │

│      │разъяснительных мероприятий  по│                │Республики       │

│      │осуществлению  административной│                │Мордовия,        │

│      │реформы                        │                │Минэкономики     │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия         │

├──────┼───────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤

│7.11. │Организация         постоянного│ 2009-2010 годы │Минэкономики     │

│      │мониторинга    результативности│                │Республики       │

│      │реализации          мероприятий│                │Мордовия,      ГУ│

│      │административной реформы       │                │"Научный    центр│

│      │                               │                │социально-эконо- │

│      │                               │                │мического        │

│      │                               │                │мониторинга      │

│      │                               │                │Республики       │

│      │                               │                │Мордовия"        │

└──────┴───────────────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 5 октября 2009 г. N 424-р в настоящий Подробный план внесены изменения

См. текст Подробного плана в предыдущей редакции

# Подробный план
мероприятий по проведению административной реформы
в Республике Мордовия в 2009 году
(утв. распоряжением Правительства Республики Мордовия
от 16 марта 2009 г. N 116-р)
(с изменениями от 5 октября 2009 г.)

┌─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┐

│    N п/п    │         Мероприятие         │   Срок    │Ожидаемый результат │Ответствен- │

│             │                             │реализации │                    │    ный     │

│             │                             │           │                    │исполнитель-│

│             │                             │           │                    │ ный орган  │

│             │                             │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной власти │

│             │                             │           │                    │   (орган   │

│             │                             │           │                    │  местного  │

│             │                             │           │                    │самоуправле-│

│             │                             │           │                    │    ния)    │

│             │                             │           │                    │ Республики │

│             │                             │           │                    │  Мордовия  │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│      1      │              2              │     3     │         4          │     5      │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│                              1. Управление по результатам                               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  1.1. Совершенствование механизмов повышения эффективности деятельности исполнительных  │

│  органов государственной власти и органов местного самоуправления Республики Мордовия   │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   1.1.1.    │Совершенствование   механизма│ 2009 год  │нормативно-правовой │Минэкономики│

│             │контроля    за    выполнением│           │акт  об  утверждении│Республики  │

│             │исполнительными      органами│           │перечня  показателей│Мордовия    │

│             │государственной        власти│           │эффективности       │            │

│             │Республики           Мордовия│           │управленческой      │            │

│             │показателей          прогноза│           │деятельности     для│            │

│             │социально-экономического     │           │оценки   результатов│            │

│             │развития Республики  Мордовия│           │работы       органов│            │

│             │и    оценки     эффективности│           │государственной     │            │

│             │деятельности          органов│           │власти    Республики│            │

│             │исполнительной         власти│           │Мордовия            │            │

│             │Республики         Мордовия в│           │                    │            │

│             │соответствии     с     Указом│           │                    │            │

│             │Президента         Российской│           │                    │            │

│             │Федерации от 28 июня 2007  г.│           │                    │            │

│             │N     825          "Об оценке│           │                    │            │

│             │эффективности    деятельности│           │                    │            │

│             │органов исполнительной власти│           │                    │            │

│             │субъектов          Российской│           │                    │            │

│             │Федерации"                   │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.2.    │Обеспечение системы  учета  и│ 2009 год  │разработка         и│Минэкономики│

│             │проведение             оценки│           │принятие      закона│Республики  │

│             │эффективности    деятельности│           │Республики  Мордовия│Мордовия    │

│             │органов              местного│           │"О          внесении│            │

│             │самоуправления     городского│           │изменений  в   Закон│            │

│             │округа              Саранск и│           │Республики  Мордовия│            │

│             │муниципальных         районов│           │"О      межбюджетных│            │

│             │Республики         Мордовия в│           │отношениях         в│            │

│             │соответствии     с     Указом│           │Республике          │            │

│             │Президента         Российской│           │Мордовия";          │            │

│             │Федерации от 28  апреля  2008│           │нормативно-правовой │            │

│             │г.   N   607       "Об оценке│           │акт  об  утверждении│            │

│             │эффективности    деятельности│           │порядка  расчета   и│            │

│             │органов              местного│           │начисления субсидий,│            │

│             │самоуправления      городских│           │выплачиваемых      в│            │

│             │округов    и    муниципальных│           │зависимости       от│            │

│             │районов"                     │           │выполнения          │            │

│             │                             │           │социально-экономиче-│            │

│             │                             │           │ских  показателей  в│            │

│             │                             │           │2009 году;          │            │

│             │                             │           │нормативно-правовой │            │

│             │                             │           │акт    об     оценке│            │

│             │                             │           │эффективности       │            │

│             │                             │           │деятельности органов│            │

│             │                             │           │местного            │            │

│             │                             │           │самоуправления      │            │

│             │                             │           │городского    округа│            │

│             │                             │           │Саранск            и│            │

│             │                             │           │муниципальных       │            │

│             │                             │           │районов   Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия;           │            │

│             │                             │           │нормативно-правовой │            │

│             │                             │           │акт  об  утверждении│            │

│             │                             │           │порядка    выделения│            │

│             │                             │           │грантов   городскому│            │

│             │                             │           │округу     Саранск и│            │

│             │                             │           │муниципальным       │            │

│             │                             │           │районам   Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия   в   целях│            │

│             │                             │           │содействия          │            │

│             │                             │           │достижению  и  (или)│            │

│             │                             │           │поощрения достижения│            │

│             │                             │           │наилучших   значений│            │

│             │                             │           │показателей         │            │

│             │                             │           │деятельности органов│            │

│             │                             │           │местного            │            │

│             │                             │           │самоуправления      │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.3.    │Представление       отчетов о│до 1 апреля│отчеты о  выполнении│исполнитель-│

│             │выполнении      ведомственных│  2009 г.  │ведомственных       │ные   органы│

│             │целевых   программ,   включая│           │целевых    программ,│государстве-│

│             │меры       по       повышению│           │представленные     в│нной  власти│

│             │эффективности их реализации  │           │Минэкономики        │Республики  │

│             │                             │           │Республики  Мордовия│Мордовия    │

│             │                             │           │и Минфин  Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.4.    │Оценка            фактических│II квартал │анализ   фактических│Минфин      │

│             │результатов          перевода│           │результатов перевода│Республики  │

│             │бюджетных       организаций и│           │бюджетных           │Мордовия,   │

│             │учреждений,   предоставляющих│           │организаций        и│Минэкономики│

│             │социальные  услуги,  в  форму│           │учреждений  в  форму│Республики  │

│             │негосударственных организаций│           │негосударственных  с│Мордовия,   │

│             │                             │           │целью      выявления│исполнитель-│

│             │                             │           │разницы (экономии) в│ные   органы│

│             │                             │           │расходах          на│государстве-│

│             │                             │           │выполнение          │нной  власти│

│             │                             │           │социальных услуг  за│Республики  │

│             │                             │           │счет   использования│Мордовия    │

│             │                             │           │более         гибкой│            │

│             │                             │           │финансовой         и│            │

│             │                             │           │производственной    │            │

│             │                             │           │политики,           │            │

│             │                             │           │реализуемой         │            │

│             │                             │           │негосударственными  │            │

│             │                             │           │организациями;      │            │

│             │                             │           │представление       │            │

│             │                             │           │аналитической       │            │

│             │                             │           │записки  в  Комиссию│            │

│             │                             │           │по        проведению│            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.5.    │Утверждение           порядка│II квартал │нормативно-правовой │Минфин      │

│             │планирования        бюджетных│           │акт                 │Республики  │

│             │ассигнований   раздельно   по│           │                    │Мордовия    │

│             │действующим   и   принимаемым│           │                    │            │

│             │обязательствам               │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.6.    │Совершенствование            │ 2009 год  │нормативно-правовой │Министерство│

│             │нормативно-правовой  базы  по│           │акт                 │торговли   и│

│             │вопросам          определения│           │                    │предпринима-│

│             │стратегических  целей,  задач│           │                    │тельства    │

│             │развития  и   государственной│           │                    │Республики  │

│             │поддержки малого  и  среднего│           │                    │Мордовия    │

│             │предпринимательства          │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   1.1.7.    │Разработка программ и  планов│ 2009 год  │программы  и   планы│Госкомнац   │

│             │мероприятий                по│           │мероприятий         │Республики  │

│             │совершенствованию  проводимой│           │                    │Мордовия    │

│             │в     Республике     Мордовия│           │                    │            │

│             │национальной политики        │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│      1.2. Распространение методов управления по результатам в Республике Мордовия       │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   1.2.1.    │Разработка         докладов о│II квартал │внедрение           │исполнитель-│

│             │результатах    и     основных│           │инструментов        │ные   органы│

│             │направлениях     деятельности│           │среднесрочного      │государстве-│

│             │субъектов          бюджетного│           │планирования        │нной  власти│

│             │планирования;      подготовка│           │деятельности        │Республики  │

│             │сводного            доклада о│           │исполнительных      │Мордовия;   │

│             │результатах    и     основных│           │органов             │Минэкономики│

│             │направлениях     деятельности│           │государственной     │Республики  │

│             │Правительства      Республики│           │власти,             │Мордовия,   │

│             │Мордовия на трехлетний период│           │ориентированных   на│исполнитель-│

│             │                             │           │конечные результаты;│ные   органы│

│             │                             │           │повышение           │государстве-│

│             │                             │           │ответственности     │нной  власти│

│             │                             │           │исполнительных      │Республики  │

│             │                             │           │органов             │Мордовия    │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти            за│            │

│             │                             │           │эффективное         │            │

│             │                             │           │использование       │            │

│             │                             │           │бюджетных   средств;│            │

│             │                             │           │рассмотрение        │            │

│             │                             │           │докладов          на│            │

│             │                             │           │заседаниях  Комиссии│            │

│             │                             │           │по        проведению│            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│                            2. Стандартизация и регламентация                            │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2.1. Разработка нормативных правовых актов в сфере регламентации государственных функций │

│                      и государственных услуг в Республике Мордовия                      │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.1.1.    │Внесение          изменений в│ II - III  │нормативно-правовой │Минэкономики│

│             │распоряжение    Правительства│ кварталы  │акт                 │Республики  │

│             │Республики  Мордовия  от   25│           │                    │Мордовия    │

│             │марта 2008 г. N 289-р        │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│2.2. Разработка паспортов государственных функций исполнительных органов государственной │

│                               власти Республики Мордовия                                │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.2.1.    │Утверждение      методических│ II - III  │методические        │Минэкономики│

│             │указаний   по   паспортизации│ кварталы  │указания          по│Республики  │

│             │государственных       функций│           │паспортизации       │Мордовия    │

│             │исполнительных        органов│           │государственных     │            │

│             │государственной        власти│           │функций,            │            │

│             │Республики Мордовия          │           │утвержденные        │            │

│             │                             │           │Комиссией         по│            │

│             │                             │           │проведению          │            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.2.2.    │Утверждение             плана│ 2009 год  │план   паспортизации│Минэкономики│

│             │паспортизации государственных│           │государственных     │Республики  │

│             │функций        исполнительных│           │функций,            │Мордовия    │

│             │органов       государственной│           │утвержденный        │            │

│             │власти Республики Мордовия   │           │Комиссией         по│            │

│             │                             │           │проведению          │            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│ 2.3. Анализ функций и услуг, типичных для исполнительных органов государственной власти │

│        Республики Мордовия, в целях формирования реестра функций и реестра услуг        │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.3.1.    │Аналитическая       работа по│   I-II    │утверждение сводного│Минэкономики│

│             │формированию сводного реестра│ кварталы  │реестра             │Республики  │

│             │государственных     функций и│           │государственных     │Мордовия,   │

│             │государственных услуг        │           │функций            и│исполнитель-│

│             │                             │           │государственных     │ные   органы│

│             │                             │           │услуг               │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.3.2.    │Образование  межведомственной│II квартал │утверждение         │Минэкономики│

│             │рабочей группы по  разработке│           │стандартов  оказания│Республики  │

│             │стандартов     предоставления│           │общественно значимых│Мордовия,   │

│             │государственных             и│           │государственных    и│исполнитель-│

│             │муниципальных услуг          │           │муниципальных услуг │ные   органы│

│             │                             │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│       2.4. Создание системы учета потребности в предоставляемых бюджетных услугах       │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.4.1.    │Аналитическая       работа по│II квартал │внесение изменений в│Минфин      │

│             │уточнению  перечня  бюджетных│           │постановление       │Республики  │

│             │услуг,  по   которым   должен│           │Правительства       │Мордовия,   │

│             │производиться            учет│           │Республики  Мордовия│исполнитель-│

│             │потребности       в        их│           │от 30 июня 2006 г. N│ные   органы│

│             │предоставлении               │           │276  "О     мерах по│государстве-│

│             │                             │           │созданию     системы│нной  власти│

│             │                             │           │учета потребности  в│Республики  │

│             │                             │           │предоставляемых     │Мордовия    │

│             │                             │           │бюджетных услугах" с│            │

│             │                             │           │целью      уточнения│            │

│             │                             │           │перечня       услуг,│            │

│             │                             │           │оказываемых         │            │

│             │                             │           │бюджетными          │            │

│             │                             │           │учреждениями,    для│            │

│             │                             │           │повышения           │            │

│             │                             │           │эффективности  учета│            │

│             │                             │           │потребности   в   их│            │

│             │                             │           │предоставлении      │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.4.2.    │Совершенствование     порядка│ 2009 год  │методология         │Минфин      │

│             │(методологии)      проведения│           │проведения    оценки│Республики  │

│             │ежегодной оценки  потребности│           │потребности        в│Мордовия,   │

│             │в  предоставлении   бюджетных│           │предоставлении      │исполнитель-│

│             │услуг   в       натуральном и│           │бюджетных услуг     │ные   органы│

│             │стоимостном выражении        │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.4.3.    │Учет    результатов    оценки│   июнь    │применение   системы│Минфин      │

│             │потребности в  предоставлении│           │учета потребности  в│Республики  │

│             │бюджетных           услуг при│           │предоставляемых     │Мордовия,   │

│             │формировании   расходов    на│           │бюджетных    услугах│исполнитель-│

│             │очередной финансовый год     │           │способствует        │ные   органы│

│             │                             │           │получению      более│государстве-│

│             │                             │           │сбалансированного,  │нной  власти│

│             │                             │           │а, следовательно,  и│Республики  │

│             │                             │           │более  эффективного,│Мордовия    │

│             │                             │           │экономного          │            │

│             │                             │           │распределения       │            │

│             │                             │           │финансовых  ресурсов│            │

│             │                             │           │по         отдельным│            │

│             │                             │           │бюджетным   услугам;│            │

│             │                             │           │представление       │            │

│             │                             │           │аналитической       │            │

│             │                             │           │записки  в  Комиссию│            │

│             │                             │           │по        проведению│            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.4.4.    │Учет    результатов    оценки│   июнь    │создание     системы│Минфин      │

│             │соответствия         качества│           │контроля          за│Республики  │

│             │фактически    предоставляемых│           │непосредственными   │Мордовия    │

│             │бюджетных  услуг   стандартам│           │результатами        │            │

│             │при формировании расходов  на│           │деятельности        │            │

│             │очередной финансовый год     │           │бюджетных учреждений│            │

│             │                             │           │и        вышестоящих│            │

│             │                             │           │органов   управления│            │

│             │                             │           │со           стороны│            │

│             │                             │           │получателей         │            │

│             │                             │           │бюджетных     услуг;│            │

│             │                             │           │представление       │            │

│             │                             │           │аналитической       │            │

│             │                             │           │записки  в  Комиссию│            │

│             │                             │           │по        проведению│            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.4.5.    │Разработка                   │II квартал │нормативно-правовой │Минфин      │

│             │нормативно-правовой базы  для│           │акт                 │Республики  │

│             │внедрения           механизма│           │                    │Мордовия    │

│             │планирования        бюджетных│           │                    │            │

│             │расходов  в  зависимости   от│           │                    │            │

│             │объема              оказанных│           │                    │            │

│             │государственных   услуг    на│           │                    │            │

│             │основе        государственных│           │                    │            │

│             │(муниципальных) заданий      │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│   2.5. Разработка и внедрение административных регламентов исполнения государственных   │

│                     функций и предоставления государственных услуг                      │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.5.1.    │Разработка    и     внедрение│I полугодие│совершенствование   │Республикан-│

│             │регламентов        внутренней│           │внутренней          │ская  служба│

│             │организации      деятельности│           │организационной     │Республики  │

│             │исполнительных        органов│           │структуры и процедур│Мордовия  по│

│             │государственной        власти│           │деятельности        │охране,     │

│             │Республики Мордовия          │           │исполнительных      │контролю   и│

│             │                             │           │органов             │регулирова- │

│             │                             │           │государственной     │нию         │

│             │                             │           │власти    Республики│использова- │

│             │                             │           │Мордовия            │ния объектов│

│             │                             │           │                    │животного   │

│             │                             │           │                    │мира и среды│

│             │                             │           │                    │их обитания,│

│             │                             │           │                    │Министерство│

│             │                             │           │                    │торговли   и│

│             │                             │           │                    │предпринима-│

│             │                             │           │                    │тельства    │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.5.2.    │Формирование  и   утверждение│III квартал│перечень    наиболее│Минэкономики│

│             │перечня наиболее  массовых  и│           │массовых           и│Республики  │

│             │востребованных   федеральных,│           │востребованных      │Мордовия;   │

│             │региональных и  муниципальных│           │федеральных,        │администра- │

│             │услуг,             подлежащих│           │региональных       и│ция         │

│             │предоставлению    в    рамках│           │муниципальных услуг,│городского  │

│             │многофункциональных   центров│           │подлежащих          │округа      │

│             │(далее - МФЦ)                │           │предоставлению     в│Саранск  (по│

│             │                             │           │рамках          МФЦ,│согласованию│

│             │                             │           │утвержденный        │),          │

│             │                             │           │Правительством      │заинтересо- │

│             │                             │           │Республики Мордовия │ванные      │

│             │                             │           │                    │исполнитель-│

│             │                             │           │                    │ные   органы│

│             │                             │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия;   │

│             │                             │           │                    │заинтересо- │

│             │                             │           │                    │ванные      │

│             │                             │           │                    │органы      │

│             │                             │           │                    │местного    │

│             │                             │           │                    │самоуправле-│

│             │                             │           │                    │ния         │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия (по│

│             │                             │           │                    │согласованию│

│             │                             │           │                    │)           │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.5.3.    │Разработка   и    утверждение│ 2009 год  │утвержденные        │исполнитель-│

│             │административных  регламентов│           │административные    │ные   органы│

│             │предоставления               │           │регламенты          │государстве-│

│             │государственных              │           │предоставления      │нной  власти│

│             │(муниципальных) услуг на базе│           │государственных     │Республики  │

│             │МФЦ                          │           │(муниципальных)     │Мордовия,   │

│             │                             │           │услуг на базе МФЦ   │администра- │

│             │                             │           │                    │ция         │

│             │                             │           │                    │городского  │

│             │                             │           │                    │округа      │

│             │                             │           │                    │Саранск  (по│

│             │                             │           │                    │согласованию│

│             │                             │           │                    │)           │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.5.4.    │Разработка    и     внедрение│ 2009 год  │упорядочение        │исполнитель-│

│             │административных  регламентов│           │процедур  исполнения│ные   органы│

│             │исполнения    государственных│           │государственных     │государстве-│

│             │функций   и    предоставления│           │функций,            │нной  власти│

│             │государственных       услуг в│           │совершенствование   │Республики  │

│             │исполнительных        органах│           │качества            │Мордовия    │

│             │государственной        власти│           │предоставления      │            │

│             │Республики          Мордовия,│           │государственных     │            │

│             │ориентация их деятельности на│           │услуг               │            │

│             │интересы пользователей       │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.1.   │Внесение          изменений в│ 2009 год  │совершенствование   │исполнитель-│

│             │действующие  административные│           │качества  исполнения│ные   органы│

│             │регламенты         исполнения│           │государственных     │государстве-│

│             │государственных     функций и│           │функций,            │нной  власти│

│             │предоставления               │           │предоставления      │Республики  │

│             │государственных       услуг в│           │государственных     │Мордовия    │

│             │соответствии  с  изменениями,│           │услуг               │            │

│             │вносимыми                   в│           │                    │            │

│             │нормативно-правовые     акты,│           │                    │            │

│             │непосредственно  регулирующие│           │                    │            │

│             │исполнение    государственных│           │                    │            │

│             │функций   и    предоставление│           │                    │            │

│             │государственных услуг        │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.2.   │Разработка    и     внедрение│III квартал│разработанный      и│Администра- │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│ция    Главы│

│             │исполнения    государственной│           │                    │Республики  │

│             │функции "Проведение  конкурса│           │                    │Мордовия (по│

│             │и  заключение     договора на│           │                    │согласованию│

│             │обучение                между│           │                    │)           │

│             │государственным       органом│           │                    │            │

│             │Республики         Мордовия и│           │                    │            │

│             │гражданином с  обязательством│           │                    │            │

│             │последующего      прохождения│           │                    │            │

│             │государственной   гражданской│           │                    │            │

│             │службы  Республики   Мордовия│           │                    │            │

│             │после окончания обучения"    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.3.   │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минжилкомхоз│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │            │

│             │жилищно-коммунального        │           │                    │            │

│             │хозяйства:                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Обеспечение    формирования,│ I квартал │                    │            │

│             │содержания,  использования  и│           │                    │            │

│             │пополнения      обязательного│           │                    │            │

│             │резерва                      │           │                    │            │

│             │материально-технических      │           │                    │            │

│             │ресурсов   для   оперативного│           │                    │            │

│             │устранения  неисправностей  и│           │                    │            │

│             │возможных аварий на  объектах│           │                    │            │

│             │жилищно-коммунального        │           │                    │            │

│             │хозяйства          Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Утверждение       предельных│III квартал│                    │            │

│             │индексов          максимально│           │                    │            │

│             │возможного          изменения│           │                    │            │

│             │установленных   тарифов    на│           │                    │            │

│             │товары и  услуги  организаций│           │                    │            │

│             │коммунального     комплекса в│           │                    │            │

│             │Республике Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.4.   │Разработка    и     внедрение│ I квартал │разработанный      и│Минздрав    │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │предоставления               │           │                    │Мордовия    │

│             │государственной        услуги│           │                    │            │

│             │"Выдача направлений гражданам│           │                    │            │

│             │для            предоставления│           │                    │            │

│             │высокотехнологичной          │           │                    │            │

│             │медицинской помощи"          │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.5.   │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минкультуры │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций в сфере культуры:    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │ I квартал │                    │            │

│             │государственного        учета│           │                    │            │

│             │памятников          истории и│           │                    │            │

│             │культуры,   находящихся    на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия,   ведение   Перечня│           │                    │            │

│             │памятников истории и культуры│           │                    │            │

│             │Республики           Мордовия│           │                    │            │

│             │(осуществление        функций│           │                    │            │

│             │депозитария           Перечня│           │                    │            │

│             │памятников истории и культуры│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия)";       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Проведение    документальных│III квартал│                    │            │

│             │ревизий      и       проверок│           │                    │            │

│             │финансово-хозяйственной      │           │                    │            │

│             │деятельности подведомственных│           │                    │            │

│             │учреждений,     осуществление│           │                    │            │

│             │контроля      за      целевым│           │                    │            │

│             │расходованием        средств,│           │                    │            │

│             │выделяемых                 из│           │                    │            │

│             │республиканского      бюджета│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.6.   │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минпечати   │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций Минпечати  Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия:                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Информационное    наполнение│ I квартал │                    │            │

│             │официального  сайта   органов│           │                    │            │

│             │государственной        власти│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия";        │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление      субсидий│III квартал│                    │            │

│             │организациям,  осуществляющим│           │                    │            │

│             │деятельность в сфере  средств│           │                    │            │

│             │массовой       информации, на│           │                    │            │

│             │возмещение   части    затрат,│           │                    │            │

│             │связанных  с  предоставлением│           │                    │            │

│             │услуг в  сфере  периодической│           │                    │            │

│             │печати и электронных  средств│           │                    │            │

│             │массовой информации"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.7.   │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минприроды  │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных       услуг в│           │                    │            │

│             │сфере природопользования:    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Организация   и   проведение│ I квартал │                    │            │

│             │лесных аукционов  по  продаже│           │                    │            │

│             │права на заключение договоров│           │                    │            │

│             │аренды и купли-продажи";     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление         права│III квартал│                    │            │

│             │пользования водными объектами│           │                    │            │

│             │на   основании      решения о│           │                    │            │

│             │предоставлении         водных│           │                    │            │

│             │объектов в пользование";     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Проведение   государственной│IV квартал │                    │            │

│             │экологической      экспертизы│           │                    │            │

│             │объектов        регионального│           │                    │            │

│             │уровня"                      │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.8.   │Разработка    и     внедрение│II квартал │разработанный      и│Минсельхозп-│

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│род         │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Республики  │

│             │функции           "Выполнение│           │                    │Мордовия    │

│             │полномочий         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия в  отношении  земель│           │                    │            │

│             │сельскохозяйственного        │           │                    │            │

│             │назначения"                  │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.9.   │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минстрой    │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций               в сфере│           │                    │            │

│             │строительства:               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│ I квартал │                    │            │

│             │соблюдением органами местного│           │                    │            │

│             │самоуправления               │           │                    │            │

│             │законодательства            о│           │                    │            │

│             │градостроительной            │           │                    │            │

│             │деятельности";               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Проведение   государственной│III квартал│                    │            │

│             │экспертизы           проектов│           │                    │            │

│             │документов   территориального│           │                    │            │

│             │планирования,       проектной│           │                    │            │

│             │документации,     результатов│           │                    │            │

│             │инженерных изысканий"        │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.10.  │Разработка    и     внедрение│IV квартал │разработанные      и│Минсоцзащиты│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │            │

│             │социальной защиты населения: │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление           мер│           │                    │            │

│             │социальной          поддержки│           │                    │            │

│             │многодетным          семьям в│           │                    │            │

│             │соответствии  с   действующим│           │                    │            │

│             │законодательством";          │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление   ежемесячной│           │                    │            │

│             │денежной  компенсации   части│           │                    │            │

│             │расходов по  оплате   жилья и│           │                    │            │

│             │коммунальных услуг  отдельным│           │                    │            │

│             │категориям           граждан,│           │                    │            │

│             │проживающих   на   территории│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия";        │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Обеспечение         отдыха и│           │                    │            │

│             │оздоровления          детей и│           │                    │            │

│             │подростков     из      семей,│           │                    │            │

│             │нуждающихся в  особой  заботе│           │                    │            │

│             │государства";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Обеспечение           жильем│           │                    │            │

│             │ветеранов, инвалидов и семей,│           │                    │            │

│             │имеющих      детей-инвалидов,│           │                    │            │

│             │нуждающихся    в    улучшении│           │                    │            │

│             │жилищных условий  и  вставших│           │                    │            │

│             │на  учет  до  1  января  2005│           │                    │            │

│             │года";                       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Назначение     и     выплата│           │                    │            │

│             │государственных       пособий│           │                    │            │

│             │гражданам,   имеющим    детей│           │                    │            │

│             │(кроме  ежемесячного  пособия│           │                    │            │

│             │на ребенка)";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление   социального│           │                    │            │

│             │пособия  на     погребение не│           │                    │            │

│             │работавших  и  не  являвшихся│           │                    │            │

│             │пенсионерами граждан, а также│           │                    │            │

│             │в  случае  рождения  мертвого│           │                    │            │

│             │ребенка по истечении 196 дней│           │                    │            │

│             │беременности";               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление   ежемесячной│           │                    │            │

│             │денежной выплаты  для  оплаты│           │                    │            │

│             │жилья  и  коммунальных  услуг│           │                    │            │

│             │медицинским,                 │           │                    │            │

│             │фармацевтическим,            │           │                    │            │

│             │ветеринарным                и│           │                    │            │

│             │культурно-просветительским   │           │                    │            │

│             │работникам государственных  и│           │                    │            │

│             │муниципальных      учреждений│           │                    │            │

│             │Республики          Мордовия,│           │                    │            │

│             │работающим  и   проживающим в│           │                    │            │

│             │сельской местности и поселках│           │                    │            │

│             │городского типа";            │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление              │           │                    │            │

│             │единовременного       пособия│           │                    │            │

│             │беременной               жене│           │                    │            │

│             │военнослужащего,  проходящего│           │                    │            │

│             │военную службу по призыву,  и│           │                    │            │

│             │ежемесячного       пособия на│           │                    │            │

│             │ребенка      военнослужащего,│           │                    │            │

│             │проходящего военную службу по│           │                    │            │

│             │призыву";                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Организация и  осуществление│           │                    │            │

│             │деятельности   по     опеке и│           │                    │            │

│             │попечительству  в   отношении│           │                    │            │

│             │граждан,   признанных   судом│           │                    │            │

│             │недееспособными           или│           │                    │            │

│             │ограниченно дееспособными"   │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.11.  │Разработка    и     внедрение│ I квартал │разработанные      и│Минспорт    │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │            │

│             │спорта:                      │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Присвоение        спортивных│           │                    │            │

│             │разрядов,          проведение│           │                    │            │

│             │аттестации спортивных  судей,│           │                    │            │

│             │тренеров-преподавателей,     │           │                    │            │

│             │руководящих      работников и│           │                    │            │

│             │инструкторов-методистов      │           │                    │            │

│             │образовательных    учреждений│           │                    │            │

│             │дополнительного   образования│           │                    │            │

│             │детей              спортивной│           │                    │            │

│             │направленности  и  присвоение│           │                    │            │

│             │им           квалификационных│           │                    │            │

│             │категорий";                  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Организация   и   проведение│           │                    │            │

│             │официальных  региональных   и│           │                    │            │

│             │межмуниципальных             │           │                    │            │

│             │физкультурных  и   спортивных│           │                    │            │

│             │мероприятий   на   территории│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.12.  │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минэкономики│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций          Минэкономики│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия:         │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Оформление   государственных│II квартал │                    │            │

│             │жилищных         сертификатов│           │                    │            │

│             │гражданам,         выезжающим│           │                    │            │

│             │(выехавшим)    из     районов│           │                    │            │

│             │Крайнего             Севера и│           │                    │            │

│             │приравненных к ним местностей│           │                    │            │

│             │на      постоянное      место│           │                    │            │

│             │жительства    в    Республику│           │                    │            │

│             │Мордовия, а также  гражданам,│           │                    │            │

│             │подвергшимся      воздействию│           │                    │            │

│             │радиации вследствие аварии на│           │                    │            │

│             │Чернобыльской          АЭС, и│           │                    │            │

│             │приравненным  к  ним   лицам,│           │                    │            │

│             │вставшим в  органах  местного│           │                    │            │

│             │самоуправления  на     учет в│           │                    │            │

│             │качестве        нуждающихся в│           │                    │            │

│             │улучшении жилищных условий до│           │                    │            │

│             │1 января 2005 года, в  рамках│           │                    │            │

│             │реализации       подпрограммы│           │                    │            │

│             │"Выполнение   государственных│           │                    │            │

│             │обязательств  по  обеспечению│           │                    │            │

│             │жильем   категорий   граждан,│           │                    │            │

│             │установленных     федеральным│           │                    │            │

│             │законодательством"           │           │                    │            │

│             │Федеральной целевой программы│           │                    │            │

│             │"Жилище" на 2002-2010 годы"; │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Организация,  координация  и│IV квартал │                    │            │

│             │разработка       комплексного│           │                    │            │

│             │прогноза                     │           │                    │            │

│             │социально-экономического     │           │                    │            │

│             │развития Республики Мордовия,│           │                    │            │

│             │отраслей и секторов экономики│           │                    │            │

│             │на             краткосрочный,│           │                    │            │

│             │среднесрочный и  долгосрочный│           │                    │            │

│             │периоды";                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Согласование        проектов│IV квартал │                    │            │

│             │административных  регламентов│           │                    │            │

│             │исполнения    государственных│           │                    │            │

│             │функций  и   административных│           │                    │            │

│             │регламентов    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных услуг"       │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.13.  │Разработка    и     внедрение│ 2009 год  │разработанные      и│Госкомимуще-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ство        │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │Мордовия    │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │            │

│             │управления    государственным│           │                    │            │

│             │имуществом         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия:                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Согласование         уставов│           │                    │            │

│             │государственных     унитарных│           │                    │            │

│             │предприятий,         казенных│           │                    │            │

│             │предприятий,  государственных│           │                    │            │

│             │учреждений       (бюджетных и│           │                    │            │

│             │автономных)        Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Согласование        трудовых│           │                    │            │

│             │договоров  с   руководителями│           │                    │            │

│             │государственных     унитарных│           │                    │            │

│             │предприятий,         казенных│           │                    │            │

│             │предприятий,  государственных│           │                    │            │

│             │учреждений       (бюджетных и│           │                    │            │

│             │автономных)        Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Приватизация                │           │                    │            │

│             │государственного    имущества│           │                    │            │

│             │Республики           Мордовия│           │                    │            │

│             │(преобразование              │           │                    │            │

│             │государственного   унитарного│           │                    │            │

│             │предприятия    в     открытое│           │                    │            │

│             │акционерное общество)"       │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.14.  │Разработка    и     внедрение│  II-III   │разработанные      и│Госкоммоло- │

│             │административных  регламентов│ кварталы  │внедренные          │дежи        │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций               в сфере│           │                    │Мордовия    │

│             │государственной     поддержки│           │                    │            │

│             │молодежи:                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление    социальных│           │                    │            │

│             │выплат             участникам│           │                    │            │

│             │подпрограммы     "Обеспечение│           │                    │            │

│             │жильем     молодых     семей"│           │                    │            │

│             │федеральной целевой программы│           │                    │            │

│             │"Жилище" на  2002-2010  годы"│           │                    │            │

│             │на      возмещение      части│           │                    │            │

│             │процентной          ставки по│           │                    │            │

│             │ипотечным  кредитам   молодым│           │                    │            │

│             │семьям";                     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Предоставление      субсидий│           │                    │            │

│             │работодателям  на    оплату и│           │                    │            │

│             │организацию   труда   молодых│           │                    │            │

│             │граждан на период каникул и в│           │                    │            │

│             │свободное от учебы время"    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.15.  │Разработка    и     внедрение│I полугодие│разработанный      и│Госкомюст   │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции   "Ведение   регистра│           │                    │            │

│             │муниципальных     нормативных│           │                    │            │

│             │правовых   актов   Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия"                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.16.  │Разработка    и     внедрение│ I квартал │разработанные      и│Государстве-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │нный комитет│

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций в  сфере  организации│           │                    │Мордовия  по│

│             │торгов  и  ценовой   политики│           │                    │организации │

│             │Республики Мордовия:         │           │                    │торгов,     │

│             │                             │           │                    │ценовой    и│

│             │"Организация        торгов на│           │                    │тарифной    │

│             │размещение         заказов на│           │                    │политике    │

│             │поставки товаров,  выполнение│           │                    │            │

│             │работ,  оказание  услуг   для│           │                    │            │

│             │республиканских              │           │                    │            │

│             │государственных нужд";       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Расчет среднерыночных цен на│           │                    │            │

│             │товары в  целях  правильности│           │                    │            │

│             │формирования   госзаказчиками│           │                    │            │

│             │начальной (максимальной) цены│           │                    │            │

│             │государственных    контрактов│           │                    │            │

│             │при                размещении│           │                    │            │

│             │государственного       заказа│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.17.  │Разработка    и     внедрение│IV квартал │разработанный      и│Госкомтранс │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │предоставления               │           │                    │Мордовия    │

│             │государственной        услуги│           │                    │            │

│             │"Организация   и   проведение│           │                    │            │

│             │конкурсов  на   осуществление│           │                    │            │

│             │пассажирских   перевозок   по│           │                    │            │

│             │пригородным                 и│           │                    │            │

│             │межмуниципальным    маршрутам│           │                    │            │

│             │регулярного сообщения"       │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.18.  │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Республикан-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ская        │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │архивная    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │служба      │

│             │государственных       услуг в│           │                    │Республики  │

│             │архивной сфере:              │           │                    │Мордовия    │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Согласование  инструкций  по│III квартал│                    │            │

│             │делопроизводству, номенклатур│           │                    │            │

│             │дел, положений об  экспертных│           │                    │            │

│             │комиссиях      и      архивах│           │                    │            │

│             │юридических лиц -  источников│           │                    │            │

│             │формирования Архивного  фонда│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия, а  также│           │                    │            │

│             │территориальных       органов│           │                    │            │

│             │федеральных           органов│           │                    │            │

│             │исполнительной       власти и│           │                    │            │

│             │федеральных      организаций,│           │                    │            │

│             │заключивших         договор о│           │                    │            │

│             │передаче документов Архивного│           │                    │            │

│             │фонда Российской Федерации  в│           │                    │            │

│             │государственные        архивы│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия";        │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Организация       исполнения│IV квартал │                    │            │

│             │запросов         российских и│           │                    │            │

│             │иностранных граждан, а  также│           │                    │            │

│             │лиц     без      гражданства,│           │                    │            │

│             │связанных  с  реализацией  их│           │                    │            │

│             │законных прав и свобод"      │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.19.  │Разработка    и     внедрение│   I-II    │разработанный      и│Республикан-│

│             │административного  регламента│ кварталы  │внедренный регламент│ская        │

│             │исполнения    государственной│           │                    │ветеринарная│

│             │функции "Выдача разрешений на│           │                    │служба      │

│             │ввоз/вывоз          животных,│           │                    │Республики  │

│             │животноводческой   продукции,│           │                    │Мордовия    │

│             │кормов, кормовых добавок  для│           │                    │            │

│             │животных"                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.20.  │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Республикан-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ская  служба│

│             │предоставления               │           │регламенты          │ЗАГС        │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │Республики  │

│             │регистрации             актов│           │                    │Мордовия    │

│             │гражданского состояния:      │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Выдача           документов,│ I квартал │                    │            │

│             │подтверждающих               │           │                    │            │

│             │государственную   регистрацию│           │                    │            │

│             │актов            гражданского│           │                    │            │

│             │состояния";                  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Оформление       документов,│III квартал│                    │            │

│             │выданных    органами     ЗАГС│           │                    │            │

│             │Республики         Мордовия и│           │                    │            │

│             │предназначенных           для│           │                    │            │

│             │использования   за   границей│           │                    │            │

│             │(проставление апостиля)"     │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│  2.5.4.21.  │Разработка    и     внедрение│ 2009 год  │разработанные      и│исполнитель-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ные   органы│

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │государстве-│

│             │функций   и    предоставления│           │                    │нной  власти│

│             │государственных         услуг│           │                    │Республики  │

│             │(внесение         изменений в│           │                    │Мордовия    │

│             │действующие  административные│           │                    │            │

│             │регламенты)      в      сфере│           │                    │            │

│             │контрольно-надзорных         │           │                    │            │

│             │полномочий     исполнительных│           │                    │            │

│             │органов       государственной│           │                    │            │

│             │власти  Республики  Мордовия,│           │                    │            │

│             │определенных   Указом   Главы│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия от 9 июня│           │                    │            │

│             │2009 г. N 111-УГ "О мерах  по│           │                    │            │

│             │реализации       Федерального│           │                    │            │

│             │закона от 26 декабря 2008  г.│           │                    │            │

│             │N  294-ФЗ  "О   защите   прав│           │                    │            │

│             │юридических       лиц       и│           │                    │            │

│             │индивидуальных               │           │                    │            │

│             │предпринимателей          при│           │                    │            │

│             │осуществлении                │           │                    │            │

│             │государственного     контроля│           │                    │            │

│             │(надзора)  и   муниципального│           │                    │            │

│             │контроля"                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.1. │Разработка    и     внедрение│  октябрь  │разработанные      и│Минздрав    │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │                    │            │

│             │государственных услуг в сфере│           │                    │            │

│             │здравоохранения:             │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Лицензирование   медицинской│           │                    │            │

│             │деятельности      организаций│           │                    │            │

│             │муниципальной    и    частной│           │                    │            │

│             │систем   здравоохранения   на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия   (за    исключением│           │                    │            │

│             │деятельности   по    оказанию│           │                    │            │

│             │высокотехнологичной          │           │                    │            │

│             │медицинской помощи)";        │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Лицензирование              │           │                    │            │

│             │фармацевтической деятельности│           │                    │            │

│             │(за исключением деятельности,│           │                    │            │

│             │осуществляемой  организациями│           │                    │            │

│             │оптовой              торговли│           │                    │            │

│             │лекарственными  средствами  и│           │                    │            │

│             │аптеками          федеральных│           │                    │            │

│             │организаций                  │           │                    │            │

│             │здравоохранения)";           │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Контроль  за   соответствием│           │                    │            │

│             │качества          оказываемой│           │                    │            │

│             │медицинской            помощи│           │                    │            │

│             │установленным     федеральным│           │                    │            │

│             │стандартам      в       сфере│           │                    │            │

│             │здравоохранения           (за│           │                    │            │

│             │исключением контроля качества│           │                    │            │

│             │высокотехнологичной          │           │                    │            │

│             │медицинской помощи,  а  также│           │                    │            │

│             │медицинской           помощи,│           │                    │            │

│             │оказываемой   в   федеральных│           │                    │            │

│             │организациях                 │           │                    │            │

│             │здравоохранения)";           │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Лицензирование деятельности,│           │                    │            │

│             │связанной     с      оборотом│           │                    │            │

│             │наркотических       средств и│           │                    │            │

│             │психотропных   веществ    (за│           │                    │            │

│             │исключением     деятельности,│           │                    │            │

│             │осуществляемой  организациями│           │                    │            │

│             │оптовой              торговли│           │                    │            │

│             │лекарственными  средствами  и│           │                    │            │

│             │аптеками          федеральных│           │                    │            │

│             │организаций здравоохранения)"│           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.2. │Разработка    и     внедрение│  октябрь  │разработанный      и│Минкультуры │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции        "Осуществление│           │                    │            │

│             │государственного  контроля  в│           │                    │            │

│             │области           сохранения,│           │                    │            │

│             │использования,  популяризации│           │                    │            │

│             │и   государственной    охраны│           │                    │            │

│             │объектов культурного наследия│           │                    │            │

│             │в   порядке,    установленном│           │                    │            │

│             │Правительством     Российской│           │                    │            │

│             │Федерации"                   │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.3. │Разработка    и     внедрение│  октябрь  │разработанные      и│Минобразова-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ние         │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций в сфере образования: │           │                    │Мордовия    │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление       контроля│           │                    │            │

│             │качества образования,  в  том│           │                    │            │

│             │числе   качества   подготовки│           │                    │            │

│             │обучающихся и выпускников,  в│           │                    │            │

│             │соответствии  с  федеральными│           │                    │            │

│             │государственными             │           │                    │            │

│             │образовательными  стандартами│           │                    │            │

│             │или              федеральными│           │                    │            │

│             │государственными требованиями│           │                    │            │

│             │в             образовательных│           │                    │            │

│             │учреждениях, расположенных на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия, по всем реализуемым│           │                    │            │

│             │ими           образовательным│           │                    │            │

│             │программам,  за   исключением│           │                    │            │

│             │указанных  в   подпункте   23│           │                    │            │

│             │статьи 28 Федерального закона│           │                    │            │

│             │"Об  образовании"  полномочий│           │                    │            │

│             │федеральных           органов│           │                    │            │

│             │государственной   власти   по│           │                    │            │

│             │осуществлению        контроля│           │                    │            │

│             │качества образования";       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление      надзора и│           │                    │            │

│             │контроля    за    соблюдением│           │                    │            │

│             │законодательства   Российской│           │                    │            │

│             │Федерации      в      области│           │                    │            │

│             │образования расположенными на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия     образовательными│           │                    │            │

│             │учреждениями (за  исключением│           │                    │            │

│             │образовательных   учреждений,│           │                    │            │

│             │указанных  в   подпункте   21│           │                    │            │

│             │статьи 28 Федерального закона│           │                    │            │

│             │"Об            образовании"),│           │                    │            │

│             │осуществление   контроля   за│           │                    │            │

│             │исполнением  предписаний   по│           │                    │            │

│             │устранению          нарушений│           │                    │            │

│             │законодательства   Российской│           │                    │            │

│             │Федерации      в      области│           │                    │            │

│             │образования"                 │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.4. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Минприроды  │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций               в сфере│           │                    │            │

│             │природопользования           │           │                    │            │

│             │(государственного            │           │                    │            │

│             │экологического контроля):    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  октябрь  │                    │            │

│             │государственного  контроля  в│           │                    │            │

│             │области         организации и│           │                    │            │

│             │функционирования        особо│           │                    │            │

│             │охраняемых          природных│           │                    │            │

│             │территорий   республиканского│           │                    │            │

│             │значения";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  октябрь  │                    │            │

│             │государственного контроля  за│           │                    │            │

│             │охраной атмосферного воздуха,│           │                    │            │

│             │использованием   и    охраной│           │                    │            │

│             │водных              объектов,│           │                    │            │

│             │деятельностью    в    области│           │                    │            │

│             │обращения   с     отходами на│           │                    │            │

│             │объектах хозяйственной и  ной│           │                    │            │

│             │деятельности  независимо   от│           │                    │            │

│             │форм           собственности,│           │                    │            │

│             │находящихся   на   территории│           │                    │            │

│             │Республики       Мордовия, за│           │                    │            │

│             │исключением          объектов│           │                    │            │

│             │хозяйственной     и      иной│           │                    │            │

│             │деятельности,      подлежащих│           │                    │            │

│             │федеральному государственному│           │                    │            │

│             │экологическому контролю";    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  октябрь  │                    │            │

│             │государственного      лесного│           │                    │            │

│             │контроля    и       надзора в│           │                    │            │

│             │Республике Мордовия";        │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  декабрь  │                    │            │

│             │государственного контроля  за│           │                    │            │

│             │геологическим      изучением,│           │                    │            │

│             │рациональным использованием и│           │                    │            │

│             │охраной   недр,    содержащих│           │                    │            │

│             │месторождения                │           │                    │            │

│             │общераспространенных полезных│           │                    │            │

│             │ископаемых   на    территории│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.5. │Разработка    и     внедрение│ I квартал │разработанный      и│Минстрой    │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции        "Осуществление│           │                    │            │

│             │контроля   и       надзора за│           │                    │            │

│             │соблюдением  законодательства│           │                    │            │

│             │в      области       долевого│           │                    │            │

│             │строительства многоквартирных│           │                    │            │

│             │домов".                      │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │Внесение          изменений в│ сентябрь  │приведение          │            │

│             │административный    регламент│           │административного   │            │

│             │исполнения    государственной│           │регламента         в│            │

│             │функции        "Осуществление│           │соответствие       с│            │

│             │контроля   и       надзора за│           │требованиями        │            │

│             │соблюдением  законодательства│           │Федерального  закона│            │

│             │в      области       долевого│           │от 26  декабря  2008│            │

│             │строительства многоквартирных│           │г.   N     294-ФЗ "О│            │

│             │домов"                       │           │защите          прав│            │

│             │                             │           │юридических  лиц   и│            │

│             │                             │           │индивидуальных      │            │

│             │                             │           │предпринимателей при│            │

│             │                             │           │осуществлении       │            │

│             │                             │           │государственного    │            │

│             │                             │           │контроля (надзора) и│            │

│             │                             │           │муниципального      │            │

│             │                             │           │контроля"           │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.6. │Внесение          изменений в│ сентябрь  │приведение          │Министерство│

│             │административные   регламенты│           │административных    │торговли   и│

│             │предоставления               │           │регламентов        в│предпринима-│

│             │государственных услуг в сфере│           │соответствие       с│тельства    │

│             │торговли                    и│           │требованиями        │Республики  │

│             │предпринимательства:         │           │Федерального  закона│Мордовия    │

│             │                             │           │от 26  декабря  2008│            │

│             │"Лицензирование     розничной│           │г.   N     294-ФЗ "О│            │

│             │продажи           алкогольной│           │защите          прав│            │

│             │продукции";                  │           │юридических  лиц   и│            │

│             │                             │           │индивидуальных      │            │

│             │"Осуществление               │           │предпринимателей при│            │

│             │государственного     контроля│           │осуществлении       │            │

│             │(надзора) юридических лиц  за│           │государственного    │            │

│             │соблюдением      лицензионных│           │контроля (надзора) и│            │

│             │условий при розничной продаже│           │муниципального      │            │

│             │алкогольной продукции"       │           │контроля"           │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.7. │Разработка    и     внедрение│  август   │разработанный      и│Минсоцзащиты│

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции  в  сфере  социальной│           │                    │            │

│             │защиты              населения│           │                    │            │

│             │"Осуществление               │           │                    │            │

│             │государственного     контроля│           │                    │            │

│             │юридических       лиц       и│           │                    │            │

│             │индивидуальных               │           │                    │            │

│             │предпринимателей           за│           │                    │            │

│             │исполнением  законодательства│           │                    │            │

│             │Российской        Федерации в│           │                    │            │

│             │области   социальной   защиты│           │                    │            │

│             │граждан с  правом  составлять│           │                    │            │

│             │протоколы об административных│           │                    │            │

│             │правонарушениях"             │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.8. │Разработка    и     внедрение│  октябрь  │разработанный      и│Минжилкомхоз│

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции        "Осуществление│           │                    │            │

│             │контроля    за    соблюдением│           │                    │            │

│             │порядка,        установленным│           │                    │            │

│             │федеральным                  │           │                    │            │

│             │законодательством,         за│           │                    │            │

│             │обоснованностью    применения│           │                    │            │

│             │тарифов и надбавок на  товары│           │                    │            │

│             │и     услуги      организаций│           │                    │            │

│             │коммунального комплекса"     │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│ 2.5.4.21.9. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Госкомтруд- │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │занятости   │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций  в  сфере     труда и│           │                    │Мордовия    │

│             │занятости населения:         │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│    II     │                    │            │

│             │обеспечением  государственных│ полугодие │                    │            │

│             │гарантий в области  занятости│           │                    │            │

│             │населения";                  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│    II     │                    │            │

│             │приемом на работу инвалидов в│ полугодие │                    │            │

│             │пределах        установленной│           │                    │            │

│             │квоты";                      │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│    II     │                    │            │

│             │регистрацией      инвалидов в│ полугодие │                    │            │

│             │качестве безработных";       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  ноябрь   │                    │            │

│             │государственной    экспертизы│           │                    │            │

│             │условий   труда   с   выдачей│           │                    │            │

│             │экспертных       заключений о│           │                    │            │

│             │правильности   предоставления│           │                    │            │

│             │работникам   компенсаций   за│           │                    │            │

│             │тяжелую  работу,     работу с│           │                    │            │

│             │вредными  и  (или)   опасными│           │                    │            │

│             │условиями труда";            │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  ноябрь   │                    │            │

│             │государственной    экспертизы│           │                    │            │

│             │условий   труда   с   выдачей│           │                    │            │

│             │экспертных   заключений    по│           │                    │            │

│             │качеству           проведения│           │                    │            │

│             │аттестации  рабочих  мест  по│           │                    │            │

│             │условиям труда";             │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  ноябрь   │                    │            │

│             │государственной    экспертизы│           │                    │            │

│             │условий   труда   с   выдачей│           │                    │            │

│             │экспертных       заключений о│           │                    │            │

│             │характере    и    фактических│           │                    │            │

│             │условиях труда работников";  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  ноябрь   │                    │            │

│             │государственной    экспертизы│           │                    │            │

│             │условий   труда   с   выдачей│           │                    │            │

│             │экспертных       заключений о│           │                    │            │

│             │характере  и  условиях  труда│           │                    │            │

│             │пострадавших,         которые│           │                    │            │

│             │предшествовали    несчастному│           │                    │            │

│             │случаю  на  производстве  или│           │                    │            │

│             │профессиональному            │           │                    │            │

│             │заболеванию"                 │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.10. │Разработка    и     внедрение│III квартал│разработанный      и│Государстве-│

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│нный комитет│

│             │исполнения    государственной│           │                    │Республики  │

│             │функции        "Осуществление│           │                    │Мордовия  по│

│             │контроля    за    соблюдением│           │                    │организации │

│             │государственной    дисциплины│           │                    │торгов,     │

│             │цен"                         │           │                    │ценовой    и│

│             │                             │           │                    │тарифной    │

│             │                             │           │                    │политике    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.11. │Разработка    и     внедрение│  декабрь  │разработанный      и│РЭК         │

│             │административного  регламента│           │внедренный регламент│Республики  │

│             │исполнения    государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │функции    РЭК     Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия       "Осуществление│           │                    │            │

│             │контроля    за    применением│           │                    │            │

│             │территориальными     сетевыми│           │                    │            │

│             │организациями        платы за│           │                    │            │

│             │технологическое присоединение│           │                    │            │

│             │и  (или)  стандартизированных│           │                    │            │

│             │тарифных ставок, определяющих│           │                    │            │

│             │величину этой платы"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.12. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Республикан-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ская        │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │ветеринарная│

│             │функций в сфере ветеринарии: │           │                    │служба      │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │"Осуществление       контроля│  ноябрь   │                    │Мордовия    │

│             │(надзора)  за   деятельностью│           │                    │            │

│             │специалистов    в     области│           │                    │            │

│             │ветеринарии";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление       контроля│  ноябрь   │                    │            │

│             │(надзора)   по    обеспечению│           │                    │            │

│             │безопасности        продуктов│           │                    │            │

│             │животноводства в ветеринарном│           │                    │            │

│             │отношении";                  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  ноябрь   │                    │            │

│             │государственного             │           │                    │            │

│             │ветеринарного   надзора    за│           │                    │            │

│             │соблюдением  законодательства│           │                    │            │

│             │Российской        Федерации о│           │                    │            │

│             │ветеринарии";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление               │  декабрь  │                    │            │

│             │государственного             │           │                    │            │

│             │ветеринарного   надзора    за│           │                    │            │

│             │проведением                  │           │                    │            │

│             │организационно-производствен-│           │                    │            │

│             │ных                         и│           │                    │            │

│             │ветеринарно-профилактических │           │                    │            │

│             │мероприятий,  за  соблюдением│           │                    │            │

│             │действующих ветеринарных норм│           │                    │            │

│             │и правил"                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.13. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Республикан-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ская  служба│

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций   в   сфере   охраны,│           │                    │Мордовия  по│

│             │контроля   и    регулирования│           │                    │охране,     │

│             │использования        объектов│           │                    │контролю   и│

│             │животного  мира  и   среды их│           │                    │регулирова- │

│             │обитания:                    │           │                    │нию         │

│             │                             │           │                    │использова- │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │ния объектов│

│             │соблюдением  законодательства│           │                    │животного   │

│             │в    области         охраны и│           │                    │мира и среды│

│             │использования        объектов│           │                    │их обитания │

│             │животного  мира  и   среды их│           │                    │            │

│             │обитания    на     территории│           │                    │            │

│             │Республики       Мордовия, за│           │                    │            │

│             │исключением  государственного│           │                    │            │

│             │контроля   и       надзора за│           │                    │            │

│             │соблюдением  законодательства│           │                    │            │

│             │в    области         охраны и│           │                    │            │

│             │использования        объектов│           │                    │            │

│             │животного  мира  и   среды их│           │                    │            │

│             │обитания,   находящихся    на│           │                    │            │

│             │особо  охраняемых   природных│           │                    │            │

│             │территориях      федерального│           │                    │            │

│             │значения";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │использованием     капканов и│           │                    │            │

│             │ловушек";                    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │оборотом           продукции,│           │                    │            │

│             │получаемой    от     объектов│           │                    │            │

│             │животного мира";             │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │соблюдением      лицензиатами│           │                    │            │

│             │лицензионных     требований и│           │                    │            │

│             │условий   при   осуществлении│           │                    │            │

│             │деятельности по использованию│           │                    │            │

│             │объектов животного  мира,  за│           │                    │            │

│             │исключением         объектов,│           │                    │            │

│             │находящихся     на      особо│           │                    │            │

│             │охраняемых          природных│           │                    │            │

│             │территориях      федерального│           │                    │            │

│             │значения,  а  также  объектов│           │                    │            │

│             │животного мира, занесенных  в│           │                    │            │

│             │Красную   книгу    Российской│           │                    │            │

│             │Федерации";                  │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  декабрь  │                    │            │

│             │содержанием   и   разведением│           │                    │            │

│             │объектов  животного    мира в│           │                    │            │

│             │полувольных        условиях и│           │                    │            │

│             │искусственно созданной  среде│           │                    │            │

│             │обитания   (за    исключением│           │                    │            │

│             │объектов   животного    мира,│           │                    │            │

│             │занесенных  в  Красную  книгу│           │                    │            │

│             │Российской   Федерации),   за│           │                    │            │

│             │исключением        содержания│           │                    │            │

│             │объектов  животного    мира в│           │                    │            │

│             │полувольных        условиях и│           │                    │            │

│             │искусственно созданной  среде│           │                    │            │

│             │обитания,   находящихся    на│           │                    │            │

│             │особо  охраняемых   природных│           │                    │            │

│             │территориях      федерального│           │                    │            │

│             │значения"                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.14. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Госжилинспе-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │кция        │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций       Госжилинспекции│           │                    │Мордовия    │

│             │Республики Мордовия:         │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Обеспечение прав и  законных│  август   │                    │            │

│             │интересов     собственников и│           │                    │            │

│             │нанимателей  жилых  помещений│           │                    │            │

│             │при         предоставлении им│           │                    │            │

│             │жилищных и коммунальных услуг│           │                    │            │

│             │и      нарушении       правил│           │                    │            │

│             │пользования            жилыми│           │                    │            │

│             │помещениями";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │выполнением всеми  субъектами│           │                    │            │

│             │правоотношений   в   жилищной│           │                    │            │

│             │сфере обязательных требований│           │                    │            │

│             │к товарам (работам, услугам),│           │                    │            │

│             │установленных     действующим│           │                    │            │

│             │законодательством";          │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │использованием и сохранностью│           │                    │            │

│             │жилищного    фонда,    общего│           │                    │            │

│             │имущества       собственников│           │                    │            │

│             │помещений  в  многоквартирном│           │                    │            │

│             │доме       и       придомовых│           │                    │            │

│             │территорий";                 │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │техническим        состоянием│           │                    │            │

│             │жилищного    фонда,    общего│           │                    │            │

│             │имущества       собственников│           │                    │            │

│             │помещений  в  многоквартирном│           │                    │            │

│             │доме   и    их    инженерного│           │                    │            │

│             │оборудования,   своевременным│           │                    │            │

│             │выполнением   работ     по их│           │                    │            │

│             │содержанию   и      ремонту в│           │                    │            │

│             │соответствии  с  действующими│           │                    │            │

│             │нормативно-техническими     и│           │                    │            │

│             │проектными документами";     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │наличием    и     соблюдением│           │                    │            │

│             │условий    договоров    между│           │                    │            │

│             │собственниками               │           │                    │            │

│             │государственных             и│           │                    │            │

│             │муниципальных        объектов│           │                    │            │

│             │жилищно-коммунального        │           │                    │            │

│             │хозяйства,    производителями│           │                    │            │

│             │услуг и потребителями";      │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  октябрь  │                    │            │

│             │обоснованностью              │           │                    │            │

│             │устанавливаемых    нормативов│           │                    │            │

│             │потребления                  │           │                    │            │

│             │жилищно-коммунальных услуг"; │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │осуществлением мероприятий по│           │                    │            │

│             │подготовке  жилищного  фонда,│           │                    │            │

│             │общего              имущества│           │                    │            │

│             │собственников     помещений в│           │                    │            │

│             │многоквартирном        доме и│           │                    │            │

│             │элементов    их    инженерной│           │                    │            │

│             │инфраструктуры   к   сезонной│           │                    │            │

│             │эксплуатации";               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │рациональным использованием в│           │                    │            │

│             │жилищном   фонде   и    общем│           │                    │            │

│             │имуществе       собственников│           │                    │            │

│             │помещений  в  многоквартирном│           │                    │            │

│             │доме                    воды,│           │                    │            │

│             │топливно-энергетических     и│           │                    │            │

│             │других ресурсов";            │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │соблюдением      нормативного│           │                    │            │

│             │уровня и  режима  обеспечения│           │                    │            │

│             │населения       коммунальными│           │                    │            │

│             │услугами          (отопление,│           │                    │            │

│             │электро-,               водо-│           │                    │            │

│             │газоснабжение, канализация  и│           │                    │            │

│             │др.)";                       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │соблюдением            правил│           │                    │            │

│             │пользования            жилыми│           │                    │            │

│             │помещениями   и   придомовыми│           │                    │            │

│             │территориями";               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │соблюдением    установленного│           │                    │            │

│             │порядка     переоборудования,│           │                    │            │

│             │перепланировки  жилых  домов,│           │                    │            │

│             │жилых,   нежилых   помещений,│           │                    │            │

│             │встроенных в  жилые   дома, и│           │                    │            │

│             │мест  общего    пользования в│           │                    │            │

│             │многоквартирном доме";       │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │соблюдением порядка отнесения│           │                    │            │

│             │жилых домов и жилых помещений│           │                    │            │

│             │к категории  непригодных  для│           │                    │            │

│             │постоянного     проживания, а│           │                    │            │

│             │также перевода их в нежилые";│           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │проведением   конкурсов    на│           │                    │            │

│             │обслуживание и  ремонт  домов│           │                    │            │

│             │государственного            и│           │                    │            │

│             │муниципального       жилищных│           │                    │            │

│             │фондов";                     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  ноябрь   │                    │            │

│             │выполнением                  │           │                    │            │

│             │жилищно-коммунальных услуг по│           │                    │            │

│             │заявкам населения";          │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  декабрь  │                    │            │

│             │наличием   в   жилых    домах│           │                    │            │

│             │приборов       регулирования,│           │                    │            │

│             │контроля и  учета   энерго- и│           │                    │            │

│             │водоресурсов";               │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление  контроля   за│  декабрь  │                    │            │

│             │выполнением принятых  решений│           │                    │            │

│             │и предписаний  по  устранению│           │                    │            │

│             │выявленных         нарушений,│           │                    │            │

│             │применением  административных│           │                    │            │

│             │санкций  в     соответствии с│           │                    │            │

│             │действующим                  │           │                    │            │

│             │законодательством"           │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.15. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Гостехнадзор│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Мордовия    │

│             │функций               в сфере│           │                    │            │

│             │государственного технического│           │                    │            │

│             │надзора:                     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление      надзора в│I полугодие│                    │            │

│             │агропромышленном комплексе за│           │                    │            │

│             │соблюдением            правил│           │                    │            │

│             │эксплуатации          машин и│           │                    │            │

│             │оборудования     в      части│           │                    │            │

│             │обеспечения безопасности  для│           │                    │            │

│             │жизни,   здоровья     людей и│           │                    │            │

│             │имущества, охраны  окружающей│           │                    │            │

│             │среды   (кроме    параметров,│           │                    │            │

│             │подконтрольных               │           │                    │            │

│             │Госгортехнадзору     России и│           │                    │            │

│             │Главгосэнергонадзору России),│           │                    │            │

│             │а        также        правил,│           │                    │            │

│             │регламентируемых стандартами,│           │                    │            │

│             │техническими      условиями и│           │                    │            │

│             │другими          нормативными│           │                    │            │

│             │документами";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление      надзора в│I полугодие│                    │            │

│             │период        ответственности│           │                    │            │

│             │изготовителя     и      (или)│           │                    │            │

│             │поставщика  за  соответствием│           │                    │            │

│             │поднадзорных          машин и│           │                    │            │

│             │оборудования         условиям│           │                    │            │

│             │обязательной  сертификации  и│           │                    │            │

│             │наличием     соответствующего│           │                    │            │

│             │сертификата";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление   надзора   за│I полугодие│                    │            │

│             │соблюдением            правил│           │                    │            │

│             │эксплуатации  и   техническим│           │                    │            │

│             │состоянием      аттракционной│           │                    │            │

│             │техники,   используемой    на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление   надзора   за│I полугодие│                    │            │

│             │техническим        состоянием│           │                    │            │

│             │тракторов,         самоходных│           │                    │            │

│             │дорожно-строительных  и  иных│           │                    │            │

│             │машин  и  прицепов  к   ним в│           │                    │            │

│             │процессе        использования│           │                    │            │

│             │независимо       от        их│           │                    │            │

│             │принадлежности  (кроме  машин│           │                    │            │

│             │Вооруженных  Сил   и   других│           │                    │            │

│             │войск Российской Федерации, а│           │                    │            │

│             │также    параметров    машин,│           │                    │            │

│             │подконтрольных               │           │                    │            │

│             │Госгортехнадзору     России и│           │                    │            │

│             │Главгосэлектронадзору России)│           │                    │            │

│             │по параметрам, обеспечивающим│           │                    │            │

│             │безопасность    для    жизни,│           │                    │            │

│             │здоровья людей  и  имущества,│           │                    │            │

│             │охрану окружающей среды".    │           │                    │            │

│             │                             │           │                    ├────────────┤

│             │Внесение          изменений в│           │                    │            │

│             │административные   регламенты│           │                    │            │

│             │исполнения    государственных│           │                    │            │

│             │функций:                     │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление      надзора в│ сентябрь  │приведение          │            │

│             │агропромышленном комплексе за│           │административных    │            │

│             │соблюдением            правил│           │регламентов        в│            │

│             │эксплуатации          машин и│           │соответствие       с│            │

│             │оборудования     в      части│           │требованиями        │            │

│             │обеспечения безопасности  для│           │Федерального  закона│            │

│             │жизни,   здоровья     людей и│           │от 26  декабря  2008│            │

│             │имущества, охраны  окружающей│           │г.   N     294-ФЗ "О│            │

│             │среды   (кроме    параметров,│           │защите          прав│            │

│             │подконтрольных               │           │юридических  лиц   и│            │

│             │Госгортехнадзору     России и│           │индивидуальных      │            │

│             │Главгосэнергонадзору России),│           │предпринимателей при│            │

│             │а        также        правил,│           │осуществлении       │            │

│             │регламентируемых стандартами,│           │государственного    │            │

│             │техническими      условиями и│           │контроля (надзора) и│            │

│             │другими          нормативными│           │муниципального      │            │

│             │документами";                │           │контроля"           │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление      надзора в│           │                    │            │

│             │период        ответственности│           │                    │            │

│             │изготовителя     и      (или)│           │                    │            │

│             │поставщика  за  соответствием│           │                    │            │

│             │поднадзорных          машин и│           │                    │            │

│             │оборудования         условиям│           │                    │            │

│             │обязательной  сертификации  и│           │                    │            │

│             │наличием     соответствующего│           │                    │            │

│             │сертификата";                │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление   надзора   за│           │                    │            │

│             │соблюдением            правил│           │                    │            │

│             │эксплуатации  и   техническим│           │                    │            │

│             │состоянием      аттракционной│           │                    │            │

│             │техники,   используемой    на│           │                    │            │

│             │территории         Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │                             │           │                    │            │

│             │"Осуществление   надзора   за│           │                    │            │

│             │техническим        состоянием│           │                    │            │

│             │тракторов,         самоходных│           │                    │            │

│             │дорожно-строительных  и  иных│           │                    │            │

│             │машин  и  прицепов  к   ним в│           │                    │            │

│             │процессе        использования│           │                    │            │

│             │независимо       от        их│           │                    │            │

│             │принадлежности  (кроме  машин│           │                    │            │

│             │Вооруженных  Сил   и   других│           │                    │            │

│             │войск Российской Федерации, а│           │                    │            │

│             │также    параметров    машин,│           │                    │            │

│             │подконтрольных               │           │                    │            │

│             │Госгортехнадзору     России и│           │                    │            │

│             │Главгосэлектронадзору России)│           │                    │            │

│             │по параметрам, обеспечивающим│           │                    │            │

│             │безопасность    для    жизни,│           │                    │            │

│             │здоровья людей  и  имущества,│           │                    │            │

│             │охрану окружающей среды"     │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│2.5.4.21.16. │Разработка    и     внедрение│           │разработанные      и│Госстройнад-│

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │зор         │

│             │исполнения    государственных│           │регламенты          │Республики  │

│             │функций               в сфере│           │                    │Мордовия    │

│             │государственного             │           │                    │            │

│             │строительного надзора:       │           │                    │            │

├─────────────┤                             │           │                    ├────────────┤

│             │"Осуществление               │ I квартал │                    │            │

│             │государственного             │           │                    │            │

│             │строительного надзора";      │           │                    │            │

├─────────────┤                             │           │                    ├────────────┤

│             │"Привлечение                к│  октябрь  │                    │            │

│             │административной             │           │                    │            │

│             │ответственности            за│           │                    │            │

│             │правонарушения   в    области│           │                    │            │

│             │строительства".              │           │                    │            │

├─────────────┤                             │           │                    ├────────────┤

│             │Внесение          изменений в│ сентябрь  │приведение          │            │

│             │административный    регламент│           │административного   │            │

│             │исполнения    государственной│           │регламента         в│            │

│             │функции        "Осуществление│           │соответствие       с│            │

│             │государственного             │           │требованиями        │            │

│             │строительного надзора"       │           │Федерального  закона│            │

│             │                             │           │от 26  декабря  2008│            │

│             │                             │           │г.   N     294-ФЗ "О│            │

│             │                             │           │защите          прав│            │

│             │                             │           │юридических  лиц   и│            │

│             │                             │           │индивидуальных      │            │

│             │                             │           │предпринимателей при│            │

│             │                             │           │осуществлении       │            │

│             │                             │           │государственного    │            │

│             │                             │           │контроля (надзора) и│            │

│             │                             │           │муниципального      │            │

│             │                             │           │контроля"           │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│  2.6. Разработка и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных  │

│                                          услуг                                          │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.6.1.    │Разработка    и     внедрение│ I квартал │разработанные      и│администра- │

│             │административных  регламентов│           │внедренные          │ция         │

│             │предоставления  муниципальных│           │регламенты          │городского  │

│             │услуг:                       │           │                    │округа      │

│             │"Предоставление     земельных│           │                    │Саранск  (по│

│             │участков   в       аренду для│           │                    │согласованию│

│             │строительства объектов";     │           │                    │)           │

│             │"Выдача         разрешений на│           │                    │            │

│             │строительство объектов";     │           │                    │            │

│             │"Исключение  жилых  помещений│           │                    │            │

│             │из числа служебных";         │           │                    │            │

│             │"Перевод  жилых   помещений в│           │                    │            │

│             │нежилые и наоборот";         │           │                    │            │

│             │"Предоставление    социальной│           │                    │            │

│             │выплаты    на    приобретение│           │                    │            │

│             │жилья,  право  на   получение│           │                    │            │

│             │которой        удостоверяется│           │                    │            │

│             │государственным      жилищным│           │                    │            │

│             │сертификатом";               │           │                    │            │

│             │"Постановка граждан на учет в│           │                    │            │

│             │качестве        нуждающихся в│           │                    │            │

│             │улучшении  жилищных  условий,│           │                    │            │

│             │которые  в     соответствии с│           │                    │            │

│             │действующем законодательством│           │                    │            │

│             │имеют                право на│           │                    │            │

│             │государственную  поддержку  в│           │                    │            │

│             │строительстве             или│           │                    │            │

│             │приобретении жилья";         │           │                    │            │

│             │"Предоставление  субсидий  на│           │                    │            │

│             │оплату  жилого    помещения и│           │                    │            │

│             │коммунальных услуг";         │           │                    │            │

│             │"Выделение  средств   бюджета│           │                    │            │

│             │городского округа Саранск  на│           │                    │            │

│             │строительство, реконструкцию,│           │                    │            │

│             │капитальный  ремонт  объектов│           │                    │            │

│             │муниципальной собственности и│           │                    │            │

│             │формирование        заявок на│           │                    │            │

│             │финансирование  данных  работ│           │                    │            │

│             │главными      распорядителями│           │                    │            │

│             │(распорядителями)           и│           │                    │            │

│             │получателями средств  бюджета│           │                    │            │

│             │городского округа Саранск";  │           │                    │            │

│             │"Выдача архивных справок";   │           │                    │            │

│             │"Выдача    молодым    семьям,│           │                    │            │

│             │признанным     нуждающимися в│           │                    │            │

│             │улучшении  жилищных  условий,│           │                    │            │

│             │свидетельства  о     праве на│           │                    │            │

│             │получение социальной  выплаты│           │                    │            │

│             │на               приобретение│           │                    │            │

│             │(строительство) жилья";      │           │                    │            │

│             │"Предоставление   в   аренду,│           │                    │            │

│             │безвозмездное    пользование,│           │                    │            │

│             │согласование       передачи в│           │                    │            │

│             │субаренду          имущества,│           │                    │            │

│             │находящегося в  муниципальной│           │                    │            │

│             │собственности      городского│           │                    │            │

│             │округа Саранск";             │           │                    │            │

│             │"Выдача   заверенных    копий│           │                    │            │

│             │архивных документов";        │           │                    │            │

│             │"Предоставление     земельных│           │                    │            │

│             │участков    под     зданиями,│           │                    │            │

│             │строениями, сооружениями  для│           │                    │            │

│             │оформления              права│           │                    │            │

│             │собственности или передачи  в│           │                    │            │

│             │аренду           физическим и│           │                    │            │

│             │юридическим лицам";          │           │                    │            │

│             │"Оказание материальной помощи│           │                    │            │

│             │гражданам,   проживающим   на│           │                    │            │

│             │территории городского  округа│           │                    │            │

│             │Саранск,        оказавшимся в│           │                    │            │

│             │трудной жизненной ситуации"  │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│   2.7. Разработка нормативно-правовой и методико-технологической базы предоставления    │

│              государственных услуг в Республике Мордовия с использованием               │

│   информационно-коммуникационных технологий (технологий электронного взаимодействия с   │

│       населением и организациями), а также стандартов электронного взаимодействия       │

│    исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и населения при    │

│                                  оказании данных услуг                                  │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   2.7.1.    │Анализ          потребности в│ 2009 год  │план нормотворческой│исполнитель-│

│             │разработке   или    доработке│           │деятельности,       │ные   органы│

│             │нормативно-правовых  актов  в│           │утвержденный        │государстве-│

│             │целях           использования│           │Комиссией         по│нной  власти│

│             │информационно-коммуникацион- │           │проведению          │Республики  │

│             │ных технологий  для  оказания│           │административной    │Мордовия,   │

│             │государственных       услуг в│           │реформы             │Мининформна-│

│             │Республике Мордовия          │           │                    │уки         │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.7.2.    │Разработка          Концепции│ I квартал │внедрение в  отрасли│Минкультуры │

│             │мониторинга и оценки качества│           │культуры            │Республики  │

│             │услуг учреждений  культуры  и│           │систематического    │Мордовия    │

│             │плана   мероприятий     по ее│           │мониторинга качества│            │

│             │реализации                   │           │услуг              и│            │

│             │                             │           │эффективности       │            │

│             │                             │           │деятельности        │            │

│             │                             │           │учреждений,         │            │

│             │                             │           │оказывающих услуги в│            │

│             │                             │           │области культуры,  и│            │

│             │                             │           │достижение  на  этой│            │

│             │                             │           │основе              │            │

│             │                             │           │результативного     │            │

│             │                             │           │управления          │            │

│             │                             │           │подведомственными   │            │

│             │                             │           │учреждениями        │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.7.3.    │Разработка        Положения о│    II     │нормативно-правовой │Минкультуры │

│             │мониторинге  качества   услуг│ полугодие │акт                 │Республики  │

│             │государственных    учреждений│           │                    │Мордовия    │

│             │культуры Республики Мордовия │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   2.7.4.    │Разработка           перечней│ 2009 год  │соответствующие     │исполнитель-│

│             │юридически значимых  действий│           │перечни             │ные   органы│

│             │и    связанных     с     ними│           │                    │государстве-│

│             │государственных        услуг,│           │                    │нной  власти│

│             │оказываемых   исполнительными│           │                    │Республики  │

│             │органами      государственной│           │                    │Мордовия    │

│             │власти  Республики  Мордовия,│           │                    │            │

│             │подведомственными          им│           │                    │            │

│             │учреждениями за плату        │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│     3. Создание оптимальной структуры и оптимизация функций исполнительных органов      │

│                       государственной власти Республики Мордовия                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3.1. Развитие и продолжение деятельности по оптимизации структуры исполнительных органов │

│    государственной власти Республики Мордовия, системы государственных учреждений и     │

│         государственных унитарных предприятий, устранению дублирования функций          │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   3.1.1.    │Оптимизация        реализации│ 2009 год  │создание            │Минприроды  │

│             │функций      государственного│           │материально-техниче-│Республики  │

│             │экологического       контроля│           │ской    базы     для│Мордовия    │

│             │объектов регионального уровня│           │осуществления       │            │

│             │на   территории    Республики│           │функции             │            │

│             │Мордовия                     │           │государственного    │            │

│             │                             │           │экологического      │            │

│             │                             │           │контроля,           │            │

│             │                             │           │оперативность      и│            │

│             │                             │           │эффективность       │            │

│             │                             │           │проведения         в│            │

│             │                             │           │пределах  полномочий│            │

│             │                             │           │государственного    │            │

│             │                             │           │контроля  в  области│            │

│             │                             │           │охраны    окружающей│            │

│             │                             │           │среды               │            │

│             │                             │           │(государственного   │            │

│             │                             │           │экологического      │            │

│             │                             │           │контроля)           │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│   3.2. Анализ тенденций и результатов преобразования системы исполнительной власти на   │

│ республиканском уровне в целях установления оптимальной координации между уровнями для  │

│ реализации целей административной реформы, реструктуризации и дебюрократизации системы  │

│ исполнительной власти, а также повышения качества и уровня оказываемых государственных  │

│                                          услуг                                          │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   3.2.1.    │Анализ            тенденций и│ 2009 год  │аналитическая       │Аппарат     │

│             │результатов    преобразования│           │записка            и│Правительст-│

│             │системы исполнительной власти│           │рекомендации     для│ва          │

│             │на республиканском уровне    │           │рассмотрения      на│Республики  │

│             │                             │           │заседании   Комиссии│Мордовия,   │

│             │                             │           │по        проведению│Минэкономики│

│             │                             │           │административной    │Республики  │

│             │                             │           │реформы             │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.2.2.    │Анализ           действующего│ 2009 год  │аналитическая       │Аппарат     │

│             │законодательства,            │           │записка            и│Правительст-│

│             │регулирующего         вопросы│           │рекомендации     для│ва          │

│             │разграничения       предметов│           │рассмотрения      на│Республики  │

│             │ведения,          полномочий,│           │заседании   Комиссии│Мордовия,   │

│             │ответственности             и│           │по        проведению│Минэкономики│

│             │распределения      финансовых│           │административной    │Республики  │

│             │ресурсов                между│           │реформы             │Мордовия,   │

│             │исполнительными      органами│           │                    │Минфин      │

│             │государственной  власти  всех│           │                    │Республики  │

│             │уровней                      │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│ 3.3. Реорганизация системы предоставления мер социальной поддержки населению Республики │

│                                        Мордовия                                         │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   3.3.1.    │Разработка             единых│ 2009 год  │утверждение         │Минсоцзащиты│

│             │республиканских              │           │соответствующими    │Республики  │

│             │административных  регламентов│           │нормативно-правовыми│Мордовия    │

│             │оказания информационных услуг│           │актами        единых│            │

│             │населению Республики Мордовия│           │республиканских     │            │

│             │и  приема   населения   через│           │административных    │            │

│             │учреждения социальной защиты │           │регламентов оказания│            │

│             │                             │           │информационных услуг│            │

│             │                             │           │населению Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия  и   приема│            │

│             │                             │           │населения        при│            │

│             │                             │           │обслуживании   через│            │

│             │                             │           │учреждения          │            │

│             │                             │           │социальной защиты   │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.3.2.    │Разработка   регламентов   по│ 2009 год  │утвержденный        │Минсоцзащиты│

│             │предоставлению мер социальной│           │регламент         по│Республики  │

│             │поддержки           населению│           │предоставлению   мер│Мордовия,   │

│             │посредством       Социального│           │социальной поддержки│Мининформна-│

│             │портала Республики Мордовия  │           │населению           │уки         │

│             │                             │           │посредством         │Республики  │

│             │                             │           │Социального  портала│Мордовия, ГУ│

│             │                             │           │Республики Мордовия │"Госинформ" │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│3.4. Разработка рекомендаций по совершенствованию нормативной правовой базы деятельности │

│            исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия            │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   3.4.1.    │Совершенствование     системы│ 2009 год  │контроль     органов│Республикан-│

│             │постоянного контроля  органов│           │местного            │ская  служба│

│             │местного  самоуправления   за│           │самоуправления    за│ЗАГС        │

│             │исполнением Закона Республики│           │целевым             │Республики  │

│             │Мордовия от 28 ноября 2005 г.│           │использованием      │Мордовия    │

│             │N 84-З "О  наделении  органов│           │финансовых средств и│            │

│             │местного       самоуправления│           │материальных        │            │

│             │государственными полномочиями│           │ресурсов;           │            │

│             │по            государственной│           │предложения,        │            │

│             │регистрации             актов│           │представленные     в│            │

│             │гражданского состояния"      │           │Комиссию          по│            │

│             │                             │           │проведению          │            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.4.2.    │Разработка                   │II квартал │сформированная      │Госкомимуще-│

│             │нормативно-правовых     актов│           │нормативно-правовая │ство        │

│             │взамен  устаревших  в   целях│           │база    в    области│Республики  │

│             │регулирования           сферы│           │имущественных      и│Мордовия    │

│             │деятельности  Госкомимущества│           │земельных  отношений│            │

│             │Республики          Мордовия.│           │в республике        │            │

│             │Подготовка  проектов  законов│           │                    │            │

│             │Республики       Мордовия: "О│           │                    │            │

│             │внесении  изменений  в  Закон│           │                    │            │

│             │Республики    Мордовия    "Об│           │                    │            │

│             │управлении    государственной│           │                    │            │

│             │собственностью     Республики│           │                    │            │

│             │Мордовия";                   │           │                    │            │

│             │"О  регулировании   земельных│           │                    │            │

│             │отношений    на    территории│           │                    │            │

│             │Республики Мордовия"         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.4.3.    │Анализ            действующей│ 2009 год  │аналитический  отчет│Минэкономики│

│             │нормативной   правовой   базы│           │и  рекомендации   по│Республики  │

│             │деятельности   исполнительных│           │совершенствованию   │Мордовия    │

│             │органов       государственной│           │нормативно-правовой │            │

│             │власти Республики Мордовия  с│           │базы                │            │

│             │точки зрения реализации целей│           │                    │            │

│             │административной     реформы,│           │                    │            │

│             │реструктуризации            и│           │                    │            │

│             │дебюрократизации      системы│           │                    │            │

│             │исполнительной власти        │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.4.4.    │Разработка     и     принятие│ 2009 год  │нормативно-правовые │Минэкономики│

│             │нормативно-правовых актов  по│           │акты                │Республики  │

│             │вопросам  передачи  отдельных│           │                    │Мордовия,   │

│             │государственных       функций│           │                    │Минфин      │

│             │саморегулируемым             │           │                    │Республики  │

│             │организациям,     аутсорсинга│           │                    │Мордовия    │

│             │административно-управленчес- │           │                    │            │

│             │ких  процессов   и   создания│           │                    │            │

│             │механизмов,   предотвращающих│           │                    │            │

│             │появление  новых   избыточных│           │                    │            │

│             │функций        исполнительных│           │                    │            │

│             │органов       государственной│           │                    │            │

│             │власти Республики Мордовия   │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.4.5.    │Продолжение         работы по│ 2009 год  │создание  автономных│Минкультуры │

│             │обеспечению        реализации│           │учреждений     путем│Республики  │

│             │постановления   Правительства│           │изменения       типа│Мордовия,   │

│             │Республики  Мордовия  от   30│           │существующих        │Минспорт    │

│             │июня 2006 г. N 274  "О  мерах│           │государственных     │Республики  │

│             │по оптимизации бюджетной сети│           │учреждений;         │Мордовия,   │

│             │и    обеспечению     перевода│           │оптимизация         │Минобразова-│

│             │государственных    учреждений│           │бюджетной сети      │ние         │

│             │Республики Мордовия  в  форму│           │                    │Республики  │

│             │негосударственных"           │           │                    │Мордовия,   │

│             │                             │           │                    │исполнитель-│

│             │                             │           │                    │ные   органы│

│             │                             │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│  3.5. Разработка и внедрение системы мониторинга и оценки эффективности предоставления  │

│государственных услуг исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия│

│                с использованием статистических и социологических методов                │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   3.5.1.    │Проведение            опросов│ 2009 год  │получение конкретных│Госкомтруд- │

│             │получателей   государственных│           │данных   о    работе│занятости   │

│             │услуг   в   сфере   занятости│           │государственных     │Республики  │

│             │населения                    │           │учреждений   центров│Мордовия    │

│             │                             │           │занятости  населения│            │

│             │                             │           │с  работодателями  и│            │

│             │                             │           │населением;         │            │

│             │                             │           │аналитическая       │            │

│             │                             │           │записка,            │            │

│             │                             │           │представленная     в│            │

│             │                             │           │Комиссию          по│            │

│             │                             │           │проведению          │            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.5.2.    │Проведение        мониторинга│ 2009 год  │получение конкретных│Госкомтруд- │

│             │стандарта полноты и качества,│           │данных по  внедрению│занятости   │

│             │комфортности   предоставления│           │стандарта полноты  и│Республики  │

│             │государственных        услуг,│           │качества,           │Мордовия    │

│             │качества       информирования│           │комфортности        │            │

│             │получателей   государственных│           │предоставления      │            │

│             │услуг    о         порядке их│           │государственных     │            │

│             │предоставления               │           │услуг для  улучшения│            │

│             │                             │           │деятельности центров│            │

│             │                             │           │занятости населения;│            │

│             │                             │           │аналитическая       │            │

│             │                             │           │записка,            │            │

│             │                             │           │представленная     в│            │

│             │                             │           │Комиссию          по│            │

│             │                             │           │проведению          │            │

│             │                             │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   3.5.3.    │Мониторинг      и      оценка│  ноябрь   │доклад о результатах│ГУ  "Научный│

│             │эффективности  предоставления│           │мониторинга       на│центр       │

│             │государственных         услуг│           │заседании   Комиссии│социально-  │

│             │исполнительными      органами│           │по        проведению│экономичес- │

│             │государственной      власти и│           │административной    │кого        │

│             │администрациями муниципальных│           │реформы,  подготовка│мониторинга │

│             │образований   в    Республике│           │бюллетеня           │Республики  │

│             │Мордовия  социальным  группам│           │                    │Мордовия",  │

│             │умеренного достатка          │           │                    │Минэкономики│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия,   │

│             │                             │           │                    │исполнитель-│

│             │                             │           │                    │ные   органы│

│             │                             │           │                    │государстве-│

│             │                             │           │                    │нной  власти│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│               4. Реализация мер по эффективной антикоррупционной политике               │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4.1. Проведение постоянного мониторинга среди населения и предпринимательских структур на│

│                      предмет восприятия коррупции и взяточничества                      │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   4.1.1.    │Мониторинг среди населения  и│  ноябрь   │аналитический       │ГУ  "Научный│

│             │предпринимательских  структур│           │доклад, бюллетень   │центр       │

│             │на     предмет     восприятия│           │                    │социально-  │

│             │коррупции и взяточничества   │           │                    │экономичес- │

│             │                             │           │                    │кого        │

│             │                             │           │                    │мониторинга │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия"   │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   4.1.2.    │Проведение     исследования и│ 2009 год  │аналитический       │исполнитель-│

│             │ранжирования  государственных│           │доклад, бюллетень   │ные   органы│

│             │функций и услуг в  Республике│           │                    │государстве-│

│             │Мордовия   с   точки   зрения│           │                    │нной  власти│

│             │коррупциогенности            │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия, на│

│             │                             │           │                    │которые     │

│             │                             │           │                    │возлагаются │

│             │                             │           │                    │отдельные   │

│             │                             │           │                    │полномочия  │

│             │                             │           │                    │по          │

│             │                             │           │                    │реализации  │

│             │                             │           │                    │антикорруп- │

│             │                             │           │                    │ционной     │

│             │                             │           │                    │политики, ГУ│

│             │                             │           │                    │"Научный    │

│             │                             │           │                    │центр       │

│             │                             │           │                    │социально-  │

│             │                             │           │                    │экономичес- │

│             │                             │           │                    │кого        │

│             │                             │           │                    │мониторинга │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия"   │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.2.     │Разработка            Порядка│II квартал │создание  порядка  и│Администра- │

│             │организации        проведения│           │условий       работы│ция    Главы│

│             │экспертизы           проектов│           │исполнительных      │Республики  │

│             │нормативно-правовых     актов│           │органов             │Мордовия (по│

│             │Республики Мордовия  в  целях│           │государственной     │согласованию│

│             │выявления  в  них  положений,│           │власти    Республики│)           │

│             │способствующих       созданию│           │Мордовия,           │            │

│             │условий    для     проявления│           │направленных      на│            │

│             │коррупции                    │           │снижение            │            │

│             │                             │           │коррумпированности  │            │

│             │                             │           │органов         и их│            │

│             │                             │           │работников          │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.3.     │Определение    исполнительных│III квартал│создание  порядка  и│Аппарат     │

│             │органов       государственной│           │условий       работы│Правительст-│

│             │власти  Республики  Мордовия,│           │исполнительных      │ва          │

│             │на    которые     возлагаются│           │органов             │Республики  │

│             │полномочия   по    реализации│           │государственной     │Мордовия    │

│             │антикоррупционной политики   │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия,           │            │

│             │                             │           │направленных      на│            │

│             │                             │           │снижение            │            │

│             │                             │           │коррумпированности  │            │

│             │                             │           │органов         и их│            │

│             │                             │           │работников          │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.4.     │Продолжение         работы по│ 2009 год  │повышение           │Минэкономики│

│             │совершенствованию и внедрению│           │прозрачности     при│Республики  │

│             │комплекса   антикоррупционных│           │размещении          │Мордовия,   │

│             │мер  при  закупках   товаров,│           │государственных     │Государстве-│

│             │работ     и         услуг для│           │заказов        путем│нный комитет│

│             │государственных        нужд в│           │внедрения РСЭТ      │Республики  │

│             │Республике Мордовия          │           │                    │Мордовия  по│

│             │                             │           │                    │организации │

│             │                             │           │                    │торгов,     │

│             │                             │           │                    │ценовой    и│

│             │                             │           │                    │тарифной    │

│             │                             │           │                    │политике    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.5.     │Совершенствование     системы│ 2009 год  │расширение     числа│Государстве-│

│             │государственных       закупок│           │пользователей   РСЭТ│нный комитет│

│             │товаров,  работ  и    услуг в│           │Республики  Мордовия│Республики  │

│             │Республике         Мордовия с│           │для  государственных│Мордовия  по│

│             │использованием               │           │и муниципальных нужд│организации │

│             │информационно-коммуникацион- │           │                    │торгов,     │

│             │ных технологий               │           │                    │ценовой    и│

│             │                             │           │                    │тарифной    │

│             │                             │           │                    │политике    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.6.     │Совершенствование     системы│ 2009 год  │проведение не  менее│Минэкономики│

│             │постоянного контроля целевого│           │шести       проверок│Республики  │

│             │использования и эффективности│           │государственных     │Мордовия,   │

│             │бюджетных    расходов     при│           │заказчиков;         │Минфин      │

│             │приобретении товаров, работ и│           │укрепление          │Республики  │

│             │услуг   для   государственных│           │финансовой          │Мордовия,   │

│             │нужд в Республике Мордовия   │           │дисциплины, экономия│Государстве-│

│             │                             │           │бюджетных средств   │нный комитет│

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия  по│

│             │                             │           │                    │организации │

│             │                             │           │                    │торгов,     │

│             │                             │           │                    │ценовой    и│

│             │                             │           │                    │тарифной    │

│             │                             │           │                    │политике    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.7.     │Осуществление   контроля   за│ 2009 год  │укрепление          │Минфин      │

│             │операциями    с    бюджетными│           │финансовой          │Республики  │

│             │средствами            главных│           │дисциплины          │Мордовия    │

│             │распорядителей,              │           │                    │            │

│             │распорядителей и  получателей│           │                    │            │

│             │средств      республиканского│           │                    │            │

│             │бюджета Республики  Мордовия,│           │                    │            │

│             │выявление и пресечение фактов│           │                    │            │

│             │нецелевого  использования   и│           │                    │            │

│             │хищения бюджетных средств    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│    4.8.     │Продолжение         работы по│ 2009 год  │выявление          и│Минфин      │

│             │выявлению и пресечению фактов│           │пресечение фактов   │Республики  │

│             │нецелевого  использования   и│           │                    │Мордовия,   │

│             │хищения  бюджетных   средств,│           │                    │МВД       по│

│             │коррупции,      использования│           │                    │Республике  │

│             │государственными гражданскими│           │                    │Мордовия (по│

│             │служащими          служебного│           │                    │согласованию│

│             │положения в корыстных целях и│           │                    │)           │

│             │участия    в     коммерческой│           │                    │            │

│             │деятельности,      применение│           │                    │            │

│             │современных  форм  и  методов│           │                    │            │

│             │оперативно-розыскной         │           │                    │            │

│             │деятельности                 │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│                  4.9. Разработка и принятие антикоррупционных программ                  │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   4.9.1.    │Разработка     и     принятие│IV квартал │создание  порядка  и│Аппарат     │

│             │Программы     противодействия│           │условий       работы│Правительст-│

│             │коррупции    в     Республике│           │исполнительных      │ва          │

│             │Мордовия                     │           │органов             │Республики  │

│             │                             │           │государственной     │Мордовия    │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия,           │            │

│             │                             │           │направленных      на│            │

│             │                             │           │снижение            │            │

│             │                             │           │коррумпированности  │            │

│             │                             │           │органов         и их│            │

│             │                             │           │работников          │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│            5. Повышение эффективности взаимодействия государства и общества             │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│    5.1. Формирование в Республике Мордовия системы мониторинга и ежегодных рейтингов    │

│исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия по критерию открытости │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   5.1.1.    │Проведение      мониторинга и│  ноябрь   │доклад о результатах│ГУ  "Научный│

│             │составление          рейтинга│           │мониторинга,        │центр       │

│             │исполнительных        органов│           │представленный    на│социально-  │

│             │государственной        власти│           │заседании   Комиссии│экономичес- │

│             │Республики        Мордовия по│           │по        проведению│кого        │

│             │критерию  открытости  в  2009│           │административной    │мониторинга │

│             │году                         │           │реформы,  публикация│Республики  │

│             │                             │           │рейтинга           в│Мордовия"   │

│             │                             │           │официальных     СМИ,│            │

│             │                             │           │подготовка бюллетеня│            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│   5.2. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности исполнительных органов   │

│   государственной власти Республики Мордовия с использованием портала исполнительных    │

│                   органов государственной власти Республики Мордовия                    │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   5.2.1.    │Публикация        официальных│ 2009 год  │официальное         │Минпечати   │

│             │документов     исполнительных│           │опубликование       │Республики  │

│             │органов       государственной│           │правовых       актов│Мордовия    │

│             │власти Республики Мордовия  в│           │исполнительных      │            │

│             │печатных и электронных СМИ   │           │органов             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   5.2.2.    │Размещение     информационных│ 2009 год  │повышение     уровня│Минпечати   │

│             │материалов    по    социально│           │информированности   │Республики  │

│             │значимой           тематике о│           │населения          о│Мордовия    │

│             │деятельности   исполнительных│           │направлениях и  ходе│            │

│             │органов       государственной│           │реализации          │            │

│             │власти Республики Мордовия  в│           │государственной     │            │

│             │печатных и электронных СМИ   │           │политики в различных│            │

│             │                             │           │сферах  общественной│            │

│             │                             │           │жизни               │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   5.2.3.    │Размещение     на      сайтах│ 2009 год  │информирование      │исполнитель-│

│             │исполнительных        органов│           │населения о порядке │ные   органы│

│             │государственной        власти│           │исполнения          │государстве-│

│             │Республики           Мордовия│           │государственных     │нной  власти│

│             │административных  регламентов│           │функций и           │Республики  │

│             │исполнения    государственных│           │предоставления      │Мордовия    │

│             │функций   и    предоставления│           │государственных     │            │

│             │государственных услуг        │           │услуг               │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   5.2.4.    │Организация         работы по│ 2009 год  │поддержание         │Госкомтруд- │

│             │телефону "горячей линии"  для│           │социальной          │занятости   │

│             │информирования              и│           │стабильности       в│Республики  │

│             │консультирования  граждан  по│           │обществе,           │Мордовия    │

│             │вопросам,          касающимся│           │недопущение         │            │

│             │возможного          массового│           │значительного  роста│            │

│             │высвобождения  работников   и│           │безработицы         │            │

│             │сокращения  задолженности  по│           │                    │            │

│             │выплате   заработной   платы,│           │                    │            │

│             │прав  и  гарантий   в   сфере│           │                    │            │

│             │трудоустройства  и  занятости│           │                    │            │

│             │населения                    │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   5.2.5.    │Обеспечение          развития│2009 год   │ввод в  промышленную│Мининформна-│

│             │официального портала  органов│           │эксплуатацию        │уки         │

│             │государственной        власти│           │официального портала│Республики  │

│             │Республики Мордовия          │           │органов             │Мордовия, ГУ│

│             │                             │           │государственной     │"Госинформ" │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия.           │            │

│             │                             │           │Организация         │            │

│             │                             │           │интеграции          │            │

│             │                             │           │информационных      │            │

│             │                             │           │ресурсов  с   сайтов│            │

│             │                             │           │органов             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия          на│            │

│             │                             │           │официальный   портал│            │

│             │                             │           │органов             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия;           │            │

│             │                             │           │организация         │            │

│             │                             │           │технического        │            │

│             │                             │           │сопровождения       │            │

│             │                             │           │информационного     │            │

│             │                             │           │наполнения          │            │

│             │                             │           │официального портала│            │

│             │                             │           │органов             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│       6. Модернизация системы информационного обеспечения исполнительных органов        │

│                       государственной власти Республики Мордовия                        │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 6.1. Создание среды электронного взаимодействия исполнительных органов государственной  │

│власти Республики Мордовия, обеспечивающей эффективную совместную работу и использование │

│      информационных систем и ресурсов при исполнении административных регламентов       │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   6.1.1.    │Разработка концепции  системы│ 2009 год  │объявление  конкурса│Мининформна-│

│             │электронного документооборота│           │и         заключение│уки         │

│             │исполнительных        органов│           │государственного    │Республики  │

│             │государственной        власти│           │контракта         на│Мордовия,   │

│             │Республики Мордовия          │           │разработку концепции│Аппарат     │

│             │                             │           │системы электронного│Правительст-│

│             │                             │           │документооборота    │ва          │

│             │                             │           │исполнительных      │Республики  │

│             │                             │           │органов             │Мордовия, ГУ│

│             │                             │           │государственной     │"Госинформ" │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.2.    │Разработка    Республиканской│ 2009 год  │постановление       │Мининформна-│

│             │целевой             программы│           │Правительства       │уки         │

│             │"Формирование информационного│           │Республики  Мордовия│Республики  │

│             │общества     в     Республике│           │"Об      утверждении│Мордовия    │

│             │Мордовия  в  период  до  2015│           │Республиканской     │            │

│             │года"                        │           │целевой    программы│            │

│             │                             │           │"Формирование       │            │

│             │                             │           │информационного     │            │

│             │                             │           │общества           в│            │

│             │                             │           │Республике  Мордовия│            │

│             │                             │           │в  период  до   2015│            │

│             │                             │           │года"               │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.3.    │Разработка         примерного│ 2009 год  │постановление       │Мининформна-│

│             │положения      о      порядке│           │Правительства       │уки         │

│             │организации проведения  работ│           │Республики  Мордовия│Республики  │

│             │по  защите   конфиденциальной│           │"Об      утверждении│Мордовия    │

│             │информации     в      органах│           │Примерного положения│            │

│             │государственной        власти│           │о            порядке│            │

│             │Республики Мордовия          │           │организации         │            │

│             │                             │           │проведения работ  по│            │

│             │                             │           │защите              │            │

│             │                             │           │конфиденциальной    │            │

│             │                             │           │информации в органах│            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия"           │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.4.    │Разработка регламентов работы│ 2009 год  │утвержденный        │Мининформна-│

│             │портала               органов│           │регламент     работы│уки         │

│             │государственной        власти│           │портала      органов│Республики  │

│             │Республики Мордовия          │           │государственной     │Мордовия    │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.5.    │Создание      Удостоверяющего│ 2009 год  │объявление  конкурса│Мининформна-│

│             │центра    электронно-цифровой│           │и         заключение│уки         │

│             │подписи               органов│           │государственного    │Республики  │

│             │государственной        власти│           │контракта         на│Мордовия    │

│             │Республики Мордовия          │           │создание            │            │

│             │                             │           │проектно-сметной    │            │

│             │                             │           │документации        │            │

│             │                             │           │Удостоверяющего     │            │

│             │                             │           │центра              │            │

│             │                             │           │электронно-цифровой │            │

│             │                             │           │подписи      органов│            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.6.    │Доработка     и      развитие│ 2009 год  │ввод в  промышленную│Мининформна-│

│             │регионального       фрагмента│           │эксплуатацию  первой│уки         │

│             │единой информационной системы│           │очереди             │Республики  │

│             │мониторинга                  │           │информационной      │Мордовия,   │

│             │социально-экономического     │           │системы  мониторинга│исполнитель-│

│             │развития субъектов Российской│           │социально-экономиче-│ные   органы│

│             │Федерации         (Республика│           │ского       развития│государстве-│

│             │Мордовия).        Организация│           │Республики Мордовия;│нной  власти│

│             │взаимодействия          с ГАС│           │объявление конкурса,│Республики  │

│             │"Управление"   информационной│           │заключение         и│Мордовия, ГУ│

│             │системы           мониторинга│           │исполнение          │"Госинформ" │

│             │социально-экономического     │           │государственного    │            │

│             │развития Республики  Мордовия│           │контракта         на│            │

│             │(вторая очередь)             │           │доработку и развитие│            │

│             │                             │           │регионального       │            │

│             │                             │           │фрагмента     единой│            │

│             │                             │           │информационной      │            │

│             │                             │           │системы  мониторинга│            │

│             │                             │           │социально-экономиче-│            │

│             │                             │           │ского       развития│            │

│             │                             │           │субъектов Российской│            │

│             │                             │           │Федерации           │            │

│             │                             │           │(Республика         │            │

│             │                             │           │Мордовия)  -  вторая│            │

│             │                             │           │очередь;            │            │

│             │                             │           │ввод   в    тестовый│            │

│             │                             │           │режим второй очереди│            │

│             │                             │           │информационной      │            │

│             │                             │           │системы  мониторинга│            │

│             │                             │           │социально-экономиче-│            │

│             │                             │           │ского       развития│            │

│             │                             │           │Республики Мордовия,│            │

│             │                             │           │обучение            │            │

│             │                             │           │ответственных       │            │

│             │                             │           │пользователей работе│            │

│             │                             │           │с системой          │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.7.    │Подготовка  и   представление│ I квартал │обеспечение         │Госкомимуще-│

│             │отчета    в     Правительство│           │разграничения       │ство        │

│             │Республики         Мордовия о│           │государственной     │Республики  │

│             │выполнении       подпрограммы│           │собственности     на│Мордовия    │

│             │"Информационное   обеспечение│           │землю   и   создание│            │

│             │управления     недвижимостью,│           │автоматизированной  │            │

│             │реформирования  земельных   и│           │системы   управления│            │

│             │имущественных     отношений в│           │недвижимостью.      │            │

│             │Республике          Мордовия"│           │Планируется         │            │

│             │Республиканской       целевой│           │зарегистрировать    │            │

│             │программы           "Создание│           │право  собственности│            │

│             │автоматизированной    системы│           │Республики  Мордовия│            │

│             │ведения      государственного│           │на земельные участки│            │

│             │земельного         кадастра и│           │общей площадью 30000│            │

│             │государственного        учета│           │га                  │            │

│             │объектов       недвижимости в│           │                    │            │

│             │Республике           Мордовия│           │                    │            │

│             │(2002-2011 г.г.)" за 2008 год│           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.8.    │Организация  учета  объектов,│ 2009 год  │обеспечение         │Госкомимуще-│

│             │находящихся  в  собственности│           │представления       │ство        │

│             │Республики Мордовия, на  базе│           │информации        об│Республики  │

│             │информационной        системы│           │объектах  учета   из│Мордовия    │

│             │управления    государственной│           │реестра             │            │

│             │собственностью     Республики│           │государственного    │            │

│             │Мордовия                     │           │имущества Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия           в│            │

│             │                             │           │электронной форме   │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   6.1.9.    │Формирование    и     ведение│ 2009 год  │обеспечение         │Госкомтруд- │

│             │регионального        сегмента│           │автоматизированного │занятости   │

│             │регистра          получателей│           │надзора  и  контроля│Республики  │

│             │государственных услуг в сфере│           │за       реализацией│Мордовия    │

│             │занятости         населения с│           │переданных          │            │

│             │использованием информационной│           │полномочий в области│            │

│             │модели     АИС      "Регистры│           │содействия занятости│            │

│             │получателей услуг"           │           │населения, повышение│            │

│             │                             │           │качества            │            │

│             │                             │           │социально-экономиче-│            │

│             │                             │           │ских        решений,│            │

│             │                             │           │принимаемых органами│            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти,   за    счет│            │

│             │                             │           │представления       │            │

│             │                             │           │актуальной         и│            │

│             │                             │           │достоверной         │            │

│             │                             │           │информации о полноте│            │

│             │                             │           │предоставленных     │            │

│             │                             │           │государственных     │            │

│             │                             │           │услуг               │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│   7. Развитие и повышение эффективности государственной гражданской службы Республики   │

│                                        Мордовия                                         │

├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7.1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам государственной гражданской │

│                              службы в Республике Мордовия                               │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   7.1.1.    │Разработка   и     принятие в│ 2009 год  │принятые нормативные│Администра- │

│             │пределах  своей   компетенции│           │правовые акты       │ция    Главы│

│             │нормативных правовых актов по│           │                    │Республики  │

│             │реализации  Указа  Президента│           │                    │Мордовия (по│

│             │Российской  Федерации  от  28│           │                    │согласованию│

│             │декабря 2006  г.  N   1474 "О│           │                    │)           │

│             │дополнительном               │           │                    │            │

│             │профессиональном  образовании│           │                    │            │

│             │государственных   гражданских│           │                    │            │

│             │служащих           Российской│           │                    │            │

│             │Федерации"                   │           │                    │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│    7.2. Организация и развитие системы подготовки, профессиональной переподготовки и    │

│повышения квалификации государственных гражданских служащих, ориентированной на выработку│

│       знаний и навыков, способствующих достижению целей административной реформы        │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   7.2.1.    │Размещение   государственного│ 2009 год  │повышение           │Администра- │

│             │заказа Республики Мордовия на│           │эффективности       │ция    Главы│

│             │профессиональную             │           │дополнительного     │Республики  │

│             │переподготовку,     повышение│           │профессионального   │Мордовия (по│

│             │квалификации   и   стажировку│           │образования         │согласованию│

│             │государственных   гражданских│           │государственных     │)           │

│             │служащих в 2009 году с учетом│           │гражданских служащих│            │

│             │государственных требований  к│           │Республики Мордовия │            │

│             │профессиональной             │           │                    │            │

│             │переподготовке,     повышению│           │                    │            │

│             │квалификации   и   стажировке│           │                    │            │

│             │государственных   гражданских│           │                    │            │

│             │служащих           Российской│           │                    │            │

│             │Федерации,       утвержденных│           │                    │            │

│             │постановлением  Правительства│           │                    │            │

│             │Российской Федерации от 6 мая│           │                    │            │

│             │2008 г. N 362 "Об утверждении│           │                    │            │

│             │государственных требований  к│           │                    │            │

│             │профессиональной  подготовке,│           │                    │            │

│             │повышению      квалификации и│           │                    │            │

│             │стажировке    государственных│           │                    │            │

│             │гражданских          служащих│           │                    │            │

│             │Российской Федерации"        │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.2.2.    │Утверждение            объема│ I квартал │принятый нормативный│Администра- │

│             │финансирования  и   структуры│           │правовой акт        │ция    Главы│

│             │государственного       заказа│           │                    │Республики  │

│             │Республики        Мордовия на│           │                    │Мордовия (по│

│             │профессиональную             │           │                    │согласованию│

│             │переподготовку,     повышение│           │                    │)           │

│             │квалификации   и   стажировку│           │                    │            │

│             │государственных   гражданских│           │                    │            │

│             │служащих в 2009 году         │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.2.3.    │Обеспечение     периодической│ 2009 год  │повышение   качества│Администра- │

│             │ротации       государственных│           │работы              │ция    Главы│

│             │гражданских служащих         │           │государственных     │Республики  │

│             │                             │           │гражданских служащих│Мордовия (по│

│             │                             │           │                    │согласованию│

│             │                             │           │                    │)           │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.2.4.    │Публикация       информации о│ 2009 год  │размещение          │исполнитель-│

│             │вакантных  должностях     и о│           │информации         о│ные   органы│

│             │проведении       конкурсов на│           │вакантных должностях│государстве-│

│             │замещение           вакантных│           │и    о    проведении│нной  власти│

│             │должностей    государственной│           │конкурсов         на│Республики  │

│             │гражданской службы           │           │замещение  вакантных│Мордовия    │

│             │                             │           │должностей          │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │гражданской   службы│            │

│             │                             │           │на            сайтах│            │

│             │                             │           │исполнительных      │            │

│             │                             │           │органов             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия, в СМИ     │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.2.5.    │Проведение       конкурсов на│ 2009 год  │протоколы  заседания│исполнитель-│

│             │замещение           вакантных│           │конкурсной комиссии,│ные   органы│

│             │должностей    государственной│           │заключение       (не│государстве-│

│             │гражданской службы           │           │заключение)         │нной  власти│

│             │                             │           │служебного контракта│Республики  │

│             │                             │           │по       результатам│Мордовия    │

│             │                             │           │конкурсного отбора  │            │

├─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┤

│7.3. Проведение брифингов, пресс-конференций, семинаров, выступлений в региональных СМИ и│

│      иных разъяснительных мероприятий по осуществлению и общественному обсуждению       │

│                                административной реформы                                 │

├─────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬────────────────────┬────────────┤

│   7.3.1.    │Освещение     в     средствах│ 2009 год  │открытость         и│Аппарат     │

│             │массовой           информации│           │доступность         │Правительст-│

│             │деятельности   исполнительных│           │деятельности        │ва          │

│             │органов       государственной│           │исполнительных      │Республики  │

│             │власти Республики Мордовия по│           │органов             │Мордовия,   │

│             │проведению   административной│           │государственной     │Минэкономики│

│             │реформы в Республике Мордовия│           │власти    Республики│Республики  │

│             │                             │           │Мордовия            │Мордовия,   │

│             │                             │           │                    │Минпечати   │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия    │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.2.    │Изучение    опыта    регионов│ 2009 год  │повышение     уровня│исполнитель-│

│             │Российской        Федерации в│           │квалификации        │ные   органы│

│             │проведении   административной│           │специалистов,       │государстве-│

│             │реформы, участие в семинарах,│           │участвующих        в│нной  власти│

│             │совещаниях по данной тематике│           │проведении          │Республики  │

│             │                             │           │административной    │Мордовия    │

│             │                             │           │реформы,            │            │

│             │                             │           │использование  опыта│            │

│             │                             │           │регионов  Российской│            │

│             │                             │           │Федерации           │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.3.    │Подготовка      и      выпуск│ 2009 год  │методическая  помощь│Минэкономики│

│             │информационных и методических│           │по          вопросам│Республики  │

│             │материалов    по     вопросам│           │реализации          │Мордовия    │

│             │административной реформы     │           │административной    │            │

│             │                             │           │реформы             │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.4.    │Проведение                   │ 2009 год  │обсуждение      хода│Минэкономики│

│             │совещаний-семинаров        со│           │реализации          │Республики  │

│             │специалистами, ответственными│           │запланированных     │Мордовия    │

│             │за              осуществление│           │мероприятий,   поиск│            │

│             │административной  реформы   в│           │оптимальных    путей│            │

│             │исполнительных        органах│           │решения поставленных│            │

│             │государственной        власти│           │задач               │            │

│             │Республики Мордовия и органах│           │                    │            │

│             │местного самоуправления      │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.5.    │Внедрение  новых   механизмов│ 2009 год  │учет          мнения│исполнитель-│

│             │взаимодействия исполнительных│           │общественных        │ные   органы│

│             │органов       государственной│           │организаций        и│государстве-│

│             │власти Республики Мордовия  с│           │объединений      при│нной  власти│

│             │общественными организациями и│           │принятии     решений│Республики  │

│             │объединениями      Республики│           │исполнительными     │Мордовия    │

│             │Мордовия                     │           │органами            │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия.  Повышение│            │

│             │                             │           │доверия населения  к│            │

│             │                             │           │исполнительным      │            │

│             │                             │           │органам             │            │

│             │                             │           │государственной     │            │

│             │                             │           │власти    Республики│            │

│             │                             │           │Мордовия            │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.6.    │Актуализация   и   обновление│ 2009 год  │актуальная          │Минпечати   │

│             │информации     на     сервере│           │информация          │Республики  │

│             │исполнительных        органов│           │                    │Мордовия,   │

│             │государственной        власти│           │                    │Минэкономики│

│             │Республики        Мордовия по│           │                    │Республики  │

│             │вопросам           проведения│           │                    │Мордовия, ГУ│

│             │административной  реформы   в│           │                    │"Госинформ" │

│             │Республике Мордовия          │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.7.    │Организация   и    проведение│ 2009 год  │аналитическая       │Минэкономики│

│             │внешнего  аудита  официальных│           │информация          │Республики  │

│             │сайтов исполнительных органов│           │                    │Мордовия    │

│             │государственной        власти│           │                    │            │

│             │Республики        Мордовия на│           │                    │            │

│             │предмет размещения информации│           │                    │            │

│             │о             предоставляемых│           │                    │            │

│             │государственных услугах      │           │                    │            │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.8.    │Проведение        мониторинга│ 2009 год  │аналитическая       │Минэкономики│

│             │результативности  мероприятий│           │информация         о│Республики  │

│             │административной  реформы   в│           │реализации          │Мордовия, ГУ│

│             │2009 году                    │           │подробного     плана│"Научный    │

│             │                             │           │мероприятий       по│центр       │

│             │                             │           │проведению          │социально-  │

│             │                             │           │административной    │экономичес- │

│             │                             │           │реформы в 2009 году │кого        │

│             │                             │           │                    │мониторинга │

│             │                             │           │                    │Республики  │

│             │                             │           │                    │Мордовия"   │

├─────────────┼─────────────────────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────┤

│   7.3.9.    │Направление         отчетов в│ 2009 год  │обобщение          и│Минэкономики│

│             │Правительство      Республики│           │систематизация      │Республики  │

│             │Мордовия и  Минэкономразвития│           │результатов         │Мордовия    │

│             │России      о      реализации│           │проведения          │            │

│             │мероприятий   по   проведению│           │административной    │            │

│             │административной  реформы   в│           │реформы в Республике│            │

│             │Республике Мордовия          │           │Мордовия            │            │

└─────────────┴─────────────────────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────┘