Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Саранск, ул. Александровское шоссе д. 13 | “ | 25 | ” | августа | 20 | 17 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 20
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Александровское шоссе д. 13

(место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 14 июля 2017 года № 21-т

в период с "31"июля 2017 г. по "25" августа 2017г. была проведена плановая выездная проверка выполнения инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  18 декабря 2014 г. № 111 «Об утверждении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015 – 2017 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 127, от 30 ноября 2016 г. № 97).

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Первый заместитель Министра энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Волков Андрей Алексеевич – руководитель комиссии, члены комиссии: начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Русяева Татьяна Михайловна,  консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич, член Межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при Главе Республики Мордовия, руководителя департамента технического контроля, аудита и сертификации Союза ТПП РМ –Рудаков Юрий Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: Геранин Алексей Александрович – руководитель направления Управления обеспечения технического состояния генерации филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», Бондарев Алексей Иванович – начальник Управления обеспечения технического состояния генерации филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, имя, отчество, должность руководителя или

уполномоченного представителя организации, осуществляющей

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Выездная проверка выполнения инвестиционного программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» была проведена на основании следующих предоставленных  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» документов (Таблица 1).

Таблица 1

| № п/п | Наименование документа | № документа | Дата документа | Стоимость (руб. без НДС) | Стоимость (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | Строительство новой насосной станции НС 7а |  |  |  |  |
|  | Договоры |  |  |  |  |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-004/0003-2016 |  | 18.04.2016г. | 19 808 691,81 | 23 374 256,34 |
|  | Дополнительное соглашение |  | 21.12.2016 | 21 073 529,13 | 24 866 764,37 |
|  | Договор аренды з/у |  | 25.02.2016 | 3 742,90 | 3 742,90 |
|  | Договор №2024/14/7L00-FA050/05-012/0002-2014 |  | 30.12.2014 | 303 206,40 | 357 783,55 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол ЗК №44-ЗК от 21.03.2016 Аренда земли |  |  |  |  |
|  | Протокол №52-ЗК от 01.04.2016 |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.05.2016 | 1 336,77 | 1 577,39 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 31.05.2016 | 293 737,53 | 346 610,29 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 31.05.2016 | 874 267,58 | 1 031 635,74 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 31.05.2016 | 262 197,77 | 309 393,37 |
|  | Акт выполненных работ | 5 | 31.05.2016 | 71 214,95 | 84 033,64 |
|  | Акт выполненных работ | 6 | 30.06.2016 | 1 069 408,58 | 1 261 902,12 |
|  | Акт выполненных работ | 7 | 30.06.2016 | 691 531,11 | 816 006,71 |
|  | Акт выполненных работ | 8 | 29.07.2016 | 2 168 862,62 | 2 559 257,89 |
|  | Акт выполненных работ | 9 | 29.07.2016 | 493 180,29 | 581 952,74 |
|  | Акт выполненных работ | 10 | 29.07.2016 | 32 292,57 | 38 105,23 |
|  | Акт выполненных работ | 11 | 29.07.2016 | 1 209 657,15 | 1 427 395,44 |
|  | Акт выполненных работ | 12 | 29.07.2016 | 186 710,84 | 220 318,79 |
|  | Акт выполненных работ | 13 | 31.08.2016 | 344 175,99 | 406 127,67 |
|  | Акт выполненных работ | 15 | 31.08.2016 | 258 366,21 | 304 872,13 |
|  | Акт выполненных работ | 16 | 31.08.2016 | 595 722,34 | 702 952,36 |
|  | Акт выполненных работ | 17 | 31.08.2016 | 746 141,71 | 880 447,22 |
|  | Акт выполненных работ | 18 | 31.08.2016 | 97 194,56 | 114 689,58 |
|  | Акт выполненных работ | 20 | 31.10.2016 | 179 882,43 | 212 261,27 |
|  | Акт выполненных работ | 21 | 31.10.2016 | 292 997,89 | 345 737,51 |
|  | Акт выполненных работ | 22 | 31.10.2016 | 51 040,59 | 60 227,90 |
|  | Акт выполненных работ | 23 | 31.10.2016 | 1 058 343,13 | 1 248 844,89 |
|  | Акт выполненных работ | 24 | 31.10.2016 | 63 039,75 | 74 386,91 |
|  | Акт выполненных работ | 25 | 31.10.2016 | 69 371,03 | 81 857,82 |
|  | Акт выполненных работ | 26 | 31.10.2016 | 165 487,53 | 195 275,29 |
|  | Акт выполненных работ | 27 | 31.10.2016 | 24 230,07 | 28 591,48 |
|  | Акт выполненных работ | 28 | 31.10.2016 | 1 441 531,03 | 1 701 006,62 |
|  | Акт выполненных работ | 29 | 31.10.2016 | 87 406,75 | 103 139,97 |
|  | Акт выполненных работ | 30 | 31.10.2016 | 140 951,21 | 166 322,43 |
|  | Акт выполненных работ | 31 | 31.10.2016 | 302 229,62 | 356 630,95 |
|  | Акт выполненных работ | 32 | 31.10.2016 | 125 200,02 | 147 736,02 |
|  | Акт выполненных работ | 33 | 31.10.2016 | 13 981,16 | 16 497,77 |
|  | Акт выполненных работ | 34 | 31.10.2016 | 28 058,98 | 33 109,60 |
|  | Акт выполненных работ | 19 | 30.11.2016 | 1 699 993,86 | 2 005 992,75 |
|  | Акт выполненных работ | 36 | 30.11.2016 | 34 818,68 | 41 086,04 |
|  | Акт выполненных работ | 37 | 30.11.2016 | 90 194,36 | 106 429,34 |
|  | Акт выполненных работ | 38 | 30.11.2016 | 484 467,70 | 571 671,89 |
|  | Акт выполненных работ | 39 | 30.11.2016 | 23 154,00 | 27 321,72 |
|  | Акт выполненных работ | 40 | 30.11.2016 | 19 898,58 | 23 480,32 |
|  | Акт выполненных работ | 41 | 30.11.2016 | 279 880,67 | 330 259,19 |
|  | Акт выполненных работ | 42 | 26.12.2016 | 2 360 150,67 | 2 784 977,79 |
|  | Акт выполненных работ | 43 | 26.12.2016 | 29 105,65 | 34 344,67 |
|  | Акт выполненных работ | 44 | 26.12.2016 | 48 709,75 | 57 477,51 |
|  | Акт выполненных работ | 45 | 26.12.2016 | 5 285,96 | 6 237,43 |
|  | Акт выполненных работ | 46 | 26.12.2016 | 40 276,94 | 47 526,79 |
|  | Акт выполненных работ | 47 | 26.12.2016 | 52 864,53 | 62 380,15 |
|  | Акт выполненных работ | 48 | 26.12.2016 | 39 499,02 | 46 608,84 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 1 | 31.05.2016 | 1 502 754,60 | 1 773 250,43 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 2 | 30.06.2016 | 1 760 939,69 | 2 077 908,83 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 3 | 29.07.2016 | 4 090 703,47 | 4 827 030,09 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 4 | 31.08.2016 | 2 041 600,81 | 2 409 088,96 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 5 | 31.10.2016 | 4 043 751,19 | 4 771 626,40 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 6 | 30.11.2016 | 2 632 407,85 | 3 106 241,26 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 7 | 26.12.2016 | 2 575 892,52 | 3 039 553,17 |
|  | Счет-фактура | 99/73 | 31.05.2016 | 1 502 754,60 | 1 773 250,43 |
|  | Счет-фактура | 111/73 | 30.06.2016 | 1 760 939,69 | 2 077 908,83 |
|  | Счет-фактура | 152/73 | 29.07.2016 | 4 090 703,47 | 4 827 030,09 |
|  | Счет-фактура | 183/73 | 31.08.2016 | 2 041 600,81 | 2 409 088,96 |
|  | Счет-фактура | 259/73 | 31.10.2016 | 4 043 751,19 | 4 771 626,40 |
|  | Счет-фактура | 304/73 | 30.11.2016 | 2 632 407,85 | 3 106 241,26 |
|  | Счет-фактура | 347/73 | 26.12.2016 | 2 575 892,52 | 3 039 553,17 |
|  | Акт выполненных работ хозспособом | 1 | 30.09.2016 | 337 627,69 | 353 084,48 |
|  | Акт о технологическом присоединении | 2024 | 10.10.2016 | 303 206,40 | 357 783,55 |
|  | Счет-фактура | 1610100002/1310 | 10.10.2016 | 303 206,40 | 357 783,55 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902055931 | 31.05.2016 | 1 041 150,00 | 1 228 557,00 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902074848 | 30.06.2016 | 893 985,83 | 1 054 903,28 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902109872 | 29.07.2016 | 411 441,68 | 485 501,18 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902106631 | 29.07.2016 | 128 087,49 | 151 143,24 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902106225 | 29.07.2016 | 1 177 690,83 | 1 389 675,18 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902110347 | 29.07.2016 | 3 385 721,59 | 3 995 151,48 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902129552 | 31.08.2016 | 3 014 452,11 | 3 557 053,49 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902129941 | 31.08.2016 | 589 115,25 | 695 156,00 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902129951 | 31.08.2016 | 255 898,31 | 301 960,01 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902128750 | 31.08.2016 | 651 495,04 | 768 764,15 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902129546 | 31.08.2016 | 2 238 447,28 | 2 641 367,79 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902129819 | 31.08.2016 | 603 905,00 | 712 607,90 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902135859 | 31.08.2016 | 128 964,79 | 152 178,45 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178585 | 31.10.2016 | 16 483 050,80 | 19 449 999,94 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178346 | 31.10.2016 | 679 220,50 | 801 480,19 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178350 | 31.10.2016 | 610 884,74 | 720 843,99 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178354 | 31.10.2016 | 1 963 224,08 | 2 316 604,41 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902180248 | 31.10.2016 | 201 046,00 | 237 234,28 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902180273 | 31.10.2016 | 27 854,00 | 32 867,72 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178686 | 31.10.2016 | 1 002 458,03 | 1 182 900,48 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902178749 | 31.10.2016 | 88 294,87 | 104 187,95 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902180323 | 31.10.2016 | 242 829,92 | 286 539,31 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902211878 | 30.11.2016 | 157 358,37 | 185 682,88 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902212686 | 30.11.2016 | 11 340,81 | 13 382,16 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902211805 | 30.11.2016 | 7 998 288,23 | 9 437 980,11 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902230332 | 26.12.2016 | 1 520 338,98 | 1 794 000,00 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902229385 | 26.12.2016 | 19 403,20 | 22 895,78 |
|  | Акт о списании материалов | 4902139381 | 31.08.2016 | 3 684 141,69 | 4 347 287,19 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 152369 | 02.11.2016 |  | 1 057 000,00 |
|  | Платежное поручение | 175733 | 27.12.2016 |  | 1 091 137,53 |
|  | Платежное поручение | 137130 | 05.10.2016 |  | 1 185 124,03 |
|  | Платежное поручение | 131465 | 23.09.2016 |  | 1 427 395,44 |
|  | Платежное поручение | 102069 | 27.07.2016 |  | 1 577,39 |
|  | Платежное поручение | 175724 | 27.12.2016 |  | 1 701 006,62 |
|  | Платежное поручение | 152310 | 02.11.2016 |  | 1 816 603,24 |
|  | Платежное поручение | 67782 | 25.05.2016 |  | 1 846 000,00 |
|  | Платежное поручение | 131462 | 23.09.2016 |  | 1 943 585,93 |
|  | Платежное поручение | 146210 | 21.10.2016 |  | 2 271 546,18 |
|  | Платежное поручение | 67783 | 25.05.2016 |  | 2 559 596,61 |
|  | Платежное поручение | 76205 | 02.06.2016 |  | 4 012,00 |
|  | Платежное поручение | 137124 | 05.10.2016 |  | 5 268 400,50 |
|  | Платежное поручение | 152347 | 02.11.2016 |  | 6 784,00 |
|  | Платежное поручение | 141306 | 10.10.2016 |  | 8 246,52 |
|  | Платежное поручение | 165591 | 01.12.2016 |  | 13 928,96 |
|  | Платежное поручение | 152351 | 02.11.2016 |  | 16 050 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137206 | 05.10.2016 |  | 16 100,00 |
|  | Платежное поручение | 175729 | 27.12.2016 |  | 16 497,77 |
|  | Платежное поручение | 137179 | 05.10.2016 |  | 16 560,00 |
|  | Платежное поручение | 175736 | 27.12.2016 |  | 23 480,32 |
|  | Платежное поручение | 106133 | 04.08.2016 |  | 26 032,56 |
|  | Платежное поручение | 175735 | 27.12.2016 |  | 27 321,72 |
|  | Платежное поручение | 76160 | 02.06.2016 |  | 29 619,52 |
|  | Платежное поручение | 90218 | 05.07.2016 |  | 32 224,00 |
|  | Платежное поручение | 137199 | 05.10.2016 |  | 32 867,72 |
|  | Платежное поручение | 175730 | 27.12.2016 |  | 33 109,60 |
|  | Платежное поручение | 131464 | 23.09.2016 |  | 38 105,23 |
|  | Платежное поручение | 102066 | 27.07.2016 |  | 39 830,33 |
|  | Платежное поручение | 175731 | 27.12.2016 |  | 41 086,04 |
|  | Платежное поручение | 152355 | 02.11.2016 |  | 43 749,09 |
|  | Платежное поручение | 120343 | 01.09.2016 |  | 48 827,03 |
|  | Платежное поручение | 90321 | 05.07.2016 |  | 52 089,00 |
|  | Платежное поручение | 175718 | 27.12.2016 |  | 60 227,90 |
|  | Платежное поручение | 90264 | 05.07.2016 |  | 71 480,06 |
|  | Платежное поручение | 120344 | 01.09.2016 |  | 73 731,90 |
|  | Платежное поручение | 175720 | 27.12.2016 |  | 74 386,90 |
|  | Платежное поручение | 90336 | 05.07.2016 |  | 76 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137178 | 05.10.2016 |  | 77 080,00 |
|  | Платежное поручение | 76127 | 02.06.2016 |  | 79 680,09 |
|  | Платежное поручение | 175721 | 27.12.2016 |  | 81 857,81 |
|  | Платежное поручение | 137147 | 05.10.2016 |  | 81 962,40 |
|  | Платежное поручение | 102068 | 27.07.2016 |  | 84 033,64 |
|  | Платежное поручение | 147550 | 27.10.2016 |  | 86 251,37 |
|  | Платежное поручение | 152346 | 02.11.2016 |  | 93 216,00 |
|  | Платежное поручение | 76201 | 02.06.2016 |  | 99 880,00 |
|  | Платежное поручение | 76202 | 02.06.2016 |  | 99 975,00 |
|  | Платежное поручение | 175725 | 27.12.2016 |  | 103 139,97 |
|  | Платежное поручение | 175732 | 27.12.2016 |  | 106 429,34 |
|  | Платежное поручение | 152363 | 02.11.2016 |  | 108 286,24 |
|  | Платежное поручение | 137233 | 05.10.2016 |  | 110 000,00 |
|  | Платежное поручение | 147552 | 27.10.2016 |  | 114 689,58 |
|  | Платежное поручение | 76199 | 02.06.2016 |  | 130 826,80 |
|  | Платежное поручение | 147546 | 27.10.2016 |  | 133 443,44 |
|  | Платежное поручение | 90320 | 05.07.2016 |  | 145 949,00 |
|  | Платежное поручение | 175728 | 27.12.2016 |  | 147 736,02 |
|  | Платежное поручение | 137170 | 05.10.2016 |  | 151 143,25 |
|  | Платежное поручение | 175726 | 27.12.2016 |  | 166 322,43 |
|  | Платежное поручение | 58917 | 11.05.2016 |  | 166 600,00 |
|  | Платежное поручение | 106127 | 04.08.2016 |  | 185 681,70 |
|  | Платежное поручение | 175722 | 27.12.2016 |  | 195 275,28 |
|  | Платежное поручение | 152325 | 02.11.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Платежное поручение | 175716 | 27.12.2016 |  | 212 261,27 |
|  | Платежное поручение | 131466 | 23.09.2016 |  | 220 318,79 |
|  | Платежное поручение | 137225 | 05.10.2016 |  | 225 573,15 |
|  | Платежное поручение | 137197 | 05.10.2016 |  | 237 234,28 |
|  | Платежное поручение | 147548 | 27.10.2016 |  | 272 684,23 |
|  | Платежное поручение | 152370 | 02.11.2016 |  | 300 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137173 | 05.10.2016 |  | 301 960,00 |
|  | Платежное поручение | 147549 | 27.10.2016 |  | 304 872,13 |
|  | Платежное поручение | 102067 | 27.07.2016 |  | 309 393,37 |
|  | Платежное поручение | 152323 | 02.11.2016 |  | 313 086,44 |
|  | Платежное поручение | 120440 | 01.09.2016 |  | 326 198,74 |
|  | Платежное поручение | 175737 | 27.12.2016 |  | 330 259,19 |
|  | Платежное поручение | 175717 | 27.12.2016 |  | 345 737,51 |
|  | Платежное поручение | 102065 | 27.07.2016 |  | 346 610,29 |
|  | Платежное поручение | 137175 | 05.10.2016 |  | 349 696,00 |
|  | Платежное поручение | 175719 | 27.12.2016 |  | 352 884,93 |
|  | Платежное поручение | 90317 | 05.07.2016 |  | 355 718,00 |
|  | Платежное поручение | 175727 | 27.12.2016 |  | 356 630,95 |
|  | Платежное поручение | 137148 | 05.10.2016 |  | 368 946,21 |
|  | Платежное поручение | 120437 | 01.09.2016 |  | 382 415,34 |
|  | Платежное поручение | 120439 | 01.09.2016 |  | 382 415,34 |
|  | Платежное поручение | 137196 | 05.10.2016 |  | 428 340,00 |
|  | Платежное поручение | 131460 | 23.09.2016 |  | 429 198,12 |
|  | Платежное поручение | 106101 | 04.08.2016 |  | 446 300,00 |
|  | Платежное поручение | 165624 | 01.12.2016 |  | 460 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137149 | 05.10.2016 |  | 485 017,65 |
|  | Платежное поручение | 90482 | 05.07.2016 |  | 485 500,00 |
|  | Платежное поручение | 120447 | 01.09.2016 |  | 499 800,00 |
|  | Платежное поручение | 152350 | 02.11.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Платежное поручение | 120438 | 01.09.2016 |  | 557 884,34 |
|  | Платежное поручение | 175734 | 27.12.2016 |  | 571 671,89 |
|  | Платежное поручение | 131463 | 23.09.2016 |  | 581 952,74 |
|  | Платежное поручение | 152324 | 02.11.2016 |  | 631 225,04 |
|  | Платежное поручение | 128795 | 15.09.2016 |  | 644,89 |
|  | Платежное поручение | 141308 | 10.10.2016 |  | 774 846,90 |
|  | Платежное поручение | 137224 | 05.10.2016 |  | 809 572,33 |
|  | Платежное поручение | 131461 | 23.09.2016 |  | 816 006,70 |
|  | Платежное поручение | 90318 | 05.07.2016 |  | 835 147,80 |
|  | Платежное поручение | 141307 | 10.10.2016 |  | 869 806,58 |
|  | Платежное поручение | 147551 | 27.10.2016 |  | 880 447,22 |
|  | Платежное поручение | 69589 | 27.05.2016 |  | 896 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137223 | 05.10.2016 |  | 924 936,08 |
|  | Платежное поручение | 158912 | 15.11.2016 |  | 937,43 |
|  | Платежное поручение | 137171 | 05.10.2016 |  | 972 525,90 |
|  | Платежное поручение | 175723 | 27.12.2016 |  | 28 591,48 |
|  | Платежное поручение | 106126 | 04.08.2016 |  | 53 834,77 |
|  | Платежное поручение | 106104 | 04.08.2016 |  | 63 720,93 |
|  | Платежное поручение | 106103 | 04.08.2016 |  | 904 899,12 |
|  | Платежное поручение | 106125 | 04.08.2016 |  | 2 538 800,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 27.09.2016 |  | 1 000 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 18.10.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 18.10.2016 |  | 400 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 16.06.2016 |  | 400 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 28.07.2016 |  | 600 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 03.11.2016 |  | 2 900 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 06.10.2016 |  | 300 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 28.09.2016 |  | 230 875,97 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 23.09.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Платежное поручение | 90239 | 05.07.2016 |  | 106 562,97 |
|  | Платежное поручение | 106078 | 04.08.2016 |  | 19 720,54 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-1а | 7L0010200000090 | 31.12.2016 | 51 603 906,72 |  |
|  | ОС-1а | 7L0010400001060 | 31.12.2016 | 411 440,65 |  |
|  | ОС-1а | 7L0010400001061 | 31.12.2016 | 3 171 809,59 |  |
|  | ОС-1а | 7L0010400001062 | 31.12.2016 | 3 343 512,30 |  |
|  | ОС-1а | 7L0010400001063 | 31.12.2016 | 17 605 496,52 |  |
|  | КС-14 | б/н | 30.12.2016 | 76 136 165,78 |  |
|  | Разрешение на строительство | 13-ru13301000-356-2015 | 16.07.2015 |  |  |
|  | Разрешение на производство работ | 709 | 08.06.2016 |  |  |
|  | Пояснительная записка (проектная) | б/н | б/д |  |  |
|  | Фотоотчеты |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№4 от УП до 4ТК-1, от 4ТК-1 до 4ТК-3 и от 4ТК-3 до 4ДК-5 |  |  |  |  |
|  | Договоры |  |  |  |  |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-004/0006-2016 |  | 18.05.2016 | 2 139 146,09 | 2 524 192,39 |
|  | Дополнительное соглашение |  | 01.08.2016 | 1 825 290,68 | 2 153 843,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол ЗК №68-ЗК от 27.04.16 |  | 27.04.2016 |  |  |
|  | Протокол ЗК №98Ц-МФ (ДС-1) |  | 25.07.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.06.2017 | 400 027,25 | 472 032,16 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 29.07.2016 | 814 279,03 | 960 849,26 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 29.07.2016 | 264 976,05 | 312 671,74 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 31.08.2016 | 7 671,78 | 9 052,70 |
|  | Акт выполненных работ | 5 | 31.08.2016 | 69 240,56 | 81 703,86 |
|  | Акт выполненных работ | 6 | 31.10.2016 | 55 619,00 | 65 630,42 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 1 | 30.06.2016 | 400 027,25 | 472 032,16 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 2 | 29.07.2016 | 1 079 255,08 | 1 273 520,99 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 3 | 31.08.2016 | 76 912,34 | 90 756,56 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 4 | 31.10.2016 | 55 619,00 | 65 630,42 |
|  | Счет-фактура | 127/73 | 30.06.2016 | 400 027,25 | 472 032,16 |
|  | Счет-фактура | 162/73 | 29.07.2016 | 1 079 255,08 | 1 273 520,99 |
|  | Счет-фактура | 179/73 | 31.08.2016 | 76 912,34 | 90 756,56 |
|  | Счет-фактура | 248/73 | 31.10.2016 | 55 619,00 | 65 630,42 |
|  | Акт выполненных работ (хозспособ) | 1 | 30.06.2016 | 96 199,33 | 113 515,21 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ (хозспособ) | 1 | 30.06.2016 | 96 199,33 | 113 515,21 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902110508 | 29.07.2016 | 1 804 317,66 | 2 129 094,84 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902110656 | 29.07.2016 | 677 969,65 | 800 004,19 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902110810 | 29.07.2016 | 848,03 | 1 000,68 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902132316 | 31.08.2016 | 12 459,87 | 14 702,65 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902132433 | 31.08.2016 | 14 195,69 | 16 750,91 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 78563 | 14.06.2016 |  | 168 644,87 |
|  | Платежное поручение | 106096 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 131468 | 23.09.2016 |  | 960 849,26 |
|  | Платежное поручение | 90239 | 05.07.2016 |  | 53 281,48 |
|  | Платежное поручение | 106078 | 04.08.2016 |  | 12 741,26 |
|  | Платежное поручение | 106093 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 106094 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 106095 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 106097 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 106098 | 04.08.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 106099 | 04.08.2016 |  | 165 532,03 |
|  | Платежное поручение | 106100 | 04.08.2016 |  | 165 532,03 |
|  | Платежное поручение | 106107 | 04.08.2016 |  | 590 060,62 |
|  | Платежное поручение | 106111 | 04.08.2016 |  | 17 000,26 |
|  | Платежное поручение | 106132 | 04.08.2016 |  | 16 795,20 |
|  | Платежное поручение | 106136 | 04.08.2016 |  | 1 024 818,52 |
|  | Платежное поручение | 106152 | 04.08.2016 |  | 79 651,81 |
|  | Платежное поручение | 131457 | 23.09.2016 |  | 82 766,01 |
|  | Платежное поручение | 131458 | 23.09.2016 |  | 165 532,03 |
|  | Платежное поручение | 131459 | 23.09.2016 |  | 82 765,98 |
|  | Платежное поручение | 131467 | 23.09.2016 |  | 303 387,29 |
|  | Платежное поручение | 131469 | 23.09.2016 |  | 312 671,73 |
|  | Платежное поручение | 147544 | 27.10.2016 |  | 9 052,70 |
|  | Платежное поручение | 147545 | 27.10.2016 |  | 81 703,86 |
|  | Платежное поручение | 161111 | 24.11.2016 |  | 65 630,42 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100004429 | 30.11.2016 | 4 409 273,24 |  |
|  | КС-14 | б/н | 30.11.2016 | 4 409 273,24 |  |
|  | Разрешение на производство работ | 708 | 08.06.2017 |  |  |
| 2.1.1. | Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2 |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРА |  |  |  |  |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-004/0008-2016 |  | 21.06.2016 | 4 201 806,23 | 4 958 131,35 |
|  | Дополнительное соглашение |  | 06.12.2016 | 4 201 540,92 | 4 957 818,29 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол ЗК №87-ЗК |  | 07.06.2016 |  |  |
|  | Протокол ЗК Пред. ЗК-23 |  | 07.06.2016 |  |  |
|  | Протокол ЗК №176 -ЗК |  | 26.11.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 29.07.2016 | 1 374 670,64 | 1 622 111,36 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 19.08.2016 | 1 990 013,28 | 2 348 215,67 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 14.10.2016 | 218 572,43 | 257 915,47 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 10.11.2016 | 332 140,17 | 391 925,40 |
|  | Акт выполненных работ | 5 | 10.11.2016 | 286 144,30 | 337 650,27 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 1 | 29.07.2016 | 1 374 670,64 | 1 622 111,36 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 2 | 19.08.2016 | 1 990 013,28 | 2 348 215,67 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 3 | 14.10.2016 | 218 572,43 | 257 915,47 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 4 | 10.11.2016 | 332 140,17 | 391 925,40 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 5 | 10.11.2016 | 286 144,30 | 337 650,27 |
|  | Счет-фактура | 8 | 29.07.2016 | 1 374 670,64 | 1 622 111,36 |
|  | Счет-фактура | 12 | 19.08.2016 | 1 990 013,28 | 2 348 215,67 |
|  | Счет-фактура | 21 | 14.10.2016 | 218 572,43 | 257 915,47 |
|  | Счет-фактура | 32 | 10.11.2016 | 332 140,17 | 391 925,40 |
|  | Счет-фактура | 33 | 10.11.2016 | 286 144,30 | 337 650,27 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902131545 | 19.08.2016 | 122 555,31 | 144 615,27 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 165603 | 01.12.2016 |  | 257 915,47 |
|  | Платежное поручение | 128802 | 15.09.2016 |  | 639 779,13 |
|  | Платежное поручение | 131826 | 26.09.2016 |  | 252 538,43 |
|  | Платежное поручение | 131825 | 26.09.2016 |  | 2 348 215,67 |
|  | Платежное поручение | 131824 | 26.09.2016 |  | 729 793,80 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 20.12.2016 |  | 100 000,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005278 | 30.11.2016 | 4 483 123,78 |  |
|  | КС-14 | б/н | 30.11.2016 | 4 483 123,78 |  |
| 2.1.2. | Закрытие котельной "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4 |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРА |  |  |  |  |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-004/0009-2016 |  | 05.07.2016 | 23 087 290,00 | 27 243 002,20 |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-012/0010-2016 |  | 27.07.2016 | 83 738,00 | 83 738,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол №78Ц-МФ |  | 07.07.2016 |  |  |
|  | Протокол №99-ЗК |  | 29.06.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.08.2016 | 3 978 856,59 | 4 695 050,78 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 30.11.2016 | 2 881 217,26 | 3 399 836,37 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 31.12.2016 | 1 397 709,22 | 1 649 296,88 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 1 | 31.08.2016 | 3 978 856,59 | 4 695 050,78 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 2 | 30.11.2016 | 2 881 217,26 | 3 399 836,37 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 3 | 31.12.2016 | 1 397 709,22 | 1 649 296,88 |
|  | Счет-фактура | 181/73 | 31.08.2016 | 3 978 856,59 | 4 695 050,78 |
|  | Счет-фактура | 307/73 | 30.11.2016 | 2 881 217,26 | 3 399 836,37 |
|  | Счет-фактура | 351/73 | 31.12.2016 | 1 397 709,22 | 1 649 296,88 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 29.07.2016 | 83 738,00 | 83 738,00 |
|  | Акт выполненных работ хозспособом | 1 | 31.08.2016 | 26 777,11 | 27 093,54 |
|  | Акт выполненных работ хозспособом | 1 | 30.09.2016 | 202 624,16 | 234 533,80 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902130432 | 31.08.2016 | 2 199 670,50 | 2 595 611,19 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902216575 | 30.11.2016 | 8 711 246,44 | 10 279 270,80 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902243383 | 30.12.2016 | 441 342,28 | 520 783,89 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 137168 | 05.10.2016 |  | 0,01 |
|  | Платежное поручение | 137159 | 05.10.2016 |  | 1 098 357,61 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 13.12.2016 |  | 400 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 22.09.2016 |  | 400 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 16.11.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 23.09.2016 |  | 700 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 16.11.2016 |  | 150 000,00 |
|  | Платежное поручение | 161112 | 24.11.2016 |  | 2 297 686,88 |
|  | Платежное поручение | 101432 | 25.07.2016 |  | 1 846 310,88 |
|  | Платежное поручение | 106075 | 04.08.2016 |  | 209 617,79 |
|  | Платежное поручение | 106135 | 04.08.2016 |  | 101 055,84 |
|  | Платежное поручение | 106215 | 04.08.2016 |  | 20 531,37 |
|  | Платежное поручение | 106222 | 04.08.2016 |  | 157 788,00 |
|  | Платежное поручение | 106224 | 04.08.2016 |  | 13 677,71 |
|  | Платежное поручение | 120357 | 01.09.2016 |  | 5 521,21 |
|  | Платежное поручение | 120384 | 01.09.2016 |  | 4 159 691,11 |
|  | Платежное поручение | 120385 | 01.09.2016 |  | 142 575,87 |
|  | Платежное поручение | 137122 | 05.10.2016 |  | 127 763,32 |
|  | Платежное поручение | 137123 | 05.10.2016 |  | 160 298,28 |
|  | Платежное поручение | 137129 | 05.10.2016 |  | 81 392,00 |
|  | Платежное поручение | 137150 | 05.10.2016 |  | 570 455,72 |
|  | Платежное поручение | 137151 | 05.10.2016 |  | 608 276,83 |
|  | Платежное поручение | 137152 | 05.10.2016 |  | 86 549,77 |
|  | Платежное поручение | 137153 | 05.10.2016 |  | 524 696,78 |
|  | Платежное поручение | 137154 | 05.10.2016 |  | 28 308,04 |
|  | Платежное поручение | 137155 | 05.10.2016 |  | 742 263,37 |
|  | Платежное поручение | 137157 | 05.10.2016 |  | 891 312,03 |
|  | Платежное поручение | 137158 | 05.10.2016 |  | 1 186 584,40 |
|  | Платежное поручение | 137160 | 05.10.2016 |  | 1 369 130,20 |
|  | Платежное поручение | 137161 | 05.10.2016 |  | 91 456,40 |
|  | Платежное поручение | 137162 | 05.10.2016 |  | 140 487,60 |
|  | Платежное поручение | 137164 | 05.10.2016 |  | 595 668,72 |
|  | Платежное поручение | 137165 | 05.10.2016 |  | 428 881,48 |
|  | Платежное поручение | 137166 | 05.10.2016 |  | 85 323,48 |
|  | Платежное поручение | 137167 | 05.10.2016 |  | 97 608,01 |
|  | Платежное поручение | 137181 | 05.10.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137198 | 05.10.2016 |  | 28 898,20 |
|  | Платежное поручение | 137217 | 05.10.2016 |  | 498 386,15 |
|  | Платежное поручение | 137220 | 05.10.2016 |  | 222 445,74 |
|  | Платежное поручение | 137221 | 05.10.2016 |  | 90 706,50 |
|  | Платежное поручение | 137230 | 05.10.2016 |  | 36 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137231 | 05.10.2016 |  | 498 565,00 |
|  | Платежное поручение | 139920 | 05.10.2016 |  | 508 563,71 |
|  | Платежное поручение | 139921 | 05.10.2016 |  | 181 350,40 |
|  | Платежное поручение | 139922 | 05.10.2016 |  | 369 915,24 |
|  | Платежное поручение | 139923 | 05.10.2016 |  | 403 301,46 |
|  | Платежное поручение | 141311 | 10.10.2016 |  | 1 364 428,00 |
|  | Платежное поручение | 141312 | 10.10.2016 |  | 850 273,69 |
|  | Платежное поручение | 141697 | 11.10.2016 |  | 83 738,00 |
|  | Платежное поручение | 147547 | 27.10.2016 |  | 1 033 625,05 |
|  | Платежное поручение | 147553 | 27.10.2016 |  | 398 264,00 |
|  | Платежное поручение | 152329 | 02.11.2016 |  | 520 905,24 |
|  | Платежное поручение | 152341 | 02.11.2016 |  | 559 096,76 |
|  | Платежное поручение | 152364 | 02.11.2016 |  | 306 284,34 |
|  | Платежное поручение | 152395 | 02.11.2016 |  | 626 856,39 |
|  | Платежное поручение | 152398 | 02.11.2016 |  | 403 212,73 |
|  | Платежное поручение | 152400 | 02.11.2016 |  | 438 291,37 |
|  | Платежное поручение | 152402 | 02.11.2016 |  | 106 543,24 |
|  | Платежное поручение | 152403 | 02.11.2016 |  | 476 653,00 |
|  | Платежное поручение | 158913 | 15.11.2016 |  | 845,61 |
|  | Платежное поручение | 165549 | 01.12.2016 |  | 857 590,00 |
|  | Платежное поручение | 165581 | 01.12.2016 |  | 529 211,58 |
|  | Платежное поручение | 165582 | 01.12.2016 |  | 67 327,31 |
|  | Платежное поручение | 165584 | 01.12.2016 |  | 40 849,87 |
|  | Платежное поручение | 165595 | 01.12.2016 |  | 847 085,16 |
|  | Платежное поручение | 175711 | 27.12.2016 |  | 8 298,56 |
|  | Платежное поручение | 175714 | 27.12.2016 |  | 887 261,26 |
|  | Платежное поручение | 175715 | 27.12.2016 |  | 1 807 331,41 |
|  | Платежное поручение | 137163 | 05.10.2016 |  | 50 219,99 |
|  | Платежное поручение | 128794 | 15.09.2016 |  | 437,83 |
|  | Платежное поручение | 137156 | 05.10.2016 |  | 888 484,84 |
|  | Платежное поручение | 152342 | 02.11.2016 |  | 433 446,54 |
|  | Платежное поручение | 152356 | 02.11.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Платежное поручение | 152368 | 02.11.2016 |  | 2 040,00 |
|  | Платежное поручение | 152392 | 02.11.2016 |  | 190 000,00 |
|  | Платежное поручение | 152396 | 02.11.2016 |  | 44 584,00 |
|  | Платежное поручение | 152397 | 02.11.2016 |  | 514 019,93 |
|  | Платежное поручение | 152399 | 02.11.2016 |  | 315 898,58 |
|  | Платежное поручение | 152401 | 02.11.2016 |  | 247 807,46 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | Разрешение на производство работ | 887 | 02.08.2016 |  |  |
|  | Пояснительная записка (проектная) | б/н | б/д |  |  |
|  | Фотоотчеты |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Тех.перевооружение НС-5 с установкой клапана |  |  |  |  |
|  | Приказ |  |  |  |  |
|  | Приказ о проведении работ хозспособом | 097 | 01.04.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.06.2016 | 379 234,56 | 447 496,78 |
|  | Справка о стоимости выполненных работ | 1 | 30.06.2016 | 379 234,56 | 447 496,78 |
|  | Счет-фактура | 7352000414/7L00 | 30.06.2016 | 379 234,56 | 447 496,78 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 106113 | 04.08.2016 |  | 424 500,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | б/н | 29.07.2016 | 379 234,56 |  |
| 3.1.2. | Закупка печатн. и комп. техники | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 1 023,55 |
|  | ДОГОВОР |  |  | 30 014 343,19 | 35 416 925,00 |
|  | Договор поставки №320/29-12-16/7L00-FA024/02-002/0006-2016 от 29.12.2016г. |  | 29.12.2016 | 30 014 343,19 | 35 416 925,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 867 411,83 | 1 023 545,96 |
|  | Товарная накладная | 277 | 30.12.2016 | 867 411,83 | 1 023 545,96 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  | 867 411,83 |  |
|  | ОС-16 | 7L00104000001065 | 31.12.2016 | 867 411,83 |  |
| 3.1.3. | Приобретение ПО Scada Круг-2000 | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 635,25 |
|  | ДОГОВОР |  |  |  |  |
|  | Договор простой (неисключительной) лицензии №7L00-FA023/06-010/0005-2016 от 31.10.2016г. |  | 31.10.2016 | 635 250,00 | 635 250,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
|  | Акт о передаче результата интеллектуальной деятельности |  | 31.10.2016 | 635 250,00 | 635 250,00 |
| 3.2.1. | ВНА | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 8 358,38 |
| Аттестация ЦХЛ |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 59 168,49 | 69 818,81 |
|  | Аттестация ЦХЛ | 247/7L00-FA051/02-014/0034-2016 | 15.04.2016 | 11 864,41 | 14 000,00 |
|  | Аттестация ЦХЛ | 22602/Д01/7L00-FA051/02-014/0035-2016 | 15.04.2016 | 47 304,08 | 55 818,81 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 59 168,49 | 69 818,81 |
|  | Акт выполненных работ | 351 | 02.06.2016 | 11 864,41 | 14 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 180595/А | 30.05.2016 | 47 304,08 | 55 818,81 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 69 818,81 |
|  | Платежное поручение | 090208 | 05.07.2016 |  | 14 000,00 |
|  | Платежное поручение | 058973 | 11.05.2016 |  | 55 818,81 |
| Санитарно-эпидемиологическая экспертиза_ ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 25 000,00 | 29 500,00 |
|  | Услуги гидрологической и морфометрической информации | 1/000615/7L00-FA051/02-014/0028-2016 | 18.03.2016 | 25 000,00 | 29 500,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 25 000,00 | 29 500,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1/004006 | 20.04.2016 | 25 000,00 | 29 500,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 29 500,00 |
|  | Платежное поручение | 48534 | 18.04.2016 |  | 29 500,00 |
| Услуги гидрологической и морфометрической информации |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 46 532,00 | 54 907,76 |
|  | Услуги гидрологической и морфометрической информации | 33/7L00-FA051/02-014/0072-2016 | 15.11.2016 | 46 532,00 | 54 907,76 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 46 532,00 | 54 907,76 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 02.12.2016 | 46 532,00 | 54 907,76 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 54 907,76 |
|  | Платежное поручение | 165579 | 01.12.2016 |  | 54 907,76 |
| Эспертиза промышленной безопасности газопроводов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 815 000,00 | 961 700,00 |
|  | Эспертиза промышленной безопасности газопроводов | ДО12-FA051/01-014/73-2016/7L00-FA051/02-014/0021-2016 | 21.03.2016 | 815 000,00 | 961 700,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 815 000,00 | 961 700,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.04.2016 | 44 000,00 | 51 920,00 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 30.06.2016 | 175 000,00 | 206 500,00 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 31.05.2016 | 455 000,00 | 536 900,00 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 31.07.2016 | 141 000,00 | 166 380,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 961 700,00 |
|  | Платежное поручение | 63809 | 18.05.2016 |  | 51 920,00 |
|  | Платежное поручение | 06086 | 04.08.2016 |  | 206 500,00 |
|  | Платежное поручение | 06080 | 04.08.2016 |  | 536 900,00 |
|  | Платежное поручение | 27300 | 14.09.2016 |  | 166 380,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 490 000,00 | 578 200,00 |
|  | Эспертиза промышленной безопасности технологических трубопроводов | ДО12-FA051/01-014/96-2016/7L00-FA051/02-014/0025-2016 | 21.03.2016 | 490 000,00 | 578 200,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 490 000,00 | 578 200,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.04.2016 | 290 000,00 | 342 200,00 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 31.05.2016 | 200 000,00 | 236 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 80333 | 15.06.2016 |  | 342 200,00 |
|  | Платежное поручение | 06081 | 04.08.2016 |  | 236 000,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности сосудов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 535 000,00 | 631 300,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности сосудов | Договор 7L00-FA051/02-014/0012-2016 | 15.01.2016 | 535 000,00 | 631 300,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 221-ЗК | 08.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 535 000,00 | 631 300,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.04.2016 | 268 177,70 | 316 449,69 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 31.05.2016 | 142 854,42 | 168 568,22 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 30.06.2016 | 80 029,90 | 94 435,28 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 31.07.2016 | 43 937,98 | 51 846,82 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 631 300,00 |
|  | Платежное поручение | 80332 | 15.06.2016 |  | 316 449,69 |
|  | Платежное поручение |  |  |  | 168 568,22 |
|  | Платежное поручение |  |  |  | 94 435,28 |
|  | Платежное поручение |  |  |  | 51 846,82 |
| Экспертиза промышленной безопасности котлов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 480 000,00 | 566 400,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности котлов | ДО12-FA051/01-014/93-2016/7L00-FA051/02-014/0023-2016 | 21.03.2016 | 480 000,00 | 566 400,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 480 000,00 | 566 400,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.05.2016 | 150 000,00 | 177 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 30.06.2016 | 180 000,00 | 212 400,00 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 31.07.2016 | 150 000,00 | 177 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 566 400,00 |
|  | Платежное поручение | 06083 | 04.08.2016 |  | 177 000,00 |
|  | Платежное поручение | 06085 | 04.08.2016 |  | 212 400,00 |
|  | Платежное поручение | 27302 | 14.09.2016 |  | 177 000,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности зданий с крановыми нагрузками |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 400 000,00 | 472 000,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности зданий с крановыми нагрузками | Д012-FA049/01-014/223-2016/7L00-FA051/02-014/0040-2016 | 06.05.2016 | 400 000,00 | 472 000,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 400 000,00 | 472 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.07.2016 | 400 000,00 | 472 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 472 000,00 |
|  | Платежное поручение | 27304 | 14.09.2016 |  | 472 000,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 440 000,00 | 519 200,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений | ДО12-FA051/01-014/74-2016/7L00-FA051/02-014/0022-2016 | 21.03.2016 | 440 000,00 | 519 200,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 440 000,00 | 519 200,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.07.2016 | 440 000,00 | 519 200,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 519 200,00 |
|  | Платежное поручение | 27303 | 14.09.2016 |  | 519 200,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 810 000,00 | 955 800,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности трубопроводов | ДО12-FA051/01-014/95-2016/7L00-FA051/02-014/0024-2016 | 21.03.2016 | 810 000,00 | 955 800,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 750 000,00 | 885 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.08.2016 | 430 000,00 | 507 400,00 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 31.10.2016 | 320 000,00 | 377 600,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 885 000,00 |
|  | Платежное поручение | 140203 | 05.10.2016 |  | 507 400,00 |
|  | Платежное поручение | 168938 | 05.12.2016 |  | 377 600,00 |
| Очистка приемных емкостей от донных отложений с утилизацией_ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 785 000,00 | 926 300,00 |
|  | Очистка приемных емкостей от донных отложений с утилизацией_ТЭЦ-2 | 7L00-FA051/02-010/0058-2016 | 09.08.2016 | 785 000,00 | 926 300,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 105-ЗК | 01.08.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 785 000,00 | 926 300,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 12.09.2016 | 785 000,00 | 926 300,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 926 300,00 |
|  | Платежное поручение | 152332 | 02.11.2016 |  | 726 300,00 |
|  | Акт приема передачи векселей |  | 30.11.2016 |  | 200 000,00 |
| Разработка плана локализации и ликвидации аварий мазутного хозяйства Саранской ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 60 000,00 | 70 800,00 |
|  | Разработка плана локализации и ликвидации аварий мазутного хозяйства Саранской ТЭЦ-2 | 7L00-FA051/02-014/0037-2016 | 25.04.2016 | 60 000,00 | 70 800,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 60 000,00 | 70 800,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.05.2016 | 60 000,00 | 70 800,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 70 800,00 |
|  | Платежное поручение | 090483 | 05.07.2016 |  | 70 800,00 |
| Аттестация технологии сварки |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 397 800,00 | 397 800,00 |
|  | Аттестация технологии сварки | 15/ст/7L00-FA051/02-014/0056-2016 | 05.08.2016 | 397 800,00 | 397 800,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 397 800,00 | 397 800,00 |
|  | Акт выполненных работ | 15/ст | 29.11.2016 | 397 800,00 | 397 800,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 397 800,00 |
|  | Платежное поручение | 000140 | 10.01.2017 |  | 397 800,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
| Разработка проекта СЗЗ |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 230 300,85 | 271 755,00 |
|  | Разработка проекта СЗЗ | 394/7L00-FA051/02-014/0053-2016 | 27.07.2016 | 230 300,85 | 271 755,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 230 300,85 | 271 755,00 |
|  | Акт выполненных работ | 649 | 29.11.2016 | 230 300,85 | 271 755,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 271 755,00 |
|  | Платежное поручение | 120349 | 01.09.2016 |  | 172 205,00 |
|  | Платежное поручение | 028736 | 02.03.2017 |  | 99 550,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности приемных емкостей |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 180 000,00 | 212 400,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности приемных емкостей | Д012-FA049/01-014/416-2016/7L00-FA051/02-014/0050-2016 | 30.06.2016 | 180 000,00 | 212 400,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 180 000,00 | 212 400,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.10.2016 | 180 000,00 | 212 400,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 212 400,00 |
|  | Платежное поручение | 168936 | 05.12.2016 |  | 212 400,00 |
| Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 45 000,00 | 53 100,00 |
|  | Экспертиза промышленной безопасности грузоподъемных механизмов | Д012-FA-049-01-014/415-2016/7L00-FA051/02-014/0051-2016 | 30.06.2016 | 45 000,00 | 53 100,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 45 000,00 | 53 100,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.10.2016 | 45 000,00 | 53 100,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 53 100,00 |
|  | Платежное поручение | 168937 | 05.12.2016 |  | 53 100,00 |
| ТД гибов К-7 |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 398 305,08 | 470 000,00 |
|  | ТД гибов К-7 | 7L00-FA051/02-014/0069-2016 | 03.10.2016 | 398 305,08 | 470 000,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 119Ц-МФ | 01.09.2016 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 398 305,08 | 470 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.12.2016 | 398 305,08 | 470 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 470 000,00 |
|  | Платежное поручение | 028738 | 02.03.2017 |  | 470 000,00 |
| ТД элементов котлов |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 900 000,00 | 1 062 000,00 |
|  | ТД элементов котлов | ДО12-FA051/01-014/72-2016/7L00-FA051/02-014/0020-2016 | 18.03.2016 | 900 000,00 | 1 062 000,00 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  |  | 238-ЗК | 18.12.2015 |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 840 000,00 | 991 200,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 31.12.2016 | 840 000,00 | 991 200,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 991 200,00 |
|  | Платежное поручение | 023210 | 22.02.2017 |  | 991 200,00 |
| Пересмотр декларации МХ с проведением экспертизы пром. безопаности декларации |  |  |  |  |  |
|  | ДОГОВОРЫ |  |  | 166 949,15 | 197 000,00 |
|  | Пересмотр декларации МХ с проведением экспертизы пром. безопаности декларации | 317/16/1.1.14/7L00-FA051/02-014/0079-2016 | 13.12.2016 | 166 949,15 | 197 000,00 |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 166 949,15 | 197 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.12.2016 | 166 949,15 | 197 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 197 000,00 |
|  | Платежное поручение | 029430 | 03.03.2017 |  | 197 000,00 |
| 3.2.2. | Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2 | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 18 498,40 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 7 155 951,92 | 8 444 023,27 |
|  | Договор № 7L00-FA050/05-004/0005-2016 от 11.05.2016г. на техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2 |  | 11.05.2016 | 7 823 880,05 | 9 232 178,46 |
|  | Дополнительное соглашение |  | 21.12.2016 | 7 155 951,92 | 8 444 023,27 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол ЦЗО 444-3 от 25.04.2016 |  |  |  |  |
|  | Протокол ЦЗО №1389 от 14.12.2016 |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 6 636 150,47 | 56 208 783,15 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 29.05.2016 | 98 787,09 | 116 568,77 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.06.2016 | 56 243,31 | 66 367,11 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.06.2016 | 33 789,25 | 39 871,32 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 29.07.2016 | 233 629,19 | 275 682,44 |
|  | Акт выполненных работ | 5 | 31.08.2016 | 24 261,80 | 28 628,92 |
|  | Акт выполненных работ | 6 | 31.08.2016 | 107 437,08 | 126 775,76 |
|  | Акт выполненных работ | 7 | 31.08.2016 | 377 086,21 | 444 961,73 |
|  | Акт выполненных работ | 8 | 30.09.2016 | 65 672,50 | 77 493,55 |
|  | Акт выполненных работ | 9 | 30.09.2016 | 425 408,54 | 501 982,08 |
|  | Акт выполненных работ | 10 | 31.10.2016 | 1 181 792,13 | 1 394 514,71 |
|  | Акт выполненных работ | 11 | 31.10.2016 | 111 207,90 | 131 225,32 |
|  | Акт выполненных работ | 12 | 30.11.2016 | 71 742,89 | 84 656,61 |
|  | Акт выполненных работ | 13 | 30.11.2016 | 1 059 167,24 | 1 249 817,34 |
|  | Акт выполненных работ | 14 | 30.12.2016 | 2 175 776,04 | 2 567 415,73 |
|  | Акт выполненных работ | 15 | 30.12.2016 | 315 128,06 | 371 851,11 |
|  | Акт выполненных работ | 16 | 30.12.2016 | 187 881,17 | 221 699,78 |
|  | Акт выполненных работ | 17 | 30.12.2016 | 84 737,42 | 99 990,16 |
|  | Акт выполненных работ | 18 | 30.12.2016 | 26 402,65 | 31 155,12 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  | 7 974 033,12 | 9 409 359,08 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902139972 | 31.08.2016 | 947 621,03 | 1 118 192,82 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902161280 | 30.09.2016 | 973 114,09 | 1 148 274,63 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902162512 | 30.09.2016 | 284 458,13 | 335 660,59 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902185767 | 31.10.2016 | 1 426 438,63 | 1 683 197,58 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902215006 | 30.11.2016 | 1 916 760,89 | 2 261 777,85 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902243799 | 30.12.2016 | 2 425 640,35 | 2 862 255,61 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 14 150 511,40 |
|  | Платежное поручение | 120388 | 01.09.2016 |  | 451 490,27 |
|  | Платежное поручение | 120389 | 01.09.2016 |  | 300 000,00 |
|  | Платежное поручение | 114812 | 16.08.2016 |  | 455 198,70 |
|  | Платежное поручение | 114814 | 16.08.2016 |  | 462 353,10 |
|  | Платежное поручение | 106165 | 04.08.2016 |  | 6 238,43 |
|  | Платежное поручение | 120398 | 01.09.2016 |  | 1 993 710,00 |
|  | Платежное поручение | 120402 | 01.09.2016 |  | 75 682,44 |
|  | Платежное поручение | 152357 | 02.11.2016 |  | 400,00 |
|  | Платежное поручение | 152359 | 02.11.2016 |  | 1 982,08 |
|  | Платежное поручение | 165596 | 01.12.2016 |  | 894 514,71 |
|  | Платежное поручение | 177157 | 29.12.2016 |  | 1 249 817,34 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 30.09.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 23.08.2016 |  | 800 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 30.11.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 29.08.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 12.08.2016 |  | 300 000,00 |
|  | Платежное поручение | 112491 | 12.08.2016 |  | 1 038 928,95 |
|  | Платежное поручение | 114298 | 15.08.2016 |  | 445 890,53 |
|  | Платежное поручение | 90307 | 05.07.2016 |  | 16 568,77 |
|  | Платежное поручение | 114813 | 16.08.2016 |  | 461 905,95 |
|  | Платежное поручение | 114815 | 16.08.2016 |  | 100 645,30 |
|  | Платежное поручение | 120397 | 01.09.2016 |  | 567 456,00 |
|  | Платежное поручение | 120399 | 01.09.2016 |  | 1 366 400,00 |
|  | Платежное поручение | 137184 | 05.10.2016 |  | 99 966,41 |
|  | Платежное поручение | 152358 | 02.11.2016 |  | 77 493,55 |
|  | Платежное поручение | 165597 | 01.12.2016 |  | 131 225,32 |
|  | Платежное поручение | 177171 | 29.12.2016 |  | 84 656,61 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 31.10.2016 |  | 500 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 26.07.2016 |  | 100 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 12.08.2016 |  | 410 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 29.08.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Платежное поручение | 58963 | 11.05.2016 |  | 257 986,94 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 27.06.2016 |  | 100 000,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 (ПИР 2015г.=1010639.78руб. + акты вып.2016г.=15868568.22руб.) | 100005252 | 30.12.2016 | 16 879 208,00 |  |
|  | Прочие |  |  | 1 258 384,63 | 1 258 384,63 |
| 3.2.3. | Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 14 954,04 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 5 361 792,82 | 6 326 915,53 |
|  | Договор № 7L00-FA050/02-012/0004-2016 от 28.04.2016г. на проектные работы по техперевооружению сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) |  | 28.04.2016 | 700 000,00 | 826 000,00 |
|  | Договор № 7L00-FA050/02-010/0012-2016 от 07.10.2016г. на работы по техперевооружению сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) |  | 07.10.2016 | 4 661 792,82 | 5 500 915,53 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | ПР №53-ЗК от 04.04.16 ПИР ТПиР трубпровПТВМ-100 |  |  |  |  |
|  | ПР №120-ЗК от 28.09.16 ТП трубпровПТВМ-100 |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 4 388 987,82 | 5 179 005,63 |
|  | Акт выполненных работ ПИР | 1 | 30.06.2016 | 700 000,00 | 826 000,00 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.09.2016 | 517 039,63 | 610 106,76 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 31.10.2016 | 1 484 483,51 | 1 751 690,54 |
|  | Акт выполненных работ | 3 | 24.11.2016 | 786 592,14 | 928 178,73 |
|  | Акт выполненных работ | 4 | 24.11.2016 | 69 422,17 | 81 918,16 |
|  | Акт выполненных работ | 5 | 30.12.2016 | 5 235,10 | 6 177,42 |
|  | Акт выполненных работ | 6 | 31.12.2016 | 826 215,27 | 974 934,02 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  | 7 970 971,42 | 9 405 746,28 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902184236 | 31.10.2016 | 2 171 128,64 | 2 561 931,80 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902213224 | 24.11.2016 | 5 311 040,84 | 6 267 028,19 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902243385 | 30.12.2016 | 488 801,94 | 576 786,29 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 13 094 152,39 |
|  | Платежное поручение | 120411 | 01.09.2016 |  | 89 192,00 |
|  | Платежное поручение | 120441 | 01.09.2016 |  | 917 926,11 |
|  | Платежное поручение | 120336 | 01.09.2016 |  | 1 858 500,00 |
|  | Платежное поручение | 120442 | 01.09.2016 |  | 997 211,61 |
|  | Платежное поручение | 137134 | 05.10.2016 |  | 151 191,49 |
|  | Платежное поручение | 137203 | 05.10.2016 |  | 20 993,89 |
|  | Платежное поручение | 137204 | 05.10.2016 |  | 157 241,60 |
|  | Платежное поручение | 137205 | 05.10.2016 |  | 197 000,09 |
|  | Платежное поручение | 137194 | 05.10.2016 |  | 25 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137195 | 05.10.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Платежное поручение | 165625 | 01.12.2016 |  | 954 140,30 |
|  | Платежное поручение | 141297 | 10.10.2016 |  | 626 000,00 |
|  | Платежное поручение | 137222 | 05.10.2016 |  | 42 623,00 |
|  | Платежное поручение | 152367 | 02.11.2016 |  | 153 497,75 |
|  | Платежное поручение | 152344 | 02.11.2016 |  | 265 129,80 |
|  | Платежное поручение | 152345 | 02.11.2016 |  | 302 400,00 |
|  | Платежное поручение | 152365 | 02.11.2016 |  | 1 166 713,69 |
|  | Платежное поручение | 152366 | 02.11.2016 |  | 300 000,00 |
|  | Платежное поручение | 152405 | 02.11.2016 |  | 610 106,76 |
|  | Платежное поручение | 165526 | 01.12.2016 |  | 1 858 500,00 |
|  | Платежное поручение | 165557 | 01.12.2016 |  | 99 093,75 |
|  | Платежное поручение | 165627 | 01.12.2016 |  | 1 451 690,54 |
|  | Платежное поручение | 165626 | 01.12.2016 |  | 0,01 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 05.10.2016 |  | 200 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 23.12.2016 |  | 150 000,00 |
|  | Акт приема-передачи векселей |  | 25.11.2016 |  | 300 000,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005249 | 30.12.2016 | 12 729 244,93 |  |
|  | Прочие |  |  | 369 285,69 | 369 285,69 |
| 3.2.4. | Техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2 | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 1 117,57 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 1 088 099,02 | 1 283 956,84 |
|  | Договор № 7L00-FA050/02-010/0007-2016 от 21.06.2016. на техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2 |  | 21.06.2016 | 1 088 099,02 | 1 283 956,84 |
|  | Дополнительное соглашение к договору № 7L00-FA050/02-010/0007-2016 от 21.06.2016. на техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2 |  | 15.08.2016 | 1 088 099,02 | 1 283 956,84 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | Протокол 75-ЗК от 19 05 2016 |  |  |  |  |
|  | ПР №106Ц-МФ от 29.07.16 Доп согл ТПР АИИСКУЭ |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 942 029,46 | 1 111 594,76 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 17.08.2016 | 641 841,78 | 757 373,30 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 13.10.2016 | 300 187,68 | 354 221,46 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 757 373,30 |
|  | Платежное поручение | 165528 | 01.12.2016 |  | 757 373,30 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100004430 | 30.11.2016 | 948 004,83 |  |
|  | Прочие |  |  | 5 975,37 | 5 975,37 |
| 3.2.5. | Техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД (комбинированная выработка) | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 20 235,80 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 4 648 752,27 | 5 485 527,68 |
|  | Договор № D105-FA050/01-009/0001-2016/7L00-FA050/05-004/0002-2016 от 10.03.2016. на техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД |  | 10.03.2016 | 4 648 752,27 | 5 485 527,68 |
|  | Дополнительное соглашение к договору № D105-FA050/01-009/0001-2016/7L00-FA050/05-004/0002-2016 от 10.03.2016. на техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст. №5 с заменой РСД |  | 13.04.2016 | 4 648 752,27 | 5 485 527,68 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | ПР №34-ЗК от 02.03.16 ТП Т110-120 ЕИ |  |  |  |  |
|  | ПР №37Ц-МФ от 06.04.16 ТП Т110-120 ЕИ |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 4 636 854,86 | 5 471 488,73 |
|  | Акт выполненных работ | 90 | 29.02.2016 | 4 636 854,86 | 5 471 488,73 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  | 11 982 201,05 | 14 138 997,24 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4901996392 | 29.02.2016 | 478 182,16 | 564 254,95 |
|  | Акт ввода о приемке-передаче оборудования в монтаж | 4901998302 | 29.02.2016 | 11 504 018,89 | 13 574 742,29 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 6 035 743,68 |
|  | Платежное поручение | 58888 | 11.05.2016 |  | 368 254,40 |
|  | Платежное поручение | 58964 | 11.05.2016 |  | 196 000,55 |
|  | Платежное поручение | 66760 | 24.05.2016 |  | 3 112 538,69 |
|  | Платежное поручение | 78565 | 14.06.2016 |  | 358 950,04 |
|  | Платежное поручение | 78564 | 14.06.2016 |  | 2 000 000,00 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100000401 | 01.04.2016 | 17 148 994,61 |  |
|  | Прочие |  |  | 529 938,71 | 625 327,68 |
| 3.2.6. | Установка в схему ПЗК котлов ИБП | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 1 526,37 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 181 231,30 | 213 852,93 |
|  | Договор № 7L00-FA050/02-010/0011-2016/124/16 от 26.08.2016. на установку в схему ПЗК котлов источников бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием от внутренних аккумуляторных батарей |  | 26.08.2016 | 181 231,30 | 213 852,93 |
|  | Дополнительное соглашение к договору № 7L00-FA050/02-010/0011-2016/124/16 от 26.08.2016. на установку в схему ПЗК котлов источников бесперебойного питания (ИБП) с резервным питанием от внутренних аккумуляторных батарей |  | 16.09.2016 | 181 231,30 | 213 852,93 |
|  | ПРОТОКОЛЫ |  |  |  |  |
|  | ПР №113Ц-МФ от 12.08.2016 |  |  |  |  |
|  | ПР №125Ц-МФ от 08.09.2016 |  |  |  |  |
|  | АКТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 181 231,30 | 213 852,93 |
|  | Акт выполненных работ | 1 | 30.09.2016 | 93 754,84 | 110 630,71 |
|  | Акт выполненных работ | 2 | 11.11.2016 | 87 476,46 | 103 222,22 |
|  | АКТЫ НА ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  | 997 480,00 | 1 177 026,40 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902158374 | 30.09.2016 | 503 040,00 | 593 587,20 |
|  | Акт на давальческие материалы | 4902212898 | 30.11.2016 | 494 440,00 | 583 439,20 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 1 287 657,11 |
|  | Платежное поручение | 165546 | 01.12.2016 |  | 40 111,22 |
|  | Платежное поручение | 165547 | 01.12.2016 |  | 70 519,49 |
|  | Платежное поручение | 165548 | 01.12.2016 |  | 1 177 026,40 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005280 | 28.12.2016 | 657 099,51 |  |
|  | ОС-3 | 100005280 | 28.12.2016 | 657 099,59 |  |
|  | Прочие |  |  | 135 487,80 | 135 487,80 |
| 3.2.7. | ТП анализатора кислорода деаэратора ПТС 3 очереди | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 127,95 |
|  | Работа выполнена хозспособом |  |  |  |  |
|  | АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 108 434,10 | 127 952,24 |
|  | Акт выполненных работ |  |  | 108 434,10 | 127 952,24 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005279 | 28.12.2016 | 108 434,10 |  |
| 3.2.8. | ТП сигнализации загазованности помещения ГРП | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 111,63 |
|  | Работа выполнена хозспособом |  |  |  |  |
|  | АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 94 598,21 | 111 625,89 |
|  | Акт выполненных работ (работа выполнена хозспособом) |  |  | 94 598,21 | 111 625,89 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005039 | 28.12.2016 | 94 598,21 |  |
| 3.2.9. | ТП сигнализации наличия водорода в шинах генераторов ТГ-4, ТГ-5 | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 123,69 |
|  | Работа выполнена хозспособом |  |  |  |  |
|  | АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 104 823,39 | 123 691,60 |
|  | Акт выполненных работ (работа выполнена хозспособом) | 1 | 30.11.2016 | 104 823,39 | 123 691,60 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 100005282 | 28.12.2016 | 52 411,68 |  |
|  | ОС-3 | 100005283 | 28.12.2016 | 52 411,68 |  |
| 3.2.10. | Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м) | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 1 284,81 |
|  | ДОГОВОРА |  |  | 1 070 179,91 | 1 262 812,29 |
|  | Договор купли-продажи №7L00-FA041/02-029/0018-2016 от 28.07.2016 Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м) |  | 28.07.2016 | 1 070 179,91 | 1 262 812,29 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | ПР №84Ц-МФ от 14.07.2016 выкуп помещения |  |  |  |  |
|  | АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 1 070 179,91 | 1 262 812,29 |
|  | Акт приема-передачи имущества |  | 16.08.2016 | 1 070 179,91 | 1 262 812,29 |
|  | Гос.пошлина |  |  | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  | 1 262 812,29 |
|  | Платежное поручение | 111815 | 11.08.2016 |  | 1 262 812,29 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 102000000089 | 06.09.2016 | 1 092 179,91 |  |
| 3.2.11. | Выкуп доли в праве на земельный участок с кад. номером 13 23 0905129 267 | итого по мероприятию с НДС в тыс.руб. |  |  | 259,19 |
|  | ДОГОВОР |  |  | 237 187,71 | 237 187,71 |
|  | Договор купли-продажи №7L00-FA041/02-029/0018-2016 от 28.07.2016 Выкуп помещения в здании ЦК (цех по ремонту электросчетчиков, пл. 100,2кв.м) |  | 28.07.2016 | 237 187,71 | 237 187,71 |
|  | ПРОТОКОЛЫ ЗК |  |  |  |  |
|  | ПР №85Ц-МФ от 14.07.2016 выкуп доли |  |  |  |  |
|  | АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  | 259 187,71 | 259 187,71 |
|  | Акт приема-передачи имущества |  | 16.08.2016 | 237 187,71 | 237 187,71 |
|  | Гос.пошлина |  |  | 22 000,00 | 22 000,00 |
|  | ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | Платежное поручение | 111816 | 11.08.2016 |  | 237 187,71 |
|  | ДРУГИЕ ДОКУМЕНТЫ |  |  |  |  |
|  | ОС-3 | 101000000015 | 06.09.2016 | 259 187,71 |  |

В ходе проверки рассмотрены следующие вопросы:

1)	Соответствие реализованных мероприятий инвестиционной программы графику реализации мероприятий за отчетный период

По мероприятиям:

- «Строительство новой насосной станции (НС-7а)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- Соответствие (несоответствие) источников финансирования финансовому плану регулируемой организации.

Фактические источники финансирования реализации мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» соответствуют источникам финансирования, указанным в утвержденном финансовом плане.

Однако, объемы  средств по источникам  финансирования мероприятий составляют:

- средства, полученные за счет платы за подключение: план 110938,88 тыс.руб., факт 71,098 млн.руб. ( выполнение финансового плана – 64,08%).

- амортизационные отчисления, прибыль, направленная на инвестиции, прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг: план 143408,7 тыс.руб., факт 88,693 млн.руб. ( выполнение финансового плана – 61,84%).

Информация в разрезе отдельных мероприятий представлена в Таблице 2.

3) Финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы.

В ходе выездной проверки филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» подтверждена общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  за  2016 году  - 159,791 млн.руб.,  при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий – 254,347 млн.руб.

Фактическое финансирование инвестиционной программы АО «СаранскТеплоТранс» за  2016 год  составило 62,8 %.

Финансовые потребности в разрезе мероприятий  инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  в 2016 году представлены в Таблице 1.

Объемы финансирования направлены на  приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы  (сведения в разрезе мероприятий приведены в Таблице 2).

Таблица 2

| № п/п | Мероприятие | Расходы на реализацию мероприятий инвестиционной программы(финансовые потребности), согласно утвержденной инвестиционной программы тыс.руб. (с НДС) | Установлено в ходе проведенной проверки |  | Фактическая стоимость мероприятия, указанная в отчете об исполнении инвестиционной программы представленном филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год с НДС, предоставленном филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в соотв. с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, тыс.руб. (далее-Отчет) | Источник финансирования | Выявленные замечания в ходе проверки инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая стоимость мероприятия в 2016 г., млн.руб. с НДС (в соотв. с документами предоставленными филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс»), млн.руб. | Фактическое освоение мероприятия в 2016 г., ( в соотв. с документами предоставленными филиалом «Мордовский» ПАО «Т Плюс»), млн.руб. без НДС |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство новой насосной станции (НС-7а) | 97914,04 | 66,243 | 76,929 | 85939,82 | Плата за подключение. Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 11,975 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 19,696 млн.руб. |
| 1.3.1 | Техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети ТМ№4 от УП до 4ТК-1 до 4ТК-3 и от 4ТК-3 до 4ДК-5 | 13024,84 | 4,855 | 4,409 | 5163,08 | Плата за подключение. Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 7,861 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,308 млн.руб. |
| 2.1.1. | Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2 | 5102,32 | 4,328 | 4,483 | 5261,0 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,159 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,933 млн.руб. |
| 2.1.2. | Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4 | 79701,92 | 38,758 | 20,742 | 24301,39 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 55,400 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 14,457 млн.руб. . |
| 3.1.1. | Тех.перевооружение НС-5 с установкой клапана | 590,0 | 0,424 | 0,379 | 446,82 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,144 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,022 млн.руб. |
| 3.1.2. | Закупка печатн. и комп. техники | 1180,0 | 0 | 0,867 | 1023,55 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,157 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,023 млн.руб. |
| 3.1.3. | Приобретение ПО Scada Круг-2000 | 635,25 | 0 | 0,635 | 635,25 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). | Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,635 млн.руб. |
| 3.2.1. | Прочие внеоборотные активы (комбинированная выработка) | 8404,07 | 8,358 | 7,144 | 8358,38 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.2.2. | Техперевооружение кровли главного корпуса 3 очереди Саранской ТЭЦ-2 | 19197,46 | 14,150 | 15,868 | 18498,40 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,699 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 4,348 млн.руб. . |
| 3.2.3. | Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100) | 18531,57 | 13,094 | 12,729 | 14954,04 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 3,577 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 1,860 млн.руб. |
| 3.2.4. | Техперевооружение АИИСКУЭ Саранской ТЭЦ-2 | 757,37 | 0,757 | 0,948 | 1117,57 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,360 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,360 млн.руб. |
| 3.2.5. | Техперевооружение турбины Т-110/120-130 ст.№5 с заменой РСД (комбинированная выработка) | 6035,74 | 6,036 | 5,115 | 6035,74 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. |  |
| 3.2.6. | Установка в схему ПЗК котлов ИПБ | 1399,00 | 1,288 | 1,314 | 1526,37 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,127 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,238 млн.руб. |
| 3.2.7. | ТП анализатора кислорода деаратора ПТС 3 очереди | 132,00 | 0 | 0,108 | 127,95 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,005 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,127 млн.руб. |
| 3.2.8. | ТП сигнализации загазованности помещения ГРП | 115,00 | 0 | 0,094 | 111,63 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,004 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,111 млн.руб. |
| 3.2.9. | ТП сигнализации наличия водорода в шинах генераторов ТГ-4,ТГ-5 | 127,00 | 0 | 0,105 | 123,69 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,004 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,123 млн.руб. |
| 3.2.10. | Выкуп помещения здания ЦК | 1262,81 | 1,263 | 1,070 | 1284,81 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,022 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,021 млн.руб. |
| 3.2.11. | Выкуп доли земельного участка | 237,19 | 0,237 | 0,259 | 259,19 | Собственные средства (амортизационные отчисления, прибыль, направляемая на инвестиции, средства от эмиссии ценных бумаг). Источник финансирования соответствует источнику финансирования указанному в утвержденном финансовом плане. | Наличие отклонений между плановыми финансовыми потребностями (расходами на реализацию мероприятия) и фактическими затратами на его выполнение. Отклонение – 0,022 млн.руб. Отсутствие полного равного фактическому освоению финансирования расходов на реализацию мероприятия в отчетном периоде в условиях обеспеченности источниками финансирования. Отклонение – 0,022 млн.руб. |
| Итого |  | 254347,58 | 159,791 | 153,198 | 176169,0 |  |  |

4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» в 2016 году плановые показатели  достигнуты. Таблица 3.

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (Кгут/Гкал) |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал) |  | Показатель достигнут/не достигнут |
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1. | Перевод тепловой нагрузки ЦК на Саранскую ТЭЦ-2 | 138,5 | 138,5 |  |  |  |  | Достигнут |
| 2. | Техническое перевооружение ПТ 65/75-90/13 ст. № 2 с переоблапачиванием 28 ст. РНД | 142,04 | 141,6 |  |  |  |  | Достигнут |

Выводы:

- В ходе выездной проверки филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» установлено, что при плановых утвержденных расходах на реализацию мероприятий в размере 254,347 млн.руб., общая фактическая стоимость мероприятий инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»  за  2016 год составила 159,791 млн.руб.. Фактическое финансирование инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за  2016 год  составило 62,8 %, следствием чего явилось неисполнение в полном объеме инвестиционной программы общества в части объемов и направлений финансирования.

- В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 г., составленном по форме № 6.1 –ИП ТС, рекомендуемой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр., и представленном в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, в графе «Стоимость мероприятий» (графа «Факт») указан фактический размер стоимости мероприятий, то есть фактическое освоение,  в размере 175169,14 тыс.руб.

Однако, п. 7.5. раздела 7. Рекомендации по заполнению Формы N 6.1-ИП ТС «Отчет об исполнении инвестиционной программы» Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 августа 2014 г. N 459/пр, рекомендуется указывать фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы, утвержденной на период, включающий год, предшествующий году разработки инвестиционной программы. По результатам проверки фактический размер расходов на реализацию мероприятий инвестиционной программы в 2016 году составил 159,791 млн.руб.

По мероприятиям:

- «Строительство новой насосной станции (НС-7а)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Закрытие котельной поселка "Авторемзавод" и перевод ее нагрузки на Саранскую ТЭЦ-2 по тепловой магистрали ТМ№4» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г.  Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

- «Техперевооружение сетевых трубопроводов (коллектор пикового котла ПТВМ-100)» согласно утвержденной инвестиционной программе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» на 2015-2017 гг. плановый срок окончания  реализации мероприятий - 2016 год. В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год указан фактический срок окончания реализации мероприятия – 2016 г. Вместе с тем проверка показала, что данное мероприятие в 2016 году не реализовывалось, а в отчете указано, что мероприятие выполнено в утвержденные сроки.

3) Некорректное планирование расходов на реализацию мероприятий (финансовых потребностей) в  процессе разработки и корректировке инвестиционной программы, выразившееся в значительном отклонений фактической стоимости мероприятий от плановых значений.

Предложения:

- В срок до 15.09.2017 г. направить в адрес Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия отчет об устранении выявленных замечаний.

- В срок до 15.09.2017 г.  представить достоверный  отчет об исполнении инвестиционной программы филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» за 2016 год в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия.

- Руководителю  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц организации, допустивших ненадлежащее оформление документации.

- Руководителю  филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» принять дополнительные меры, направленные на повышение эффективности планирования объемов и стоимости объектов инвестиционной программы.

| Руководитель комиссии: |  |  | А.А.Волков |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: |  |  | Т.М.Русяева |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | О.А.Ефремова |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | Ю.Н.Рудаков |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
|  |  |  | Е.Н.Тимошкин |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |