Министерство экономики, торговли и предпринимательства

Республики Мордовия

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы «Экономическое развитие Республики Мордовия» за 2021 год

2022 год

Государственная программа «Экономическое развитие Республики Мордовия» (утв. постановлением Правительства РМ от 23 сентября                2013 г. № 417, ответственный исполнитель: Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия)

Цели государственной программы:

рост жизненного уровня населения через ускорение инвестиционного развития республики, повышающего ее инвестиционную и инновационную привлекательность в конкурентной среде российских регионов;

совершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных и муниципальных функций;

улучшение предпринимательского климата и конкурентной среды;

равноправная интеграция Республики Мордовия в мировое экономическое пространство и в систему межрегиональных экономических отношений для эффективного и рационального использования в интересах республики преимуществ международного разделения труда, построения современной инфраструктуры, обеспечивающей высокоэффективную кооперацию в области внешнеэкономических связей.

В рамках государственной программы в 2021 году осуществлялась реализация Республиканской целевой программы развития Республики Мордовия на 2013 – 2023 годы и 3 подпрограмм.

На реализацию государственной программы в отчетном году запланировано всего – 635,5 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 89,9 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 545,2 млн. руб., внебюджетные средства – 0,4 млн. рублей.

Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму      621,3 млн. руб. (97,8% от плановых назначений), из них средства федерального бюджета – 89,9 млн. руб. (99,9%), средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 531,1 млн. руб. (97,4%), внебюджетные средства – 0,3 млн. рублей (86,1%). Степень соответствия запланированному уровню расходов республиканского бюджета Республики Мордовия равна 0,978.

В рамках государственной программы запланировано достижение 30 целевых показателей (индикаторов), из них плановые значения в полном объеме достигнуты по 25 показателям. Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) равна 1.

В отчетном периоде запланировано и реализовано 30 мероприятий, степень реализации мероприятий равна 1.