Министерство экономики, торговли и предпринимательства

Республики Мордовия

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Мордовия за 2021 год

2022 год

Введение

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития субъекта Российской Федерации осуществляется на основе реализации государственных программ субъекта Российской Федерации. Перечень государственных программ Республики Мордовия (далее – государственные программы) утвержден распоряжением Правительства Республики Мордовия от 15 июля 2013 г. № 380-Р (с последними изменениями от 27 марта 2020 г.  № 170-Р).

Ответственными исполнителями государственных программ разработаны, утверждены и реализуются 28 государственных программ.

В соответствии с пунктом 53 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия (далее – Порядок), утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия», ответственные исполнители совместно с соисполнителями и участниками подготовили и направили в Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее – Минэкономики Республики Мордовия) годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2021 год (далее – годовые отчеты).

На основе сведений ответственных исполнителей, представленных в установленном порядке по итогам реализации в отчетном году действующих государственных программ, и информации о кассовых расходах республиканского бюджета Республики Мордовия на реализацию государственных программ за отчетный год, представленной Министерством финансов Республики Мордовия, Минэкономики Республики Мордовия согласно пункту 62 Порядка и в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия (далее – Методика) (утверждена постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234 «О разработке и реализации государственных программ Республики Мордовия») сформирован сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ за 2021 год (далее – Сводный годовой доклад).

Общая оценка итогов социально-экономического развития

Республики Мордовия в 2021 году

Социально-экономическая ситуация в Республике Мордовия                           в 2021 году характеризовалась положительной динамикой промышленного производства, объема строительных работ и ввода в действие жилых домов, оборота розничной торговли и общественного питания, реальной и номинальной начисленной заработной платы.

Реализуются меры, направленные на обеспечение устойчивого развития экономики, повышение ее конкурентоспособности и эффективности, развитие инновационного и человеческого потенциала.

Сформирован благоприятный климат для привлечения инвестиций: полный охват территории всеми видами связи, включая Интернет, цифровое телевидение, почти стопроцентная газификация, развитая социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, осуществляется государственная поддержка инвестиционной деятельности.

Продолжилось развитие промышленного комплекса. Реализуется ряд перспективных инвестиционных проектов в различных сферах экономики. Функционирует территория опережающего социально-экономического развития в г. Рузаевка.

Ведется строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, развивается жилищное строительство.

В общем объеме промышленного производства (по данным 2021 года)  94,8 процента составляют обрабатывающие отрасли. Наиболее значимыми являются пищевая промышленность – в структуре промышленного производства республики занимает около 35 процентов (вместе с производством напитков – более 38 процентов), производство прочих транспортных средств и оборудования (вагоностроение) – 10 процентов, производство электрического оборудования – около 13 процентов, металлургическое производство – 5,7 процента, производство строительных материалов – более 7 процентов, производство электронных и оптических изделий – 3 процента.

Второй по значимости отраслью экономики является сельское хозяйство, которое специализируется на животноводстве мясомолочного направления, птицеводстве и выращивании зерна. Республика полностью обеспечивает себя экологически чистыми продуктами питания собственного производства и порядка 80% продукции вывозит за пределы. По объему производимой сельскохозяйственной продукции республика занимает 29 место в России. На протяжении многих лет занимает лидирующие позиции среди регионов страны и округа по производству мяса, молока и яиц в расчете на 1 жителя.

Промышленное производство

За 2021 год индекс промышленного производства в целом по республике составил 108%, в декабре текущего года к соответствующему месяцу                  2020 года – 115,7%, в том числе в обрабатывающих производствах: 108,1% и 119,2% соответственно.

Обеспечен рост объемов в следующих видах обрабатывающих производств:

производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 2,8 раза (за счет увеличения производства препаратов для лечения костно-мышечной системы, сердечно–сосудистой системы);

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий из соломки и материалов для плетения –                 в 2 раза  (за счет увеличения производства лесоматериалов,  фанеры, шпона для фанеры);

производстве электрического оборудования – на 46,4% (за счет увеличения производства кабелей волоконно-оптических);

производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 45% (за счет увеличения производства цемента, кирпича керамического строительного, блоков и прочих изделий сборных строительных);

производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов –                   на 22,9% (за счет увеличения производства прицепов и полуприцепов);

производстве пищевых продуктов – на 30,1% (за счет увеличения производства свинины, крупы, муки грубого помола и гранул из зерновых культур, колбасных изделий).

Вместе с тем, снижение объемов к уровню прошлого года наблюдалось по производству прочих транспортных средств и оборудования – на 14,6% (за счет сокращения производства вагонов грузовых магистральных широкой колеи).

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 106,2 процента.

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» составил 107,9 процента.

Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составил 99,1 процента.

Структура промышленного производства

за 2021 год

За 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил по промышленным видам деятельности 307 533 млн. рублей (125,3% в действующих ценах к соответствующему периоду прошлого года), в том числе: обрабатывающие производства – 291 557,5 млн. рублей (126,9%), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 12 304,7 млн. рублей (101,1%), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 3 550,0 млн. рублей (103,4%), добыча полезных ископаемых – 120,7 млн. рублей (в 1,3 р.).

Объем отгруженных товаров промышленного производства

за 2021 год в Республике Мордовия,

млн. рублей

Наиболее значимыми отраслями промышленного производства являются:

производство пищевых продуктов – предприятиями перерабатывающей промышленности отгружено потребителям продукции на сумму                    106 751,7 млн. рублей. Наиболее крупные предприятия: ООО МПК «Атяшевский», ООО «Ромодановосахар», ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский», ООО Сыроваренный завод «Сармич», ОАО «Консервный завод «Саранский», фл «Молочный комбинат «Саранский» АО «Данон Россия» и др.;

производство электрического оборудования – крупные предприятия: ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель», ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «ЭМ-Кабель», АО «КЭТЗ», ОАО «АСТЗ». Этими и другими предприятиями отрасли отгружено продукции на сумму 39 081,6 млн. рублей;

производство прочих транспортных средств и оборудования –  основное  предприятие отрасли – АО «Рузхиммаш». Отгружено продукции на сумму 31 194,8 млн. рублей;

производство прочей неметаллической минеральной продукции – крупные предприятия отрасли: АО «Мордовцемент», АО «Лато», ООО «Магма» и другие. Отгружено продукции на сумму 22 548,6 млн. рублей;

металлургическое производство – крупные предприятия: ООО «ВКМ-Сталь», ООО «ЭМ-КАТ» и др. Отгружено продукции на сумму 17 523,0 млн. рублей.

Республика Мордовия имеет современную развитую систему энергообеспечения. Электроэнергетика республики включена в единую энергосистему России. До 50% потребляемой в Республике Мордовия электроэнергии производится электростанциями, расположенными на территории республики, остальная потребность удовлетворяется за счет поставок объединенной энергосистемы Средней Волги (ПАО «МРСК Волги»).

Установленная электрическая мощность электростанций республики составляет 388 МВт, в том числе филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс» – 280 МВт, ТЭЦ ПАО «Мордовцемент» – 73 МВт, АО «ГТ Энеро» – 18 МВт, ТЭЦ ООО «Ромодановосахар» – 12 МВт, филиал ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород» Торбеевский ЛПУМГ – 5 МВт.

Основное технологическое топливо – природный газ, резервное – мазут.

Установленная тепловая мощность филиала «Мордовский» ПАО                  «Т Плюс» – 1120 Гкал/час, установленная тепловая мощность предприятий коммунальной энергетики республики – 1180 Гкал/час.

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за 2021 год составил 49,7 млрд. рублей – 106,8% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

В 2021 году завершена реализация ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Наиболее значимые:

в промышленности:

ЗАО «Плайтерра»:

«Модернизация и увеличение действующего производства по выпуску ламинированной фанеры на 15 тыс. куб. м. в год»;

«Модернизация и увеличение действующего производства по выпуску и березовой фанеры на 30 тыс. куб. м. в год»;

ООО «Сарансккабель-Оптика» – «Организация производства трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения»;

АО «Лидер-Компаунд» – «Производство саморегулирующихся нагревательных кабелей»;

ООО «ВКМ-СТАЛЬ» – «Техническое перевооружение ЛЦ-3 на выпуск 1059 в/к в месяц (1 этап)»;

ООО «Кабельный завод «Цветлит» – «Производство кабелей с высокомодульной изоляцией из HEPR резины, хладостойкой резины, термоэластопласта и полимерной композицией тп–хл, ls–хл и frls–хл»;

АО «Рузхиммаш» – «Инвестиционная программа 2021 г. (в т.ч. мероприятие «Организация производства грузовых железнодорожных вагонов, ориентированных на экспорт»)»;

АО «Станкостроитель» – «Изготовление стана для производства профилей высокой жесткости».

в сельском хозяйстве:

ООО «Хорошее дело» – «Молочный комплекс «Дубенский» на 6450 фуражных коров». Завершен I этап;

ООО МПК «Атяшевский» –  «Модернизация производства влажных кормов для домашних животных (2 этап)»;

ООО «Агросоюз-Красное сельцо» – «Животноводческий комплекс на 1000 голов дойного стада со шлейфом, расположенный по адресу: п.Совхоз Красное сельцо, Рузаевский район, Республики Мордовия». Завершен I этап;

ЗАО «Рузово» – «Модернизация в г. Рузаевка предприятия по глубокой переработке куриного яйца»;

ООО «Мир цветов ТК» – «Строительство энергетического центра  мощностью 6 МВт для обеспечения действующего тепличного комплекса»;

ООО «Ромодановское» – «Комплексный селекционно-семеноводческий центр по производству семян с/х культур (включая сою) от 1 до 20 тыс.тонн семян в год в с.Анненково Ромодановского района»;

ООО МПК «Норовский» – «Строительство 2-х корпусов для откорма индейки»;

АО «Птицефабрика «Чамзинская» – «Строительство двух корпусов по содержанию петушков»;

в строительстве жилья:

АО «Мордовская ипотечная корпорация»:

«Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе  р. Тавла) г. Саранска. Четвертый микрорайон» (пл. 1а, 1б, 3, 4, 5);

«Дом многоэтажной жилой застройки (пл. № 1, 2 по генплану) в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Этап I, II».

«Дом многоэтажной жилой застройки (пл. № 1, 2 по генплану) в квартале, ограниченном улицами А.Невского, Титова, Республиканская, Евсевьева в г. Саранске».

В 2022 году продолжается реализация ряда высокоэффективных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики. Наиболее значимые:

в промышленности:

АО «Оптиковолоконные Системы» – «Создание производства оптического волокна» (2-я очередь) (г. Саранск);

ООО «Эпромет» – «Организация производства силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины (ЭПР) на напряжение до 35 кВт» (г. Саранск);

ООО «Стекольная компания «РАЗВИТИЕ» – «Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия» (г. Рузаевка);

ООО «Рузаевская Стекольная Компания «ГЛАСС ДЕКОР» – «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для  пищевой промышленности в г. Рузаевка, Республики Мордовия» (резидент ТОСЭР «Рузаевка»);

ООО «ВКМ-СТАЛЬ» – «Строительство литейного комплекса для производства среднего и мелкого вагонного литья» (г. Саранск);

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» – «Организация завода по производству металлической стренги» (резидент ТОСЭР «Рузаевка»);

ООО «Конструкционные композиты» – «Создание производства конструкционных композитов» (резидент ТОСЭР «Рузаевка»);

АО «Биохимик» – «Реконструкция корпуса № 61. Создание производства активных фармацевтических субстанций антибиотиков, модернизация и расширение производства импортозамещающих инъекционных препаратов в ампулах» (г. Саранск);

ЗАО «Плайтерра» – «Организация производства древесных топливных гранул» (п. Умет);

в сельском хозяйстве:

ООО «Хорошее дело» – «Строительство молочного комплекса на 6450 гол. фуражных коров» (Дубенский муниципальный район), 2 этап;

АО «Тепличное» – «Строительство теплиц площадью 8,3 га с системой досвечивания в цехе № 1» (г.о. Саранск);

ООО «Ромодановский» – «Строительство 2 этапа комплексного селекционно-семеноводческого центра по производству семян сельскохозяйственных культур»  (Ромодановский муниципальный район);

ООО «Агросоюз – Красное сельцо» – «Строительство молочного комплекса на 1000 голов дойного стада (2 этап)» (Рузаевский муниципальный район).

Строительство

Строительными организациями республики за январь – декабрь 2021 года выполнены работы по виду деятельности «Строительство» на сумму 25,8 млрд. рублей – 106,9% к аналогичному периоду 2020 года.

Предприятиями и организациями всех форм собственности, а также индивидуальными застройщиками введено жилых домов общей площадью 340,7 тыс. кв. м. Населением за счет собственных и заемных средств построено 202,7 тыс. кв. м общей площади жилых домов. Доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья составила 60 процентов.

Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных помещений (без ИЖС) за январь – декабрь 2021 года составила                                   40 565 рублей.

Важная роль в реализации жилищной программы отводится проектам по строительству новых районов многоэтажной и малоэтажной комплексной жилой застройки по республике.

Реализуются проекты:

«Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между Северо-Восточным шоссе и ул. Косарева г. Саранск»;

«Комплексная застройка многоэтажными жилыми домами на участке между ул. Волгоградская и автомобильной дорогой на с. Кочкурово (в районе  р. Тавла) г. Саранска. Четвертый микрорайон» (пл. 1а, 1б, 3, 4, 5);

«Дом многоэтажной жилой застройки (пл. №1, 2 по генплану) в квартале, ограниченном улицами Гагарина, Фурманова, Филатова, Мичурина в г. Саранске. Этап I, II»;

Многоквартирный жилой дом пр. Ленина, 29.

В рамках реализации государственных программ завершено строительство социально значимых объектов: хирургического корпуса ГБУЗ Республики Мордовия «Детская Республиканская клиническая больница» в г.о. Саранск на 150 коек;  поликлиники ГУЗ «Республиканский онкологический диспансер» на 200 посещений в смену; 2 детских садов на 490 мест в г. Саранск; детского сада на 90 мест в п. Зубова Поляна; сельского дома культуры на 150 мест в с. Поводимово Дубенского района; Единого спортивного комплекса в д. Бобылевские Выселки Краснослободского муниципального района 337 чел. в смену; плавательного бассейна в г. Ардатов Ардатовского района на 63 чел. в смену; Социокультурного центра в с. Батушево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия на 160 мест.

Ведется строительство: детской поликлиники 350 посещений в смену  г. Рузаевка; пансионата г. Ковылкино Республики Мордовия; Краснослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов на 150 мест; школы на 1450 мест в районе ул. Тавлинская набережная г. Саранск, детского сада на 250 мест по ул. Кирова в г. Саранск; Социокультурного центра в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия (плавательный бассейн) 60 чел. в смену; спортивной площадки в р.п. Атяшево Атяшевского муниципального района Республики Мордовия 2125 кв. м; «Регионального центра по велоспорту – ВМХ и техническим видам спорта» (1 очередь строительства «Открытый ВМХ – трек в   г. Саранск») 55 чел. в смену.

Потребительский рынок

За январь – декабрь 2021 года населению республики продано потребительских товаров через все каналы реализации на сумму 114 259,2 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 106,8% больше, чем за 2020 год.

Оборот розничной торговли на 95,0% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, реализующими товары вне рынка, доля продажи на рынках и ярмарках составила                          5,0% (за 2020 г. – 2,7 процента).

За январь-декабрь 2021 года пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, продано населению на 53 264,6 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 3,8% больше аналогичного периода предыдущего года. В структуре оборота розничной торговли их удельный вес составил 46,6 процента.

В товарной структуре розничной торговли пищевыми продуктами предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, преобладают молочные продукты, продукты из мяса, кондитерские изделия, свежие фрукты, свежие овощи, мясо домашней птицы, рыба и морепродукты, яйцо птицы, а также хлеб и хлебобулочные изделия.

За январь-декабрь 2021 года населению реализовано непродовольственных товаров на сумму 60 994,6 млн. рублей, что на 9,5% больше, чем за 2020 год. Удельный вес непродовольственных товаров в обороте розничной торговли составил 53,4 процента.

Оборот оптовой торговли в январе – декабре 2021 года составил                124 146,2 млн. рублей или 103,8% к уровню 2020 года.

Оборот общественного питания в январе – декабре 2021 года составил 4 754,7 млн. рублей, что на 20,9% выше аналогичного периода 2020 года.

Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в декабре 2021 года (к предыдущему месяцу) составил 101,1%, в том числе по продовольственным товарам – 101,4%, непродовольственным – 101,0%, услугам – 100,7 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, рассчитанного на месяц в среднем по республике в конце декабря 2021 года составила 4 403,29 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора повысилась на 1,7 процента.

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот Республики  Мордовия за январь – декабрь 2021 года составил 522,9 млн. долл. США (114,4% к уровню аналогичного периода 2020 года). Положительное сальдо – 228,6 млн. долл. США. Торговыми партнерами за январь – декабрь 2021 года являлась 81 страна (при экспорте – 73, при импорте – 56 стран).

Экспорт товаров составил 375,7 млн. долл. США (149,6% к уровню аналогичного периода 2020 года), в том числе, в страны дальнего зарубежья – 181,0 млн. долл. США (140,3% к уровню аналогичного периода предыдущего года), в страны СНГ – 194,8 млн. долл. США (или 159,5% соответственно).

Вывозились из республики: подвижной состав и его части, древесина и изделия из нее, алюминий и изделия из него, кабельно-проводниковая продукция, мясо и пищевые мясные субпродукты, черные металлы; медь и изделия из нее и др.

Основным торговым партнером по экспорту являлся Казахстан (29,5% от общего объема экспорта и 56% – от экспорта в страны ближнего зарубежья), основная поставляемая продукция – подвижной состав и его части.

Среди стран дальнего зарубежья основным партнером Мордовии по экспорту являлись Соединенные Штаты Америки (7,7% от общего объема экспорта и 15,9% от экспорта в страны дальнего зарубежья), поставляемая продукция – древесина и изделия из нее.

Основные экспортеры Мордовии по итогам января – декабря 2021 года: АО «Рузхиммаш», ЗАО «Плайтерра», ООО «МВС», ООО «МЗК», ООО «МПК «Атяшевский», ООО «Эпромет», ООО «Оптикэнерго», ООО «ТД «ВЦМ», ООО «Ромодановосахар», ООО «Карпай».

Импорт товаров составил 147,2 млн. долл. США (71,5% к уровню аналогичного периода 2020 года), в том числе, из стран дальнего зарубежья – 122,5 млн. долл. США (69,2% к аналогичному периоду предыдущего года), из стран СНГ – 24,7  млн. долл. (85,2% соответственно).

Импортировались в республику: электрические машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукты неорганической химии, продовольственные товары и др.

Основным торговым партнером республики по импорту являлся Китай (удельный вес в общем объеме импорта составил 33,5%, в объеме импорта из стран дальнего зарубежья – 40,3%). Основная импортируемая продукция – электрические машины и оборудование.

Среди стран ближнего зарубежья основным торговым партнером республики по импорту являлась Киргизская Республика (6,7% от общего объема импорта, 39,9% от объема импорта из стран ближнего зарубежья). Основная статья импорта – медь и изделия из нее.

Основные импортеры Мордовии по итогам января – декабря 2021 года: АО «Тепличное», АО «Агрофирма «Октябрьская», ООО«МПК «Атяшевский», ООО «КомбиС», АО«Биохимик», АО«ОВС», ООО «Оптикэнерго», ООО «Мир цветов ТК», АО «АСТЗ».

Финансы

Консолидированный бюджет Республики Мордовия за 2021 год исполнен по доходам в сумме 66 107 337,2 тыс. рублей при плановых назначениях на год 52 312 793,5 тыс. рублей или выполнен на 126,4% к плану текущего года и 115,1% к соответствующему уровню прошлого года.

Расходная часть консолидированного бюджета Республики Мордовия за 2021 год исполнена в сумме 62 160 947,2 тыс. рублей при утвержденном плане на год 64 288 620,5 тыс. рублей или выполнена на 96,7% к плану текущего года и на 111,6% к соответствующему уровню прошлого года.

Фактический профицит консолидированного бюджета Республики Мордовия сложился в сумме 3 946 390,0 тыс. рублей при утвержденном объеме дефицита 460 010,4 тыс. рублей.

Прогноз налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Мордовия на 2021 год утвержден в сумме 34 191 126,6 тыс. рублей, исполнение за 2021 год составило 36 122 888,4 тыс. рублей к периоду прошлого года.

Прогноз по налогу на прибыль организаций исполнен в сумме 6 005 921,0 тыс. рублей или на 122,7% к плановым назначениям (4 896 680,1 тыс. рублей).

За 2021 год налога на доходы физических лиц поступило в консолидированный бюджет Республики Мордовия в сумме 11 525 142,6 тыс. рублей, или 102,1% к годовому прогнозу.

Поступление акцизов по подакцизным товарам (продукции) за 2021 год составило 10 496 456,1 тыс. рублей, что составляет 100,7% к плановым значениям года (10 423 371,1 тыс. рублей) и 113,1% к соответствующему периоду прошлого года.

Прогноз по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения, исполнен на 108,6% к плану текущего года и на 141,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Прогноз по налогу на имущество организаций исполнен в сумме                      2 566 071,4 тыс. рублей или на 104,0% к плановым назначениям (2 467 289,0 тыс. руб.).

Безвозмездные поступления за 2021 год исполнены в сумме                    29 984 448,8 тыс. рублей при плановых назначениях 18 121 666,9 тыс. рублей или выполнены на 165,5%.

Финансовая помощь от других бюджетов бюджетной системы составила 28 717 567,7 тыс. рублей, или выполнена на 165,7% к плану на год или на 112,5% к соответствующему уровню прошлого года.

Исполнение республиканского бюджета Республики Мордовия в 2021 году осуществляется в программном формате на основе утвержденных государственных программ Республики Мордовия, охватывающих основные сферы (направления) деятельности республиканских органов исполнительной власти, а также отдельным непрограммным направлениям.

На финансирование государственных и муниципальных программ предусмотрено бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 60 349 105,9 тыс. рублей, исполнение за 2021 год по ним составило 58 491 191,6 тыс. рублей или 94,1% от плана.

Доля расходов, сформированных в рамках государственных и муниципальных программ от общей суммы расходов консолидированного бюджета Республики Мордовия, по плану на 2021 год составила 93,9%, по исполнению за 2021 год – 94,1%.

Исполнение за 2021 год по основным экономическим отраслям сложилось: общегосударственные вопросы – 93,8 % к годовому плану; национальная оборона – 99,4%, национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 98,4%; национальная экономика – 94,0%; жилищно-коммунальное хозяйство – 89,2%; охрана окружающей среды – 99,0%; образование – 99,0%; культура, кинематография – 99,5%; здравоохранение – 97,8%; социальная политика – 98,2%; физическая культура и спорт – 99,8%, средства массовой информации – 99,6%; обслуживание государственного и муниципального долга – 99,9%.

Сельское хозяйство

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в январе – декабре 2021 года составил 83,6 млрд. рублей или 99,0% к                    январю – декабрю 2020 года.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (на убой в живом весе) 390,9 тыс. тонн (темп – 112,0%), молока – 484,2 тыс. тонн (102,3%), яиц – 1 555,3 млн. штук (105,4%).

Республика Мордовия сохраняет лидирующие места среди регионов Приволжского федерального округа по объёму производства в расчете на одного жителя в хозяйствах всех категорий молока и яиц (1 место), скота и птицы (2 место).

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 382,4 тыс. тонн (112,7% к январю – декабрю 2020 года), производство               молока – 439,9 тыс. тонн (104,0%), яиц – 1447,0 млн. штук (106,1%).

В сельскохозяйственных организациях средний надой молока на одну корову составил 7610 кг или 102,9% к аналогичному периоду 2020 года.

По состоянию на 1 января 2022 года во всех категориях хозяйств насчитывалось 187,7 тыс. голов крупного рогатого скота (97,7% к соответствующей дате 2021 года), в том числе 70,1 тыс. голов коров (98,2%); поголовье свиней – 736,7 тыс. голов (112,6%).

Во всех категориях хозяйств в 2021 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) составил 1 137,2 тыс. тонн, что на 29,9% меньше чем в 2020 году, урожайность составила 23,5 ц/га, сахарной свеклы – 766,4 тыс. тонн (темп – 104,4%), урожайность составила 345,9 ц/га. Картофеля накопано 249,3 тыс. тонн (93,7%), овощей открытого и защищенного грунта собрано 95,1 тыс. тонн (95,2%).

Уровень жизни населения

Ключевой целью социально-экономической политики является выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, повышение доходов населения, рост заработной платы и мотивации к труду.

Основными задачами в области заработной платы и денежных доходов населения являются:

формирование условий для устойчивого повышения заработной платы на основе роста производительности труда в условиях сокращения общей численности занятых в экономике;

рост среднемесячной заработной платы в республике темпами, полуторакратно опережающими темпы инфляции, за счет:

повышения заработной платы в реальном секторе экономики, в том числе с опережающим ростом в обрабатывающих производствах, сельском хозяйстве и в области информации и связи;

реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников в сфере образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания населения и науки;

снижение дифференциации населения по уровню доходов и сокращение уровня бедности.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, в январе-декабре 2021 года (по оперативным данным Мордовиястата) составила                34 490 рублей с темпом роста к соответствующему периоду 2020 года 108,4 процента.

Среднемесячная номинальная заработная плата по видам экономической деятельности составила:

«обрабатывающие производства» – 36 620,1 рубля (111,9% к январю-декабрю 2020 г.);

«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» –                  36 556 рублей (115,8%);

«строительство» – 34 793,8 рубля (118,7%);

«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 39 674,7 рубля (107%);

«водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 25 630,6 рубля (113,9%).

Заработная плата работников социальной сферы сложилась следующим образом: «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» –  31 918,7 рубля (93,7%), «образование» – 27 193 рубля (110%).

Реальная заработная плата составила 102,2 процента.

По предварительным данным Мордовиястата реальные денежные доходы населения в 2021 году составили 102,4 процента.

Денежные доходы в расчете на душу населения за 2021 год составили 22 583,0 рублей с темпом роста к 2020 году 109,5 процента.

Труд и занятость

Численность рабочей силы за 2021 год по сравнению с 2020 годом увеличилась на 17,6 тыс. человек и составила 422,2 тыс. человек (в 2020 г. – 404,6 тыс. человек). Численность занятого населения увеличилась на 21,4 тыс. человек и составила 404,4 тыс. человек. Уровень общей безработицы составил 4,2% (в 2020 г. – 5,3%).

Численность зарегистрированных безработных на 1 января 2022 года составила 3655 человек и уменьшилась с начала 2021 года на 7520 человек. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9% (РФ – 1,0%, ПФО –0,8%).

По данным еженедельного мониторинга по состоянию на 1 января
2022 г. в режиме неполного рабочего времени работали 504 человека (на 1 января 2021 г. – 1452 чел.), из них 209 человек работали неполное рабочее время, 288 человек находились в простое, 7 человек находились в отпусках без сохранения зарплаты. Работодателями республики заявлено о высвобождении 379 работников.

В течение 2021 года работодателями заявлено 72,1 тыс. вакансий, что на 22,3% больше, чем в 2020 году. Потребность в работниках на 1 января 2022 г. составила 7633 единицы. Коэффициент напряженности на одну вакансию составил 0,5.

Сохраняется дифференциация муниципальных районов по уровню безработицы и коэффициенту напряженности на рынке труда. Максимальное значение уровня безработицы превышает минимальное в 3,2 раза, коэффициент напряженности находится в пределах от 0,2 до 1,0.

В рамках Государственной программы развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия за 2021 год трудоустроено 15,3 тыс. человек; организованы общественные работы для 1460 человек и временные работы для 2955 подростков; услуги по профессиональной ориентации получили 23,3 тыс. человек.

Моногорода

В Перечень моногородов, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р, включены шесть монопрофильных населенных пунктов Республики Мордовия: пгт Атяшево Атяшевского муниципального района –                               со стабильной социально-экономической ситуацией; пгт Тургенево Ардатовского муниципального района, пгт Комсомольский Чамзинского муниципального района, пгт Кадошкино Кадошкинского муниципального района, пгт Умет Зубово-Полянского муниципального района и г. Рузаевка Рузаевского муниципального района – с возможными рисками ухудшения социально-экономического положения.

По предварительным данным в январе-августе 2021 года во всех монопрофильных населенных пунктах наблюдалось превышение смертности над рождаемостью:

в пгт. Тургенево – в 5,7 раза, родилось – 16 человек, умерло –                             92 человека, естественная убыль – 76 человек. Коэффициент рождаемости – 3,6 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 20,5 умерших на 1000 человек населения;

в пгт. Атяшево – в 2,1 раза, родилось – 42 человека, умерло – 88 человек, естественная убыль – 46 человек. Коэффициент рождаемости – 7,1 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 14,8 умерших на 1000 человек населения;

в пгт. Умет – в 5,1 раза, родилось – 9 человек, умерло – 45 человек, естественная убыль – 36 человек. Коэффициент рождаемости – 3,6 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 18,2 умерших на 1000 человек населения;

в пгт. Комсомольский – в 3,5 раза, родилось – 80 человек, умерло –                   281 человек, естественная убыль – 201 человек. Коэффициент                        рождаемости – 6,6 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 23 умерших на 1000 человек населения;

в г. Рузаевка – в 2,5 раза, родилось – 335 человек, умерло – 835 человек, естественная убыль – 500 человек. Коэффициент рождаемости – 7,7 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 19,2 умерших на 1000 человек населения;

в пгт. Кадошкино – в 2,4 раза, родилось – 29 человек, умерло – 69  человек, естественная убыль – 40 человек. Коэффициент рождаемости – 7,4 родившихся на 1000 человек населения, коэффициент смертности – 17,5 умерших на 1000 человек населения;

По состоянию на 1 января 2022 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила в целом по шести моногородам 774 человек – 21,2% от численности официально зарегистрированных безработных в целом по республике (Республика Мордовия – 3 655 человек) (пгт. Кадошкино – 23 человека, пгт. Умет – 32 человека, пгт. Атяшево – 80 человек, пгт. Тургенево – 85 человек, пгт. Комсомольский – 169 человек, г. Рузаевка – 385 человек), уровень регистрируемой безработицы в среднем по Республике Мордовия составил 0.9%, ниже среднереспубликанского значения пгт. Комсомольский – 0,6%, пгт. Тургенево – 0,6%, пгт. Атяшево – 0,8%, выше среднереспубликанского значения – пгт. Кадошкино – 1,5%, Рузаевка – 1,2%, Умет – 2,0 процента.

Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 1 января 2022 года составило: по пгт. Кадошкино – 23 единицы, пгт. Умет – 32 единицы, пгт. Атяшево – 80 единиц, пгт. Тургенево – 85 единиц, пгт. Комсомольский – 169 единиц, г. Рузаевка – 385 единиц.

За январь-декабрь 2021 года крупными и средними организациями моногородов отгружено товаров, выполнено работ, услуг на общую сумму                  84 493,5 млн. рублей – 32,7% объема отгрузки крупных и средних предприятий в целом по республике (258156,5 млн. рублей) (пгт. Тургенево –                          1 822,75 млн. рублей (108,8% к январю-декабрю 2020 года),пгт. Кадошкино – 1 328,12 млн. рублей (107,3%), пгт. Умет – 7 941,5 млн. рублей (146,2%), пгт. Атяшево – 21 393,76 млн. рублей (126,1%), пгт. Комсомольский –                         14 444,45 млн. рублей (107,5%), г. Рузаевка – 37 562,87 млн. рублей (94,8%).

Объем реализованной (отгруженной) продукции градообразующими предприятиями за январь-декабрь 2021 года составил 76379,1 млн. рублей – 29,6% от общереспубликанского объема отгрузки крупных и средних предприятий (ОАО «АСТЗ» – 1 784,0 млн. рублей (108,8% к январю-декабрю 2020 года); ОАО «КЭТЗ» – 1 306,99 млн. рублей (107,2%), ЗАО «Плайтерра» – 7941,52 млн. рублей (146,2%), ООО МПК «Атяшевский» (в пгт. Атяшево) – 21315,94 млн. рублей (126,2%), АО «Мордовцемент» – 12330,68 млн. рублей (107,6%), ОАО «Лато» – 1410,9 млн. рублей (116,1%), АО «Рузхиммаш» – 30289,1 млн. рублей (84,1%).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2017 г. № 1165 в моногороде Рузаевка Республики Мордовия создана территория опережающего социально-экономического развития.

Заключено Генеральное соглашение о сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) от 7 июля 2017 г. № 06-15-61.  Заключено Соглашение между Республикой Мордовия и некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» от 7 марта 2019 г. № 06-04-36 о софинансировании расходов Республики Мордовия в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном образовании городское поселение Рузаевка Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. Стоимость объекта инфраструктуры очистных сооружений планировалась в размере 76,6 млн. рублей, по заключенному контракту стоимость составила – 66,7 млн. рублей.

Заключено соглашение НО «Фонд развития моногородов» с ЗАО «Рузово» о финансировании проекта по модернизации предприятия по глубокой переработке яиц в моногороде Рузаевка Республики Мордовия. В рамках его реализации в 2020 году создано 15 рабочих мест. Общая стоимость проекта – 145 млн. рублей. Сумма займа НО «Фонд развития моногородов» – 110 млн. рублей.

Всего в реестре резидентов ТОСЭР 21 организация с инвестиционными проектами общей стоимостью около 5 млрд. рублей и созданием 2,4 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день резидентами ТОСЭР создано 900 рабочих мест, проинвестировано 1236 млн. рублей, объем выручки за 2019 год составил                 863 млн. рублей, за 2020 год – 2440 млн. рублей, за 9 месяцев 2021 года –                 2087 млн. рублей.

Продолжается реализация инвестиционных проектов организаций – резидентов ТОСЭР Рузаевка:

ООО «Завод инновационных тепловых энергетических систем» с проектом «Строительство завода по производству блочно-модульных котельных». Цель инвестиционного проекта – строительство нового современного завода для производства блочно-модульных котельных проектной мощностью 24 блочно-модульные котельные в год.  Запланированы: объем инвестиций – 109,4 млн. рублей, создание 21 рабочего места;

ООО «Стекольная компания «РАЗВИТИЕ» с проектом «Запуск завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности и создание современного конкурентоспособного производства в г. Рузаевка Республики Мордовия». Цель инвестиционного проекта – создание современного конкурентоспособного производства бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности с максимальной проектной мощностью 310 000 тыс. штук стеклотары (3 867 600 тыс. рублей) в год.  Запланированы: объем инвестиций 1 623,3 млн. рублей, создание 495 рабочих мест;

ООО «СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» с проектом «Организация завода по производству металлической стренги». Цель проекта: создание производства бесцветной металлической стренги, бронепокровов проектной мощностью 7920 тонн в год на сумму 2,5 млрд. рублей. Запланированы: объем инвестиций 208 млн. рублей, создание 67 рабочих мест;

ООО «Модуль» с проектом «Производство электрической распределительной аппаратуры, промышленного холодильного и вентиляционного оборудования и прочих металлических изделий, монтаж и ремонт промышленного оборудования (машин) и электрооборудования и обработка металлических изделий». Цель инвестиционного проекта – организовать сборочное производство холодильного и вентиляционного оборудования, электрощитовой продукции и шкафов управления, а также организация ремонта оборудования и машин, сервисного обслуживания и проведения работ по металлообработке с общим объемом производства 114,2 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 34,2 млн. рублей, создание 137 рабочих мест;

ООО «Конструкционные композиты» с проектом «Создание производства конструкционных композитов». Проект предполагает организацию производства композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты, и т.д.) проектной мощностью 4590 тонн в год. Запланированы: объем инвестиций 133,3 млн. рублей, создание 153 рабочих мест;

ООО «РузХимНефтеМаш» с проектом «Производство металлоконструкций и нефтехимической продукции». Цель проекта: создание современного предприятия по производству металлоконструкций, нефтехимической продукции и резервуаров мощностью 16354 тонн в год. Запланированы: объем инвестиций 500 млн. рублей, создание 339 рабочих мест;

ООО «ФоксВудРус» с проектом «Создание производства высококачественных изделий ручной работы из натуральных материалов». Цель проекта: организация производства кухонной посуды ручной работы из ценных пород дерева (посуда, доски, предметы хранения, аксессуары) проектной мощностью 48 тыс. штук (76,8 млн. рублей) в год. Запланированы: объем инвестиций 2,7 млн. рублей, создание 92 рабочих мест;

ООО «ФАСТ САЙД» с проектом «Создание производства по выпуску из ДВП декоративных панелей с тиснением». Цель проекта: организация производства по выпуску строительных отделочных материалов – декоративных стеновых панелей с тиснением на основе ДВП с объемом реализации 359,4 тыс. м2 или свыше 200 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 136,8 млн. рублей, создание 24 рабочих мест;

ООО «Овер Фарма» с проектом «Производство пищевых и косметических продуктов». Цель проекта: организация производственного предприятия, осуществляющего производство пищевых добавок и косметических бытовых средств на основе натуральных компонентов с общим объемом производства 77,42 млн. рублей в год в денежном выражении. Запланированы: объем инвестиций 52,9 млн. рублей, создание 90 рабочих мест;

ООО «РУЗПРОМПРОДУКТ» с проектом «Создание производства лосьона (антисептических средств) для индивидуальной защиты». Целью проекта является организация производства лосьона (антисептического средства) для индивидуальной защиты с проектной мощностью 720 тыс. штук (36 млн. рублей) в год. Запланированы: объем инвестиций 3,298 млн. рублей, создание 13 рабочих мест;

ООО «Рузаевская Стекольная Компания «ГЛАСС ДЕКОР» с проектом «Строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности в г. Рузаевка, Республики Мордовия». Цель проекта: строительство завода по производству бесцветной и декорированной стеклянной тары для пищевой промышленности с проектной годовой мощностью 155 млн. штук на 2,18 млрд. рублей. Запланированы: объем инвестиций 1377,9 млн. рублей, создание 203 рабочих мест;

ООО «ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИТЫ» с проектом «Создание производства полимерных композитов». Цель проекта: организация производства полимерных композитных изделий широкого профиля (лавки, скамейки, цоколи, настилы и т.д.) с проектной мощностью 2040 тонн или 510,97 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 189,75 млн. рублей, создание 153 рабочих места;

ООО «Овотех» с проектом «Организация производства пищевых продуктов (мясных изделий и полуфабрикатов, компаундов на основе яичных продуктов) и розлива безалкогольных напитков». Цель проекта: организация производственного предприятия, осуществляющего производство полуфабрикатов из мяса птицы и мясных изделий, компаундов на основе яичных продуктов с общим объемом производства 460, 6 млн. рублей в год и годовым объемом производства при выходе на максимальную мощность по видам продукции: полуфабрикаты из мяса птицы – 1020 тыс. шт., полуфабрикаты мясные – 720 тыс. шт., мясные изделия – 480 тыс. шт., компаунд на основу яичных продуктов – 300 тыс. шт., напитки безалкогольные – 500 тыс. литров. Запланированы: объем инвестиций 55,119 млн. рублей, создание 85 рабочих мест;

ООО «Экспонента» с проектом «Реализация производства химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли». Цель проекта: реконструкция и модернизация действующего завода по производству химической продукции для строительной и сельскохозяйственной отрасли с проектной мощностью 410 тонн продукции, что в денежном выражении составит 69,7 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 36,2 млн. рублей, создание 21 рабочего места;

ООО «Центр промышленных инноваций «НОВА» с проектом «Производство изделий и оснастки с использованием мехобработки, литья и штамповки». Цель проекта: создание высокотехнологичной компании, выполняющей работы по изготовлению оснастки, механической обработке и штамповке изделий, а также литья изделий из пластмассы и металлов с объемом выпуска 60 тыс. изделий и выручкой от реализации 146,4 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 52,25 млн. рублей, создание 95 рабочих мест;

ЗАО ТД «Машкомплект» с проектом «Организация производства металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке». Цель проекта: организация производственного предприятия, осуществляющего производство металлических конструкций, пластмассовых изделий, производства машин и оборудования для сельского хозяйства, автотранспортных средств специального назначения, прицепов и полуприцепов, организация работ по металлообработке с проектной годовой мощностью 5,1 тыс. штук на 114,2 млн. рублей. Запланированы: объем инвестиций 43,8 млн. рублей, создание 40 рабочих мест;

ООО «Офис-Люкс» с проектом «Создание предприятия по производству мебели». Цель проекта: организация производства корпусной мебели проектной мощностью 1920 единиц на 42,7 млн. рублей в год. Запланированы: объем инвестиций 4,17 млн. рублей, создание 21 рабочего места.

Всего в реестре резидентов ТОСЭР 21 организация с инвестиционными проектами общей стоимостью около 5 млрд. рублей и созданием 2474 рабочих места. Резидентами ТОСЭР создано 952 рабочих места,  проинвестировано                 1 681 млн. рублей, объем выручки за 2019 год составил 863 млн. рублей, 2020 г. – 2 446 млн. рублей, 2021 г. – 3 106 млн. рублей, за январь 2022 г. – 38 млн. рублей.

Перечень основных проблемных вопросов развития региона, сдерживающих его социально-экономическое развитие

К одной из важнейших проблем следует отнести значительную долговую нагрузку на бюджет Республики Мордовия.

Направление значительной части налоговых и неналоговых доходов бюджета на погашение госдолга осложняет выполнение мероприятий региональных проектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, а также финансовое обеспечение социально значимых расходов, снижает возможность капитальных расходов и развитие инвестиционной деятельности в республике.

В республике сложная демографическая ситуация, характеризующаяся ежегодным снижением численности постоянного населения, превышением смертности над рождаемостью, старением населения.

Одной из ключевых задач остается повышение уровня жизни населения, прежде всего, денежных доходов на душу населения. Для республики актуальной остается проблема социальной дифференциации населения по уровню доходов. Невысокий уровень доходов является одной из основных причин оттока населения, в том числе экономически активного, за пределы региона, и снижает инвестиционную привлекательность региона.

Невысокий уровень инвестиционной активности: по объему инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя республика значительно отстает от большинства субъектов Российской Федерации за 2021 год составили 64,5 тыс. рублей (среднее значение по России – 157,6 тыс. рублей, по ПФО – 106,6 тыс. рублей) – 69 место в России и 11 место в ПФО.

К инфраструктурным ограничениям относятся:

значительный износ инженерных систем и сооружений коммунальной инфраструктуры республики, что может быть причиной неустойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

состояние дорожной сети в республике в соответствии с проведенным анализом технического состояния существующей сети автомобильных дорог и мостовых переходов, их загрузки движением свидетельствует о том, что в ближайшие годы по мере возрастания интенсивности движения целый ряд дорог не сможет обеспечить пропуск ожидаемых транспортных потоков без улучшения технического состояния существующей транспортной сети и строительства новых направлений.

Оценка эффективности реализации государственных программ Республики Мордовия

В соответствии с Методикой оценка эффективности реализации государственной программы в целом осуществлялась по формуле:

ЭРгп = СДгп * Эис, где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СДгп – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

Эис – эффективность использования средств республиканского бюджета Республики Мордовия.

Эффективность реализации государственных программ оценивается как высокая (не менее 0,9):

«Развитие образования в Республике Мордовия»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства»;

«Развитие культуры и туризма»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия;

«Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия»;

Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

«Экономическое развитие Республики Мордовия»;

Научно-технологическое и инновационное развитие Республики Мордовия;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия»;

«Развитие автомобильных дорог»;

«Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия»;

Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия;

«Цифровая трансформация Республики Мордовия»;

«Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»;

«Доступная среда» на 2014 – 2025 годы;

«Комплексное развитие сельских территорий»;

«Противодействие коррупции в Республике Мордовия»;

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия»;

«Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом»;

«Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия»;

«Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018 – 2024 годы;

Эффективность реализации государственной программы оценивается как средняя (не менее 0,8):

«Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия»;

Эффективность реализации государственной программы оценивается как удовлетворительная (не менее 0,7):

«Развитие здравоохранения Республики Мордовия»;

«Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности»;

«Юстиция и профилактика правонарушений»;

Эффективность реализации государственной программы оценивается как неудовлетворительная (менее 0,7):

Отсутствуют.

Оценить эффективность реализации государственной программы Республики Мордовия «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015 – 2024 годы не представляется возможным по причине отсутствия распределения бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Мордовия на данную государственную программу, и как следствие – отсутствие ее финансирования в 2021 году и не реализация основных мероприятий.

| № п/п | Наименование государственной программы Республики Мордовия | Эффективность реализации государственных программ Республики Мордовия |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие здравоохранения Республики Мордовия» | 0,79 |
| 2 | «Развитие образования в Республике Мордовия» | 1,07 |
| 3 | «Социальная поддержка граждан» | 1,09 |
| 4 | «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства» | 14,20 |
| 5 | «Развитие культуры и туризма» | 1,48 |
| 6 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1,15 |
| 7 | Государственная программа развития рынка труда и улучшения условий труда в Республике Мордовия | 1,58 |
| 8 | «Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Республики Мордовия» | 1,03 |
| 9 | Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 3,88 |
| 10 | «Экономическое развитие Республики Мордовия» | 1,22 |
| 11 | Научно-технологическое и инновационное развитие Республики Мордовия | 2,78 |
| 12 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Мордовия» | 0,99 |
| 13 | «Развитие автомобильных дорог» | 1,70 |
| 14 | «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности» | 0,73 |
| 15 | «Развитие водохозяйственного комплекса Республики Мордовия» | 1 |
| 16 | «Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики Мордовия» | 0,89 |
| 17 | Государственная программа повышения эффективности управления государственными финансами в Республике Мордовия | 0,96 |
| 18 | «Цифровая трансформация Республики Мордовия» | 1,39 |
| 19 | «Юстиция и профилактика правонарушений» | 0,76 |
| 20 | «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | 0,99 |
| 21 | «Доступная среда» на 2014 – 2025 годы | 1 |
| 22 | «Комплексное развитие сельских территорий» | 1,20 |
| 23 | «Противодействие коррупции в Республике Мордовия» | 1,11 |
| 24 | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Мордовия» | 1,04 |
| 25 | «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,35 |
| 26 | «Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Мордовия» на 2015 – 2024 годы | – |
| 27 | «Повышение конкурентоспособности промышленности Республики Мордовия» | 1,14 |
| 28 | «Формирование современной городской среды на территории Республики Мордовия» на 2018 – 2024 годы | 1 |

По итогам оценки эффективности реализации государственных программ, эффективность признана высокой по 23 государственным программам, эффективность признана средней – по 1, эффективность признана удовлетворительной – по 3.

Приложение

Информация о финансировании государственных программ Республики Мордовия за 2021 год

(по данным ответственных исполнителей)

| № п/п | Наименование государственной программы Республики Мордовия | Источники финансирования | Предусмотрено государственной программой, тыс. рублей | Предусмотрено бюджетом, соглашениями, тыс. рублей | Фактически профинанси-ровано, тыс. рублей | Уровень исполнения ресурсного обеспечения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого по государственным программам Республики Мордовия | всего | 59 964 426,7 | 69 175 542,5 | 67 648 621,7 | 97,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 505 238,2 | 15 546 511,4 | 15 318 405,2 | 98,5 |
|  |  | республиканский бюджет Республики Мордовия | 39 355 035,80 | 46 682 011,3 | 45 385 214,8 | 97,2 |
|  |  | местный бюджет | 91 130,0 | 52 091,0 | 49 181,8 | 94,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 6 013 022,7 | 6 894 928,8 | 6 895 820,2 | 100,0 |