Акт № 05

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

ООО «Электротеплосеть»

| г. Саранск, ул. Советская, 26 | « | 07 | » | апреля | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место проведения проверки) |  |  |  | (дата окончания проверки) |  |  |  |

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «20» января 2016 г. № 17-т

| в период с « | 14 | » | марта | 20 | 16 | г. по « | 07 | » | апреля | 20 | 16 | г. была проведена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая , документарная проверка хода реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши,          ООО «Электротеплосеть», включенного в инвестиционную программу ООО «Электротеплосеть», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 43 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть»  на период 2015 – 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года)

| (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики) |  |
| --- | --- |

| С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: |  |
| --- | --- |

Директор ООО «Электротеплосеть» Сурдин А.Б, 02.03.2016 г.

| (фамилия, имя, отчество, подпись, дата, время) |  |
| --- | --- |

| Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович – заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Е.Н. – консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения) |  |  |

| При проведении проверки присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вашанова Татьяна Леонидовна - начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Полозов Александр Владимирович - заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна - консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Е.Н. - консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики) |  |  |

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

| с инвестиционной программой | - | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| место нахождения объекта (объектов): | - | ; |
| --- | --- | --- |

| цель проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| задачи проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| проектная/установленная электрическая мощность | - | МВт; |
| --- | --- | --- |

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) | - | Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко-

| личества, наименования): |  |
| --- | --- |

|  | . |
| --- | --- |

| Характер строительства | - | . |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет |  | месяцев (согласно проекту организации |
| --- | --- | --- |

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

| Стоимость инвестиционного проекта | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- |

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

| на « |  | » |  | 20 |  | г. на общую сумму |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оплачено по состоянию на « |  | » |  | 20 |  | г. |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подрядчики (субподрядчики): | - | . |
| --- | --- | --- |

Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:

4 квартал 2018 г.

| Место нахождения объекта (объектов): |  | ; |
| --- | --- | --- |

Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, с.Ширингуши,.

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта: |  |  |  |  |  |
| Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей. |  |  |  |  |  |
| Проектная/установленная электрическая мощность |  |  | – |  |  |

Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) |  |  |
| --- | --- | --- |

Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

| типа, количества, наименования): |  |
| --- | --- |

ВЛ-10,   4,5 км.

| Характер строительства | Реконструкция |  |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет: |  |  |
| --- | --- | --- |

48  месяцев (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (с 2015-2018 гг.).

| Стоимость инвестиционного проекта: | 4,148 млн. руб. с НДС. |  |
| --- | --- | --- |

(2015 г.- 0,876 млн.руб.,

2017 г. – 0,921 млн.руб.,

2018 г. – 1,274 млн.руб.,

2019 г. – 1,077 млн.руб.).

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2):

на «31 » декабря 2015 г. на общую сумму 0,525 млн. руб. с НДС, в том числе стоимость проектных работ по объекту на сумму 0,315 млн.руб.

Оплачено: по состоянию на «31» декабря 2015 г. 0,525 млн. руб. с НДС

| Подрядчики (субподрядчики): |  |  |
| --- | --- | --- |

ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республики Мордовия», АО «Проектный институт «Мордовагропромпроект», ООО «МИНЭ».

В ходе проверки установлено следующее:

В 2015 году по мероприятию «Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши», ООО «Электротеплосеть», включенного в инвестиционную программу ООО «Электротеплосеть», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 15 августа 2014 г. № 43 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» на период 2015 - 2019 годы» (в редакции от 30 сентября 2015 года), планировалось выполнить работы на 0,876 млн.руб.

В отчете об исполнении инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» за 2015 г. (далее-Отчет) указан фактический объем финансирования объекта - 0,525 млн. руб., что подтверждено документально (акт о приемке выполненных работ, акт об оказании услуг, акт приема-передачи, акт сдачи-приемки работ).

В Отчете об исполнении основных этапов по реализации инвестиционной программы некорректно указан объем фактически профинансированных проектно-изыскательных работ (далее - ПИР) в размере 0,525 млн.руб., что соответствует общему освоению в 2015 году по объекту «Реконструкция линии электропередач В1- 10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши». Вместе с тем согласно представленной документации финансирование ПИР составляет 0,315 млн.руб., 0,21 млн.руб. было направленно на другие работы (топографические работы, лабораторные работы,

| Предложения: |  | . |
| --- | --- | --- |

1.	Запланировать в 2016-2019 годах выполнение дополнительных работ по мероприятию «Реконструкция линии электропередач В1-10 кВ Фидера № 9 п.Ширингуши» на сумму 0,351 млн.руб. за счет накопленной амортизации.

2.	Скорректировать отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы ООО «Электротеплосеть» за 2015 г. и представить в Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия в срок до 04.05.2016 г.

Приложения к акту проверки:

1.	Договор аренды земельных участков № 1373 от 15 ноября 2013 г.- на 14-ти листах в 1 экз.

2.	Договор подряда № 13-21-13-240 от 27 августа 2015 года на выполнение работ по топографической съемке объекта BJI-10 кВ с. Ширингуши Зубово-Полянского района на 4-х листах в 1 экз.

3.	Акт о приемке выполненных работ по договору № 13-21-13-240 от 27 августа 2015 г. - на 1-м листе в 1экз.

4.	Счет-фактура № 1300/1509/000004 от 24 сентября 2015 г. - на 1-м листе в 1 экз.

5.	Платежное поручение № 385 от 31.08.2015 г.- на 1-м листе в 1 экз.

6.	Договор № 1/001831 от 02 ноября 2015 года о возмездном оказании услуг > организация и проведение лабораторных исследований (для проведения проектных работ по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зу бово-Полянского района Республики Мордовия»)) - на 3-х листах в 1 экз.

7.        Акт № 1 /002800 от 26.11.2015 г. об оказании услуг - на 1-м_листе в 1 экз.

8.        Счет-фактура № 1/003369 от 26 ноября 2015 г. - на 1- м листе в 1 экз.

9.	Платежное поручение № 551 от 23.11.2015 г. - на 1-м листе в 1 экз.

10.	Извещение о проведении запроса котировок на заключение договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ в с. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия» - на 2-х листах в 1 экз.

11.	Закупочная документация по запросу котировок на право заключения договора на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция линии электропередач ВЛ-10 кВ вс. Ширингуши Зубово-Полянского района Республики Мордовия» - на 22-х листах в 1экз.

12.	Протокол № 1 рассмотрения и оценки котировочных заявок от 14 октября 2015 года - на 8-ми листах в 1 экз.

13.	Договор № 31 от 03 ноября 2015 года на выполнение инженерно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации по объекту: