Министерство энергетики и тарифной политики Республики Мордовия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

| г. Рузаевка, ул.Луначарского, д. 179 а. | “ | 28 | ” | декабря | 20 | 16 | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

# Акт № 23
о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения

# По адресу/адресам: Республика Мордовия, г. Рузаевка, ул.Луначарского, д. 179 а.

# (место проведения проверки)

На основании: приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 22 ноября 2016 года № 76-т.

в период с «30» ноября  2016 г.  по «28» декабря 2016 г. была проведена плановая, выездная проверка выполнения инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания», утвержденной приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от  1 августа 2014 г. № 39 «Об утверждении инвестиционной программы Открытого акционерного общества «Мордовская электротеплосетевая компания» на 2015 – 2019 годы» (в редакции от 27 ноября 2015 г. № 125) за 2015 год (далее - инвестиционная программа).

(наименование организации, осуществляющей регулируемые

виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

Начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия Вашанова Татьяна Леонидовна – руководитель комиссии, заместитель начальника отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия -  Полозов Александр Владимирович, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия - Ефремова Ольга Алексеевна, консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Ливанова Екатерина Александровна, консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия – Тимошкин Евгений Николаевич.

(фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших

проверку; включая представителей экспертных организаций

в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали:

Уварова Наталья Викторовна – начальник ПТО АО «Мордовская электросетевая компания», Пичин Дмитрий Викторович – главный инженер АО «Мордовская электросетевая компания».

(заполняется при проведении выездной проверки)

Плановая проверка выполнения инвестиционной программы АО «Мордовская электросетевая компания» за 2015 год была проведена на основании следующих представленных  документов:

Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ»:

- Письмо АО «Мордовская электросетевая компания» № б/н;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3 за 01.01.2015 – 18.11.

- Справка № б/н;

- Товарная накладная № 211 от 28.10.2016 г.

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 42 от 30.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 28 от 20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 29 от 20.04.15 г.;

- Товарная накладная № 339/14/Ч от 15.12.14 г.;

- Товарная накладная № 259 от 01.12.14 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.

- Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.02.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 29.09.14 г.

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 29.09.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н 2015 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 24.10.15 г.

- Акт на списание материалов № б/н 2015 г.

- Акт на списание материалов № б/н от 30.10.14 г.

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 19.11.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 31.12.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.06.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 31.08.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.09.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 31.10.14 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 2014 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

- Акт приемки проектной продукции № б/н от 30.04.14 г.;

- Акт сдачи-приемки выполненных работ № б/н от 25.03.15 г. по договору № 11 от 17.02.15 г.;

- Акт № 303 от 06.02.15 г.;

- Путевой лист № 1501 от 05.02.14 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3 за 01.01.15-18.11.16 гг.

- Товарная накладная № 259 от 01.12.14 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 33 от 20.04.15 г.;

- Товарная накладная № 296 от 19.11.14 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 35 от 20.04.15 г.;

- Товарная накладная № 10534 от 24.11.14 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

- Оборотно-сальдавая ведомость по счету: 08.3;

- Справка № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.06.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

- Товарная накладная № 103 от 30.03.15 г.;

- Товарная накладная № 104 от 30.03.15 г.;

- Акт выполненных работ № 05/00001456 от 31.03.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 64 от 30.06.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка № б/н.;

- Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

- Товарная накладная № 147 от 06.02.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 30 от 20.04.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от марта 15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от марта 15 г.;

- Акт № 303 от 06.02.15 г.;

- Путевой лист № 1501 от 05.02.14 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Товарная накладная № 287 от 24.11.14 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 26 от 20.04.15 г.;

- Справка № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Товарная накладная № 287 от 24.11.14 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 27 от 20.04.15 г.;

- Письмо министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия № 03-798 от 07.12.16 г.

- Письмо АО «Мордовская электросеть» № 116-12/16 от 09.12.2016 г.;

- Пояснения – затраты по исполнению инвестиционной программы в 2015 г. в сфере теплоснабжения;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 64 от         30.06.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 28 от            20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 29 от          20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 42 от         30.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 30 от        20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 33 от          20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 35 от          20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 27 от         20.04.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 26 от           20.04.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведость по счету: 08.3 за 01.01.15-18.11.15 гг.;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.06.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 29.05.15 г.;

- Товарная накладная № 103 от 30.03.15 г.;

- Товарная накладная № 104 от 30.03.15 г.;

- Акт выполненных работ № 05/00001456 от 31.03.15 г.;

- Договор подряда № 049-14 от 15.12.14 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ № 1 20.02.15 г.;

- Акт выполненных работ № 1-1 от 20.02.15 г.;

- Акт выполненных работ № 1-3 от 20.02.15 г.;

- Акт выполненных работ № 1-2 от 20.02.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-1 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-6 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-4 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-2 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-5 от 10.04.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2-3 от 10.04.15 г.;

- Договор подряда № 001-15 от 03.02.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 20.02.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 2 от 20.02.15 г.;

- Договор подряда № 001-15 от 03.02.15 г.;

- Локальная смета №1;

- Договор № 11 от 17.02.15 г.;

- Акт № б/н от 25.03.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания» № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

- Товарная накладная № 147 от 06.02.15 г.;

- Акт № 303 от 06.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от март 2015 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от марта 2015 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.02.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.01.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 27.03.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 17.04.15 г.;

- Акт о передаче оборудования в монтаж № 1 от 27.01.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.04.15 г.;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Акт на списание материалов № б/н от 30.04.15 г.;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Табель учета рабочего времени за: январь 2015 г. – 2 шт.,  март 2015 г. – 4 шт, апрель 2015 г. - 1 шт., май 2015 г. – 1 шт, июнь 2015 г. – 1 шт.;

- Договор подряда № 024-15 от 30.07.15 г.;

- Договор подряда № 5/15 от 18.11.15 г.;

- Справка о стоимости работ и затрат № 1 от 25.11.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.15 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 11.09.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.09.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Акт на списание материалов № б/н от 31.07.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 74 от 31.08.15 г.;

- Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 08.3;

- Справка АО «Мордовская электросетевая компания»;

- Табель учета использования рабочего времени за июнь 2015 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.06.15 г.;

- Счет-фактура № 52 от 12.05.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 65 от          30.06.15 г.

- Расходы по оплате труда на новое строительство по котельной «ШТФ» за 2015 г. АО «Мордовская электросеть»

Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет:

- Справка № б/н;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 74 от          31.08.15 г.;

- Акт на списание материалов № б/н от 31.07.15 г.;

- Товарная накладная № 18 от 19.09.14 г.;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 25.11.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 25.11.15 г.;

- Акт о приемке выполненных работ № 1 от 11.09.15 г.;

- Расходы по оплате труда на новое строительство по объекту: «Реконструкция участка тепловой сети по ул.Горшкова от ж.д. № 3 до ж.д. № 5.

Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах:

- Справка № б/н;

- Акт на списание материалов № б/н от 26.06.15 г.;

- Счет-фактура № 52 от 12.05.15 г.;

- Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) № 65 от      30.06.15 г.

1) в ходе проверки установлено следующее:

Таблица 1

| № п/п | Мероприятие | План выполнения работ, тыс.руб. без НДС | Освоено (закрыто актами выполненных работ), тыс.руб., без НДС | Источник финансирования | Установлено в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной "ШТФ" | 13402,00 | 7807,00 | Привлеченные средства (кредит) | - Мероприятие выполнено в полном объеме (часть мероприятий было выполнено в 2014 г.). - Информация, содержащаяся в Отчете об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по данному мероприятию составляет 13402,00 тыс.руб без НДС, документально подтверждено освоение на сумму 7806,53 тыс.руб без НДС. |
| 2. | Замена теплоизоляционных конструкций подземных и надземных трубопроводов с их частичной перекладкой по системам централизованного теплоснабжения, год ввода которых 18 и более лет | 1879,00 | 1879,00 | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |
| 3. | Внедрение узлов технического учета на котельных и центральных тепловых пунктах | 250,00 | 250,00 | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |
|  | ИТОГО: | 15531,00 | 9936,00 |  |  |

Согласно утвержденной инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания» на 2015 г., предприятие должно было выполнить инвестиционную программу в 2015 г. на общую сумму 15531 тыс. руб. без НДС.

В представленном Отчете об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения за 2015 г. АО «Мордовская электросетвая компания» (далее – Отчет) был отражен факт финансирования инвестиционной программы в сумме 15531,00 тыс.руб. без НДС, в том числе мероприятие «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» было профинансировано 13402,00 тыс.руб. без НДС.

В соответствии с представленными документами АО «Мордовская электросетвая компания» за 2015 г., мероприятия освоены (закрыто актами выполненных работ) на сумму 9936,00 тыс. руб. без НДС, в том числе мероприятие «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» освоено (закрыто актами выполненных работ) на сумму 7807,00 тыс.руб. без НДС.

2) соответствие (несоответствие) финансовому плану регулируемой организации расходов по следующим статьям, в том числе:

по источникам финансирования:

Фактические расходы организации на реализацию мероприятий, утвержденных инвестиционной программой АО «Мордовская электросетвая компания» на 2015 год, соответствуют источникам финансирования, указанным в финансовом плане.

3) финансовые потребности регулируемой организации для реализации инвестиционной программы, в том числе:

Финансирование  инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания» в 2015 году было направлено на  приобретение материалов и оборудования; строительно-монтажные работы (мероприятия таблица 1).

4) достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности регулируемой организацией в рамках реализации мероприятий инвестиционной программы:

По итогам реализации инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания»  в 2015 году плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности были достигнуты не в полном объеме:

1) плановый показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км. тепловых сетей выполнен (фактическое значение показателя 0,55531, плановое значение показателя 0,5848, отклонения на 0,02949);

2) плановый показатель количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности выполнен (фактическое значение показателя 0, плановое значение показателя 0,02786);

3) плановый показатель удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии не выполнен (фактическое значение показателя 180,49, плановое значение показателя 171,419)

4) плановый показатель отношения величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристики тепловой сети  выполнен (фактическое значение показателя 1,85458 Гкал/м2, плановое значение показателя 2,07551 Гкал/м2);

3) плановый показатель величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям выполнен (фактическое значение показателя 41151,50 Гкал, плановое значение показателя 45964,17 Гкал).

Выводы:

1. Мероприятия инвестиционной программы АО «Мордовская электросетвая компания», запланированные к реализации в 2015 г., выполнены.

2. Информация, содержащаяся в Отчете  об исполнении инвестиционной программы за 2015 г. по мероприятию «Замена водогрейного котла №1 ДКВР-10 на котел КВ-Г-14-150 в котельной «ШТФ» не соответствует сумме затрат согласно первичных документов за отчетный период (см. таблица 1