Акт № 08

о результатах проверки хода реализации инвестиционной программы

филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»

| г. Саранск, ул. Васенко, 40В | « | 10 | » | июня | 20 | 16 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место проведения проверки) |  |  |  | (дата окончания проверки) |  |  |  |

На основании приказа Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от «04» мая 2016 г. № 31-т

| в период с « | 16 | » | мая | 20 | 16 | г. по « | 10 | » | июня | 20 | 16 | г. была проведена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| плановая, выездная проверка хода реализации инвестиционного проекта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО «Мир цветов», филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», включенного в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», утвержденную приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 5 декабря 2014 г. № 79 «Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»  на период 2015 – 2019 годы» (в редакции от 29 декабря 2015 года   № 174)

| (наименование проекта (объекта (объектов) электроэнергетики), наименование субъекта электроэнергетики) |  |
| --- | --- |

| С копией приказа о проведении проверки ознакомлен: |  |
| --- | --- |

Заместитель генерального ПАО «МРСК Волги» - директора филиала «Мордовэнерго» Ковалев Э.В.

| (фамилия, имя, отчество,) |  |
| --- | --- |

| Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вашанова Татьяна Леонидовна – начальник отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ливанова Екатерина Александровна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Ефремова Ольга Алексеевна – консультант отдела инвестиционных программ и технологического присоединения Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия, Тимошкин Евгений Николаевич – консультант Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия. |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность лиц, проводивших проверку; включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения) |  |  |

| При проведении проверки присутствовали: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Монахов Константин Евгеньевич – заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»; Юдин Сергей Александрович – начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго»; Вихров Александр Валентинович – начальник управления технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго». |  | . |
| (фамилия, имя, отчество, должность руководителя или уполномоченного представителя субъекта электроэнергетики) |  |  |

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии

| с инвестиционной программой | - | 20 |  | г.; |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| место нахождения объекта (объектов): | - | ; |
| --- | --- | --- |

| цель проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| задачи проекта: | - | ; |
| --- | --- | --- |

| проектная/установленная электрическая мощность | - | МВт; |
| --- | --- | --- |

проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) | - | Гкал/ч; |
| --- | --- | --- |

состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, ко-

| личества, наименования): | - |
| --- | --- |

-

| - | . |
| --- | --- |

| Характер строительства | - | . |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет | - | месяцев (согласно проекту организации |
| --- | --- | --- |

строительных работ, проекту производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть).

| Стоимость инвестиционного проекта | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- |

Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2)

| на « | - | » | - | 20 |  | г. на общую сумму |  | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Оплачено по состоянию на « | - | » | - | 20 |  | г. | - | млн руб. с НДС. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Подрядчики (субподрядчики): | - | . |
| --- | --- | --- |

Объекты электросетевого хозяйства:

Дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной программой:  III квартал 2015 г.

| Место нахождения объекта (объектов): |  | ; |
| --- | --- | --- |

Республика Мордовия, с. Теньгушево, ул. Новая, 26, п. Ельники, Никольский район, ул. Королева, 35.

| Цель проекта: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надёжности функционирования оборудования, снижение дефицита мощности, снижение технологических потерь электроэнергии и бесперебойное снабжение потребителей электроэнергией. |  |  |  |  |  |
| Задачи проекта: |  |  |  |  |  |
| Обеспечение необходимого уровня надёжности и качества оказываемых услуг по энергоснабжению потребителей. |  |  |  |  |  |
| Проектная/установленная электрическая мощность: Трансформатор силовой ТДТН-10000/110-70У1 – 2 шт. (20,000 МВА) – ПС 110/35/10кВ «Теньгушево». Трансформатор силовой ТМТН-6300/110-81У1 – 2 шт. (12,600 МВА) ПС 110/35/10кВ «Ельники». |  |  |  |  |  |

Проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопи-

| тельного периода) |  |  |
| --- | --- | --- |

Состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием

| типа, количества, наименования): |  |
| --- | --- |

1. ПС 110/35/10 кВ «Теньгушево»: Трансформатор силовой ТДТН – 10000/110-70У1 – 2 шт., емкость металлическая 50 куб.м. -   1 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/10P/10P-5/30/30-600/5-У2 – 8 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,5/10P-10/30/30-400/5-У2 – 6 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,2S/0,5/10P-10/30/30-50(100)/5-У2 – 2 шт., терминал ТОР 100-АЧР 43 2602 – 2 шт.

2. ПС 110/35/10 кВ «Ельники»: трансформатор силовой ТМТН-6300/110-81У1 – 2 шт., трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СЭЩ-10-11-0,5S/10P/10P-5/30/30-400/5-У2 – 8 шт., микропроцессорное устройство ТОР 200-Р63 5632 УХЛЗ.1 – 2 шт.

| Характер строительства | Реконструкция |  |
| --- | --- | --- |
|  | (новое строительство, реконструкция, модернизация) |  |

Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего

| оборудования) составляет: |  |  |
| --- | --- | --- |

24  месяца (согласно укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного проекта).

| Плановая стоимость инвестиционного проекта на 2015 г.: | 9,621 млн. руб. (с НДС). |  |
| --- | --- | --- |

В ходе проверки установлено следующее:

Приказом Министерства энергетики и тарифной политики Республики Мордовия от 27 июня 2013 г. № 22 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» по индивидуальному проекту объекта: «Тепличный комплекс» (вторая очередь строительства), расположенного по адресу: Республика Мордовия, Теньгушевский район, с. Теньгушево» была утверждена плата за технологическое присоединение в размере 9,394 млн. руб. (без НДС).

В соответствии с договором № 180и/13 технологического присоединения по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с суммарной присоединённой мощностью более 670 кВА»  от 10 июля 2013 г., заключенным между филиалом ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в лице заместителя генерального директора филиала ПАО «МРСК Волги»  Ковалева Э.В. и ООО «Мир цветов» в лице генерального директора Ипкаева Р.У., плата за технологического присоединения по индивидуальному проекту составляет 11,085 млн. руб. (с НДС).

В ходе проверки филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» были представлены документы, согласно которым выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2): на «31 » декабря 2015 г. на общую сумму 8,861 млн. руб. (с НДС).

В отчете об исполнении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» за 2015 г. факт финансирования по объекту: «Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Теньгушево, ПС 110/35/10 кВ Ельники для электроснабжения ОАО «Мир цветов»» составляет: 10,559 млн. руб.

Согласно письма ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» от 03.06.2016 г. № 503/2-2722 отклонение факта от плана финансирования на 0,938 млн. руб. связанно с увеличением затрат на содержание подразделений капитального строительства в сумме 0,668 млн.руб. и затрат на капитализацию инвестиционных активов в сумме 0,269 млн. руб.(приложение № 2 к приказу об Учетной политике от 31.12.2014 г. № 508)

| Подрядчики (субподрядчики): |  |  |
| --- | --- | --- |

ООО «Альтернатива», ООО «Управление механизации № 1», ГАУ «Госэкспертиза».

Приложения к акту проверки:

      - Договор подряда № 3/№ 15-10-000873 от 30.04.2015 г.

      - Техническое задание к договору № 3/№ 15-10-000873 от 30.04.2015 г.

      - Счет – фактура № 163 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 164 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 165 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 166 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 167 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 168 от 17.09.2015.

      - Счет – фактура № 169 от 17.09.2015.

      - Акт № 90 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией от 17.09.2015 г.

      - Договор № 180и/13 от 10.07.2013 г.

      - Соглашение № 1/1894-М/1 от 10.07.2013 г.

      - Акт № 040 сдачи-приемки выполненных работ от 26.09.2014 г.

      - Акт о выполнении технических условий № 180и/13 от 13.11.2015 г.

      - Договор № 46/1410-000746 от 05.04.2014 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000200 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000199 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000198 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000197 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений) МЕ000000196 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000195 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000194 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000193 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000192 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000191 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000190 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000189 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000188 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000201 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000202 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000203 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000204 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000205 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000206 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000207 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000208 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000209 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000210 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000211 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000212 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000213 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений)  МЕ000000214 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ000000098 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ000000099 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000100 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000101 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000102 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000103 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000104 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000105 от 30.09.2015 г.

      - Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств МЕ0000000106 от 30.09.2015 г.