## Лист1
Региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства Республики Мордовия на 2025 г. редакция от 31.03.2026 г.
№ п/п | Наименование объекта | Сфера деятельности в которой осуществлялось, строительство, реконструкция | Адрес обекта | Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес балансодержателя | Наименование и реквизиты государственной и (или) муниципальной программы | Наименование, идентификационный номер налогоплательщика и адрес исполнительного органа государственной власти Республики Мордовия или орган местного самоуправления | Плановые сроки строительства |  | Год завершения строительства, реконструкции | Степень строительной готовности объекта, % | Наличие проектно- сметной документации | Мощность объекта | Общая стоимость строительства объекта по проектно- сметной документации, тыс. руб. | Остаток сметной стоимости объекта, в текущих ценах, тыс.руб | Объем осуществленных капитальных вложений, тыс.руб. | [6 empty] | Примечания Балансодержателя объекта незавершенного строительства | Примечания
[7 empty] | начало | окончание | [6 empty] | Всего | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет Республики Мордовия | Местный бюджет | Прочие
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Ардатовский муниципальный район
1 | Водоснабжение пос.ст.Ардатов, Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | оказание услуг населению | Ардатовский район, п. Станция Ардатов | 1301060326, Администрация Ардатовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Ардатовский район,пос. Станция Ардатов, ул.Центральная, 12 | Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020года | 1301060326, Администрация Ардатовского сельского поселения Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Ардатовский район,пос. Станция Ардатов, ул.Центральная, 12 | 2014 | 2017 |  | 59 | полная комплектность с положительным заключением госэкспертизы | 8,557 км | 12112.351 |  | 7154.823 | 3125.49 | 2576.633 | 1452.7 | 0 |  |  |  | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
2 | Строительство очистных сооружений в г Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия | оказание услуг населению | Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Маяковского, 23 Б | 1301060206, Администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Ардатовский район,г.Ардатов, пер. Луначарского, 14 |  | 1301060206, Администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия. Республика Мордовия, Ардатовский район,г.Ардатов, пер. Луначарского, 14 | 2014 | 2019 |  | 6 | полная комплектность с положительным заключением госэкспертизы | 1000 куб.м. в сутки | 91015.81 |  | 4453.22 | 4375.75 | 77.47 | 0 | 0 |  |  |  | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
3 | Пристрой к зданию МБОУ Ардатовская СОШ,Республика Мордовия, Ардатовский район, г.Ардатов , ул.Полевая, д.1 | иное | Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Поленвая, 1 | 1301062281, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа». Республика Мордовия ,Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Полевая, д.1 |  | 1301062281, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ардатовская средняя общеобразовательная школа». Республика Мордовия ,Ардатовский район, г. Ардатов, ул. Полевая, д.1 | 2012 | 2019 |  | 10 | полная комплектность с положительным заключением госэкспертизы | 600 уч. мест | 192900.899 |  | 18953.8 | 0 | 18953.8 | 0 | 0 |  |  |  | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
| Итого: | [13 empty] | 30561.843 | 7501.24 | 21607.903 | 1452.7 | 0
Большеберезниковский муниципальный район
4 | Очистные сооружения канализации с. Большие Березники | строительство | РМ Большеберезниковский район, с. Большие Березники | 9108961040501340228901200011 РМ Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Московская, 25 | Республиканская целевая программа"Модарнизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства" на 2011-2015 от 29.11.2010 г №459 | 9108961040501340228901200011 РМ Большеберезниковский район, с. Большие Березники, ул. Московская, 25 | 2012 | 2014 | 2014 | 10 | имеется | 800 куб.м/сут., 4,2 км канализационных сетей | 126108.91 | 107516.023 | 18592.887 | 18592.887 | [6 empty] | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
| Итого: | [13 empty] | 18592.887 | 18592.887 | 0 | 0 | 0
Кочкуровский муниципальный район
5 | Строительство автомобильной дороги, подъезд к пос.Рассказово Кочкуровского муниципального района | дорожная деятельность | Кочкуровский район, пос.Рассказово, ул.Рассказова | Администрация Кочкуровского муниципального района, ИНН 1313092555, адрес: Кочкуровский район, с.Кочкурово, ул.Советская, д.16 |  |  | 2013 | 2013 | 2024 | 38.3 | имеется, требует корректировки | 0.3 | 3000 | 1850.93 | 1149.07 |  |  | 1149.07 |  |  |  | Дорога не достроена. Отсутствуют средства за завершение строительства. | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
| Итого: | [13 empty] | 1149.07 | 0 | 0 | 1149.07 | 0
Лямбирский муниципальный район
6 | Сроительство стадиона в с. Лямбирь Лямбирского муниципального района Республики Мордовия | физическая культура и спорт | РМ, Лямбирский район, с. Лямбирь | МУК"Культурно-спортивный центр "Алмаз", ИНН 1315098760, с. Лямбирь, ул. Ленина, д. 12 | Развитие физической культуры и спорта в Лямбирском муниципальном районе РМ от 31.12.2015 № 1745 | Администрация Лямбирского муниципального района, ИНН 1315048992, ул. Ленина, д. 11 | 2013 | 2019 |  | 22 | имеется | 500 мест, площадь 23854 кв.м. | 53999.1 | 41243 | 12756.1 |  | 0 | 12756.1 | 0 |  |  |  | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
| Итого: | [13 empty] | 12756.1 | 0 | 0 | 12756.1 | 0
Городской округ Саранск
7 | Объект незавершенного строительства | коммунальное строительство | Республика Мордовия, г.о. Саранск, в районе пересечения окружной дороги и шоссе на село Б.Березники, кадастровый номер 13:23:1213003:243 | Городской округ Саранск | Республиканская целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы в рамках Государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы |  | 1991 | 2015 | 2015 (не завершен) | 75 | имеется | 34,2 кв.м. | необходима корректировка проектной документации |  | 6895.331 | 0 | 6895.331 | 0 | 0
8 | Объект незавершенного строительства | коммунальное строительство | Республика Мордовия, г.о. Саранск, в районе пересечения окружной дороги и шоссе на село Б.Березники, кадастровый номер 13:23:1213003:246 | Городской округ Саранск | Республиканская целевая программа "Чистая вода" на 2010 - 2015 годы в рамках Государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014 - 2020 годы |  | 1991 | 2015 | 2015 (не завершен) | 75 | имеется | 560,1 кв.м. | необходима корректировка проектной документации |  | 3005.689 | 0 | 3005.689 | 0 | 0
[15 empty] | 9901.02 | 0 | 9901.02 | 0 | 0
Министерство земельных и имущественных отношений
9 | Объект незавершенного строительства |  | Республика Мордовия, г.о.Саранск, в районе пересечения окружной дороги и шоссе на село Б.Березники, кадастровый номер 13:23:1213003:237 | Государственная казна Республики Мордовия, Республика Мордовия | Республиканская целевая программа "Чистая вода" на 2010-2015 годы в рамках Государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы |  | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | 75 | отсутствует | 9470,7 кв.м. (площадь застройки 11 411,7 кв.м.) | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | 48232.03 | данные отсутсвуют | 48232.03 | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют |  |  |  | Предложение о включчении в реестр на 2024 г.
10 | Объект незавершенного строительства |  | Республика Мордовия, г.о. Саранск, в районе пересечения окружной дороги и шоссе на село Б.Березники кадастровый номер 13:23:1213003:240 | Государственная казна Республики Мордовия, Республика Мордовия | Республиканская целевая программа "Чистая вода" на 2010-2015 годы в рамках Государственной программы Республики Мордовия "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" на 2014-2020 годы |  | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | 75 | отсутствует | 3119,5 кв.м. (площадь застройки 2 516 кв.м.) | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют | 12671.31 | данные отсутсвуют | 12671.31 | данные отсутсвуют | данные отсутсвуют |  |  |  | Предложение о включчении в реестр на 2024 г.
| Итого: | [13 empty] | 60903.34 | 0 | 60903.34 | 0 | 0
Министерство образования Республики Мордовия
11 | Реконструкция учебно-производственных мастерских II очередь ГБПОУ РМ "Саранский политехнический техникум" Республика Мордовия | образование | Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Володарского, д.20 | 1326136908 | Постановление Правительства РМ от 27 декабря 2023г. № 780 "Об утверждении государственной программы РМ "Развитие образования в Республике Мордовия" | 1326047197 | 2004 | 2007 |  | 25-30 | нет | 1371 м.кв. | 59155.4 | 51000 | 8155.37 | 8155.37 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
| Итого: | [13 empty] | 8155.37 | 8155.37 | 0 | 0 | 0
Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия (ГКУ "ГОСУКС Республики Мордовия")
12 | Расширение и реконструкция водопровода г.Саранска (Сурский водовод) | коммунальное строительство | Республика Мордовия, городской окркг Саранск, Большеберезниковский район, г. Саранск, Лямбирский район | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" 1326134450; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3 | Адресная инвестиционная программа Республики Мордовия | Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3, ИНН 1325127820 | 2011 | 2016 |  | 90 | имеется | 20000 тыс.м3 | 1471141.67 | 77162 | 539061.98 | 450008.94 | 89053.04 | 0 | 0 | необходимо завершение строительства резервуара для хранения питьевой воды |  | Необходимо завершение строительства резервуара для хранения питьевой воды. Объект, приостановленный (с 2018 года) | предложение о принятии управленческого решения в Межведомственную комиссию не направлялось
13 | Лыжная база Подлеснотавлинской общеобразовательной средней школы Кочкуровского муниципального района, с. Подлесная Тавла Республики Мордовия | физическая культура и спорт | Республика Мордовия, Кочкуровский район, пос. Подлесная Тавла, ул. Королева | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" 1326134450; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3 | Закон Республики Мордовия от 25 декабря 2017 г. N 107-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3, ИНН 1325127820 | 2007 | 2018 |  | 71 | имеется | Вместимость лыжехранилища-500 пар лыж/ 5798,4 | 198813,45 в ценах 3 кв. 2011 г. | 248299.31 | 78797.8984 | 27500 | 51297.8984 | 0 | 0 | *) при выделении средств на завершение строительства |  | Разрешение на строительство № ru 13301000-419 от 23.10.2012, срок действия 27.12.2022. Объект, приостановленный (с 2018 года) | проект распоряжения Правительства Республики Мордовия о сносе объекта проходит процедуру согласования (РКПД от 27 марта 2024 г. № 225-Р). Минэконоомики, Минфин замечания.
14 | Реабилитационный центр "Ясная Поляна", Зубово-Полянского муниципального района Республики Мордовия | социальная политика | Республика Мордовия, Зубово-Полянский район, п. Ясная Поляна, ул. Попова, д. 1. | Государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Республики Мордовия" 1326134450; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3 | Закон Республики Мордовия от 25 декабря 2017 г. N 107-З "О республиканском бюджете Республики Мордовия на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" | Министерство строительства и архитектуры Республики Мордовия; Республика Мордовия, 430005, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корп.3, ИНН 1325127820 | 2003 | 2018 |  | 57 | имеется | 120 мест | 331983,05 в ценах 1 кв 2021 г. | 161769 | 204619.05 | 61310 | 143309.05 | 0 | 0 | *) при выделении средств на завершение строительства |  | Разрешение на строительство № 13-ru 13508128-105-2017 от 27.07.2017, срок действия до 31.12.2021ё. необходимо завершить. Объект включен в федеральный реестр незавершенного строительства Протокол № 1-МВК от 15.03.2023г. заседания Межведомственной комиссии по рассмотрению незавершенных объектов капитальноrо строительства, подлежащих включению в федеральный реестр незавершенных объекгов капитального строительства | протоколом заседания Межведомственной комиссии 22 сентября 2023 г.№ П6-76 рекомендовано принятие решения о завершении строительства. Распоряжение Правительства РМ отсутствует.
| Итого: | [13 empty] | 822478.9284 | 538818.94 | 283659.9884 | 0 | 0
| Итого по Реестру | [13 empty] | 964498.5584 | 573068.437 | 376072.2514 | 15357.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Реестру вариант от 4 апреля
*
*
*
*