

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы

Государственная программа «Экономическое развитие Республики Мордовия» (утв. постановлением Правительства РМ от 27 декабря 2023 г. № 767, ответственный исполнитель: Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия)
Цели государственной программы:
формирование эффективно функционирующей системы государственного стратегического управления;

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых;

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Мордовия»;

увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в экономику Республики Мордовия;

увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

В рамках государственной программы в 2025 году реализовывалось                6 региональных проектов и 8 комплексов процессных мероприятий.

На реализацию государственной программы на 2025 год запланировано всего – 1 380,8 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 486,6 млн. руб., средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 860,7 млн. руб., внебюджетных источников – 33,5 млн. рублей.

Фактически профинансировано за отчетный период всего на сумму               1 366,6 млн. руб. (98,9 % от плановых назначений), из них средства федерального бюджета – 486,6 млн. руб. (100 %), средства республиканского бюджета Республики Мордовия – 846,5 млн. руб. (98,4 %), внебюджетных источников – 33,5 млн. руб. (100%). Степень выполнения расходных обязательств Республики Мордовия равна 3.

Государственной программой запланировано достижение 14 целевых показателей (индикаторов), плановые значения по которым достигнуты. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы равна 3.

По структурным элементам запланировано достижение                          28 целевых показателей (индикаторов), плановые значения по которым достигнуты. Степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) структурных элементов равна 2.

В отчетном периоде в рамках структурных элементов запланировано 27 мероприятий и реализовано 23 мероприятия. Степень реализации мероприятий равна 1,4.

